## Отчет
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства
Коды
на 1 января 2024 г. | [18 empty] | Форма по ОКУД |  | 0503190
[19 empty] | Дата |  | 01.01.2024
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств,
| Муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" | [17 empty] | Глава по БК
получатель бюджетных средств, финансовый орган | [19 empty] | по ОКПО
Наименование бюджета | Бюджет городских округов | [18 empty] | по ОКТМО | 84701000
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. | [20 empty] | 383
Наименование показателя | ИНН учреждения | Код объекта | Кадастровый номер объекта недвижимости | Учетный номер объекта |  | Статус объекта |  | Целевая функция объекта | Приостановление (прекращение) строительства |  |  | Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год |  |  | Сметная стоимость на отчетную дату, руб. | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.
[16 empty] | фактические (по счету 0106Х1000) |  |  |  | кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта
|  |  |  | на отчетную дату | до поступления | на начало года | на отчетную дату |  | год | код причины | пояснения | начало реализации | окончание реализации | реализации целевой функции |  | на начало года | увеличение | уменьшение | на конец года | всего | из них средств федерального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Реконструкция автомобильной дороги Горно-Алтайск-Таштагол Абакан ПК 30+40 до ПК 48+59, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100651 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 37 | 6 | 2008 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | 2008 |  |  | 15382692.43 | 15382692.43 | - | - | 15382692.43 | 15382692.43 | -
Строительство ВЛ 0,4 КВ по пер. Строителей 6/1, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100721 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2008 |  |  | 52057 | 52057 | - | - | 52057 | 52057 | -
Строительство ВЛ Дубовая роща, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100731 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2008 |  |  | 4417546.1 | 4417546.1 | - | - | 4417546.1 | 4417546.1 | -
Строительство Вл по ул. Холмистая, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100741 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2008 |  |  | 40662.45 | 40662.45 | - | - | 40662.45 | 40662.45 | -
Строительство ВЛ ул. Турочакская, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100751 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2008 |  |  | 4245215.26 | 4245215.26 | - | - | 4245215.26 | 4245215.26 | -
Строительство ВЛ0,4 КВ по ул. Строителей 12, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100761 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2008 |  |  | 37957 | 37957 | - | - | 37957 | 37957 | -
Строительство линий ВЛ по ул. Колхозная,Депутатская,Радлова, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100771 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 23 | 6 |  |  |  | 2010 |  |  | 4541319.71 | 4541319.71 | - | - | 4541319.71 | 4541319.71 | -
Водоснабжение Дубовая роща (ул.Калкина,Онгудайская,Верховая,Суразакова,Суремея), Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100221 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2015 |  |  | 279981 | 279981 | - | - | 279981 | 279981 | -
Водоснабжение жилой застройки ул.Лесная Поляна,Оконечная, пер.Верхний, ул.Глухарёва, ул. Некрасова, ул. Гоголя, ул. Ключевая, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100401 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 24 | 6 |  |  |  | 2010 |  |  | 297443 | 297443 | - | - | 297443 | 297443 | -
Водоснабжение жилой застройки в районе Заимки (4 квартал) площадью 45 га "Яблоневый сад" в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100011 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2014 |  |  | 17007540 | 8801991.37 | - | - | 8801991.37 | 8801991.37 | -
Водоснабжение жилой застройки по ул.Пушкарева,Продольной,Средней в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100541 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2012 |  |  | 2835970 | 2002934 | - | - | 2002934 | 2002934 | -
Водоснабжение жилой застройки по ул.Рассветная,пер.Зыбкий в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100161 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 24 | 6 |  |  |  | 2013 |  |  | 3549060 | 1733101 | - | - | 1733101 | 1733101 | -
Водоснабжение жилой застройки ул.Алагызова,Шелковичная,Долгих,Барнаульская,Серова,Красная в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100021 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2015 |  |  | 14544660 | 10008735.66 | - | - | 10008735.66 | 10008735.66 | -
Водоснабжение микрорайона "Чкаловский лог" в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100031 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 |  |  |  | 2016 |  |  | 22549370 | 18918039.69 | - | - | 18918039.69 | 18918039.69 | -
Водоснабжение пос."Восточный" в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100801 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2014 |  |  | 45198 | 45198 | - | - | 45198 | 45198 | -
Водоснабжение ул.Барнаульской,Солнечной,Дружбы,Холмистой в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100211 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2012 |  |  | 2347809.41 | 2347809.41 | - | - | 2347809.41 | 2347809.41 | -
Водоснабжение ул.Бочкаревка,Медовая,Светлая,пер.Правый,Автодромный в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100171 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 24 | 6 |  |  |  | 2012 |  |  | 9827880 | 4353655.31 | - | - | 4353655.31 | 4353655.31 | -
Водоснабжение ул.Депутатской, ул.Колхозная, ул.Старая Окраинка в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100411 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2011 |  |  | 1265931.3 | 1265931.3 | - | - | 1265931.3 | 1265931.3 | -
Водоснабжение ул.Колхозная,Радлова,Вербицкого в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100391 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2011 |  |  | 698201.94 | 698201.94 | - | - | 698201.94 | 698201.94 | -
Водоснабжение ул.Луговой и ул.Калинина в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100421 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 24 | 6 |  |  |  | 2010 |  |  | 1185748 | 1185748 | - | - | 1185748 | 1185748 | -
Газификация Горно-Алтайска.Подводки газопроводов низкого давления к цоколдям зданий микрорайона №16, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100931 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2015 |  |  | 6436120 | 452101.64 | - | - | 452101.64 | 452101.64 | -
Газификация Горно-Алтайска.Подводки газопроводов низкого давления к цоколям зданий микрорайона №23, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100941 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2015 |  |  | 12503460 | 1140291.99 | - | - | 1140291.99 | 1140291.99 | -
Газификация Горно-Алтайска.Подводки газопроводов низкого давления к цоколям зданий микрорайона №31, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100051 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2014 |  |  | 34639720 | 2506039 | - | - | 2506039 | 2506039 | -
Газификация Горно-Алтайска.Подводки газопроводов низкого давления к цоколям зданий микрорайона №41, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100951 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2015 |  |  | 20164890 | 1973872.5 | - | - | 1973872.5 | 1973872.5 | -
Газификация Горно-Алтайска.Подводки газопроводов низкого давления к цоколям зданий микрорайона Заимка, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100961 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2015 |  |  | 10641600 | 778489.82 | - | - | 778489.82 | 778489.82 | -
Газификация Горно-Алтайска.Подводки газопроводов низкого давленя к цоколям зданий микрорайона ул.Плакаса в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100921 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2016 |  |  | 2460060 | 203841 | - | - | 203841 | 203841 | -
Гараж ул.Строителей 3 | 0411130373 | 00000000000000 | 04:11:010110:159 | 017847010000331D500505100051 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 12 | 10 |  |  |  | 2021 |  |  | - | 8933326.86 | - | 8933326.86 | - | 8933326.86 | -
Здание мастерской ул.Строителей 3 | 0411130373 | 00000000000000 | 04:11:010110:623 | 017847010000331D500505100031 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 12 | 10 |  |  |  | 2021 |  |  | - | 8175741.85 | - | 8175741.85 | - | 8175741.85 | -
Здание склада ул.Строителей 3 | 0411130373 | 00000000000000 | 04:11:010110:160 | 017847010000331D500505100041 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 12 | 10 |  |  |  | 2021 |  |  | - | 1390931.29 | - | 1390931.29 | - | 1390931.29 | -
Инженерная защита г.Горно-Алтайск р.Майма Республика Алтай, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 0018-B17-45743 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100151 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 |  |  |  | 2014 |  |  | 721349080 | 455266544.59 | - | - | 455266544.59 | 455266544.59 | 429349670.49
Переустройство ВЛ-10 кВ под строительство пруда Первая Еланда в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100451 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2013 |  |  | 497977 | 497977 | - | - | 497977 | 497977 | -
Реконструкция автомобильной дороги "Горно-Алтайск-Таштагол-Абакан" с подъездом к Телецкому озеру в границах Республики Алтай на участке км0-км12 в границах от ПК 92+51до ПК 108+97, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101001 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 39246030 | 533750.8 | - | - | 533750.8 | 533750.8 | -
Реконструкция автомобильной дороги Горно-Алтайск-Таштагол-Абакан к Телецкому озеру в границах Республики Алтай на участке ПК 77+80 до ПК 92+51, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100311 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 37 | 6 | 2010 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | 2008 |  |  | 14594221.5 | 14594221.5 | - | - | 14594221.5 | 14594221.5 | -
Реконструкция автомобильной дороги Горно-Алтайск-Таштагол-Абокан ПК 48+59 до ПК 59+78+78,7, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100641 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 37 | 6 | 2013 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | 2012 |  |  | 20864232.75 | 20864232.75 | - | - | 20864232.75 | 20864232.75 | -
Реконструкция автомобильной дороги по пер.Колхозному,от жилого дома № 41 до конечной остановки автобуса в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101011 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 31388430 | 745021.68 | - | - | 745021.68 | 745021.68 | -
Реконструкция автомобильной дороги по пер.Спортивному в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100521 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 37 | 6 | 2010 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | 2010 |  |  | 12872897.86 | 12872897.86 | - | - | 12872897.86 | 12872897.86 | -
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ и КТП ул.Панфиловцев в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100511 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2008 |  |  | 422879 | 422879 | - | - | 422879 | 422879 | -
Реконструкция дороги по ул. Б. Головина-Ч. Гуркина, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100611 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 37 | 6 | 2013 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | 2012 |  |  | 56377941.39 | 56377941.39 | - | - | 56377941.39 | 56377941.39 | -
Реконструкция здания "СОШ№ 12 г.Горно-Алтайска по адресу г.Горно-Алтайск ул.Социалистическая 21 | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908102031 | 0000000000000000000000000000 | 06 | 06 | 9 | [6 empty] | 650000000 | 7770000 | - | - | 7770000 | 7770000 | 2331000
Реконструкция здания по пер.Спортивный,3 для размещения "Центра детского творчества" в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101041 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 04 | 12 |  |  |  | 2017 |  |  | 460000 | 460000 | - | - | 460000 | 460000 | -
Реконструкция объекта "Перенос Вл-10 кВ от КТП № 186 до КТП №26 в г.Горно-Алтайске", Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100571 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2009 |  |  | 1521798.14 | 1521798.14 | - | - | 1521798.14 | 1521798.14 | -
Реконструкция объекта: " Размещение газовой котельной в нежилом помещении здания "Литер Б" по ул.Поселковая,3 в г. Горно-Алтайске" , Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101021 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 407488.88 | 407488.88 | - | - | 407488.88 | 407488.88 | -
Реконструкция подъездной автомобильной дороги по ул.Кирова, ул. Афганцев к районам малоэтажной застройки: пос.Афганский и пос.Байат в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100991 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 95974220 | 1117538.84 | - | - | 1117538.84 | 1117538.84 | -
Реконструкция подъездной автомобильной дороги по ул.Колхозной к микрорайонам малоэтажной застройки Дубовая роща и Восточный от ул.Фрунзе до ул,Сосновой в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101051 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 88550380 | 1886364 | - | - | 1886364 | 1886364 | -
Реконструкция проспекта Коммунистического (от остановки Трактовая до въезда в город), Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101061 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 1481081 | 1481081 | - | - | 1481081 | 1481081 | -
Реконструкция уголной котельной №18 тепловой мощностью 0,53 МВт, расположенной в г Горно-Алтайске по адресу ул. Лисавенко,1 | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101991 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 15181540 | 1114400 | - | - | 1114400 | 1114400 | -
Реконструкция фасада здания Администрации г.Горно-Алтайска, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100501 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 29 | 6 | 2014 | 8 | прочие причины | 2011 |  |  | 8641603 | 8641603 | - | - | 8641603 | 8641603 | -
Реконструкция фонтана в мемориальном комплексе "Парка Победы" г.Горно-Алтайска | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908102051 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 |  |  |  | 2023 |  |  | 26841665 | - | 597000 | - | 597000 | 597000 | -
Реконструкция центрального сквера культуры и отдыха в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100491 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 27 | 6 | 2014 | 8 | прочие причины | 2013 |  |  | 36347122.52 | 36347122.52 | - | - | 36347122.52 | 36347122.52 | -
Строительство водопроводных сетей жилой застройки по пер.Островному г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101131 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 06 | 6 | [6 empty] | 1309900 | 102000 | - | - | 102000 | 102000 | -
Строительство 4-х грязеулавливающих запруд на реках Еланда №1 и Еланда №2 в Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101101 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 24 | 12 | [6 empty] | 778150 | 199880 | - | 199880 | - | 199880 | -
Строительство автоматизированной модульной котельной на природном газе для теплоснабжения микрорайона жилой застройки "Центральная часть города-район статистики" в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101091 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 545373 | 545373 | - | - | 545373 | 545373 | -
Строительство автомобильной дороги по ул.Красноармейская, ул.Северная, ул.Улагашева, ул.Объездная от ул.Алтайская до ул.П.Кучияка в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100601 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 24 | 12 |  |  |  | 2015 |  |  | 478438000 | 7309103.13 | - | - | 7309103.13 | 7309103.13 | -
Строительство автомобильной дороги по ул.Радужной,Тенистой в микрорайоне "Чкаловский лог", Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100271 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 04 | 6 | [6 empty] | 10364040 | 1111119 | - | - | 1111119 | 1111119 | -
Строительство ВЛИ-0,4 кВ по пер.Зыбкий в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100291 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 64244.52 | 64244.52 | - | - | 64244.52 | 64244.52 | -
Строительство внутриквартальных дорог микрор. Заимка 45 га "Яблоневый сад" г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100261 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 37 | 6 | 2011 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | 2011 |  |  | 9614540 | 3427453.87 | - | - | 3427453.87 | 3427453.87 | -
Строительство внутриквартальных дорог в микрорайоне "Чкаловский лог" в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100111 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 37 | 6 | 2012 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | 2012 |  |  | 70264180 | 5428990.03 | - | - | 5428990.03 | 5428990.03 | -
Строительство внутриквартальных дорог в микрорайоне Заимка 26 га в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100181 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 37 | 6 | 2012 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | 2012 |  |  | 57704610 | 8371379.27 | - | - | 8371379.27 | 8371379.27 | -
Строительство водозабора из подземных вод для водоснабжения рекреационной зоны в урочище Еланда в г.Горно-Алтайске Республики Алтай, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101111 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 24 | 12 | [6 empty] | 6267730 | 90821 | - | 90821 | - | 90821 | -
Строительство водопровода поселка Афганский, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100361 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2008 |  |  | 1551372 | 1551372 | - | - | 1551372 | 1551372 | -
Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе Заимка 26,2 га г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100081 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2014 |  |  | 9446960 | 2901846 | - | - | 2901846 | 2901846 | -
Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул.Кленовой,пер.Кленовому, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100101 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2014 |  |  | 5897920 | 2138919.15 | - | - | 2138919.15 | 2138919.15 | -
Строительство водоснабжения ул.Рабочая,Фабричная,Ремесленная в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100561 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2010 |  |  | 153796 | 153796 | - | - | 153796 | 153796 | -
Строительство газовой котельной на отопление и вентиляцию здания кинотеатра "Голубой Алтай" тепловой мощностью 440 кВт | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101931 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 10483020 | 1517352 | - | - | 1517352 | 1517352 | -
Строительство Городского панорамного парка"Гора Туугая". Канатная дорога и станция оснежения в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101241 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 04 | 12 | [6 empty] | 1830000 | 1830000 | - | - | 1830000 | 1830000 | -
Строительство дорог жилой застройки в районе Заимки (1 кв.) г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100241 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 37 | 6 | 2010 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | 2010 |  |  | 18654770 | 1798069.79 | - | - | 1798069.79 | 1798069.79 | -
Строительство дорог жилой застройки пл.40 га в районе Заимка г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100831 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 37 | 6 | 2017 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | 2011 |  |  | 3310173.94 | 3310173.94 | - | - | 3310173.94 | 3310173.94 | -
Строительство дорог жилой застройки пл.53 га в районе Заимки (1 кв.) г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100251 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 37 | 6 | 2010 | 5 | неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) | 2010 |  |  | 2847290.12 | 2847290.12 | - | - | 2847290.12 | 2847290.12 | -
Строительство канализационного коллектора от здания акробатического зала по ул. Социалистическая, 40 до колодца канализационного коллектора у дома культуры по адресу ул. Социалистическая, 24 и от пер. Спортивного до ул.Проточной(водоотведение от здания акробатического зала в действующую сеть городской канализации в районе ул. Проточная, 10), Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100531 | 0000000000000000000000000000 | 15 | 04 | 12 | [6 empty] | 17871560 | 918889.41 | - | - | 918889.41 | 918889.41 | -
Строительство КТПК 10/0,4-250 для электроснабжения ул.Дачная,Новоселов,Фрунзе, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100471 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2011 |  |  | 426281.47 | 426281.47 | - | - | 426281.47 | 426281.47 | -
Строительство ливневой канализации с территории скорой помощи пр Коммунистический № 5 г.Горно-Алтайске Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100331 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2014 |  |  | 742529.84 | 742529.84 | - | - | 742529.84 | 742529.84 | -
Строительство наружного водопровода в жилом микрорайоне "Пекарский лог" в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100071 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2012 |  |  | 17097150 | 6285501.47 | - | - | 6285501.47 | 6285501.47 | -
Строительство наружного водопровода микрорайона Заимка 53 га в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100201 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2012 |  |  | 23232350 | 1793581 | - | - | 1793581 | 1793581 | -
Строительство насосной станции для водоснабжения жилых домов №10-15 по пер.Коксинскому, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100551 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2015 |  |  | 893344.8 | 893344.8 | - | - | 893344.8 | 893344.8 | -
Строительство насосных станций, накопительных резервуаров, разводящих водопроводных сетей микрорайона Бочкаревка (ул. Уральская, ул. Красноярская, ул. Тюменская) в г. Горно-Алтайске | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908102041 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 |  |  |  | 2022 |  |  | 46159418.33 | 1409265 | 22531762.67 | - | 23941027.67 | 45862351.88 | 43449600
Строительство объекта: "Монтаж трансформатора ТП,гора Тугая в г.Горно-Алтайске", Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100821 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 04 | 6 | [6 empty] | 68880 | 68880 | - | - | 68880 | 68880 | -
Строительство объекта: "Пристройка спортивного зала к зданию начальной общеобразовательной школы №5 в Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.имени Льва Толстого,72", Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100981 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 28138310 | 870817.14 | - | - | 870817.14 | 870817.14 | -
Строительство объекта:" Линия э/передач ВЛ 10/0,4 КВ по ул. Связистов", Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100621 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2012 |  |  | 38216 | 38216 | - | - | 38216 | 38216 | -
Строительство объекта:" Э/снабжение ул. Поселковая,Гочарная,пер. Жукова", Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100791 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2012 |  |  | 1764762 | 1764762 | - | - | 1764762 | 1764762 | -
Строительство объекта:"Основная общеобразовательная школа на 225 учащихся с детским садом на 80 мест в городе Горно-Алтайске по пер.М.В.Чевалкова,4", Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100971 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 270565870 | 2990663.18 | - | - | 2990663.18 | 2990663.18 | -
Строительство повысительной насосной станции в районе дома №120 по ул.Социалистическая в г. Горно-Алтайске с присоединением локальной системы водоснабжения микрорайона " Горно-Алтайское ОПХ" и улиц Колхозного лога к сети городского водопровода, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100341 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 24 | 6 |  |  |  | 2016 |  |  | 2049051 | 2049051 | - | - | 2049051 | 2049051 | -
Строительство родника в районе Администрации г.Горно-Алтайска, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100461 | 0000000000000000000000000000 | 22 | 29 | 6 | 2013 | 8 | прочие причины | 2013 |  |  | 1138795 | 1138795 | - | - | 1138795 | 1138795 | -
Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения города Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908102011 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 569319120 | 7185842.58 | - | - | 7185842.58 | 7185842.58 | -
Строительство сетей водоснабженние и улично-дорожной сети микрорайона Заимка площадью 25га | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908102061 | 0000000000000000000000000000 |  | 01 | 9 |  |  |  | 2023 |  |  | 149837650 | - | 10500000 | - | 10500000 | 10500000 | 7364366.27
Строительство сети водоснабжения жилой застройки по ул.Огородная, ул.Водопроводная, ул.Черемшанская, пер. Красноармейский в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100591 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 14 | 9 |  |  |  | 2016 |  |  | 46246840 | 419990.79 | 901930.8 | - | 1321921.59 | 1321921.59 | -
Строительство сети электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 26 га, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100121 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 | [6 empty] | 8708100 | 4277054.53 | - | 4277054.53 | - | 4277054.53 | -
Строительство сети электроснабжения жилой застройки ул.Абрикосовой и ул.Виноградной в Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100191 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 | [6 empty] | 3351550 | 2011724.83 | - | 2011724.83 | - | 2011724.83 | -
Строительство эксплуатационной скважины для водоснабжения микрорайона "Яблоневый сад" 45 га в г. Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100301 | 0000000000000000000000000000 | 04 | 04 | 12 | [6 empty] | 3751720 | 530582 | - | - | 530582 | 530582 | -
Фискультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12 | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908101971 | 0000000000000000000000000000 | 01 | 01 | 9 |  |  |  | 2020 |  |  | 281861820 | 115724605.67 | 97617563.56 | - | 213342169.23 | 390392640.8 | 251110950.36
Электроснабжение жилой застройки в районе Заимка 20 га в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100381 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 23 | 6 |  |  |  | 2010 |  |  | 3978653.44 | 3978653.44 | - | 3978653.44 | - | 3978653.44 | -
Электроснабжение жилой застройки в р-не Заимки (4 квартал) 45 га"Яблоневый сад", Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100131 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2012 |  |  | 25340930 | 9758973.77 | - | - | 9758973.77 | 9758973.77 | -
Электроснабжение жилой застройки микрорайона "Бочкаревка" в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100441 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2012 |  |  | 1566041 | 1566041 | - | - | 1566041 | 1566041 | -
Электроснабжение жилой застройки микрорайона "Чкаловский лог"в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100141 | 0000000000000000000000000000 | 23 | 23 | 6 |  |  |  | 2012 |  |  | 20366830 | 8280904.65 | - | - | 8280904.65 | 8280904.65 | -
Электроснабжение жилой застройки площадью 53 га в районе Заимка (3 кв.) г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100231 | 0000000000000000000000000000 | 24 | 23 | 6 |  |  |  | 2008 |  |  | 21296250 | 15035189.23 | - | - | 15035189.23 | 15035189.23 | -
Электроснабжение жилой застройки по пер. Хребтовый в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100431 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 14 | 6 |  |  |  | 2011 |  |  | 4051556.67 | 4051556.67 | - | - | 4051556.67 | 4051556.67 | -
Электроснабжения жилой застройки по ул.Кленовой,пер.Кленовому в г.Горно-Алтайске, Республика Алтай, город Горно-Алтайск | 0411014585 | 00000000000000 | 88:88:888888:8888888888 | 0178470100001310015908100371 | 0000000000000000000000000000 | 14 | 14 | 6 |  |  |  | 2011 |  |  | 5733580 | 3254558.42 | - | 3254558.42 | - | 3254558.42 | -
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4260141909.77 | 971299156.24 | 132148257.03 | 32312692.22 | 1071134721.05 | 1302419209.05 | 733605587.12
Руководитель | [13 empty] | Главный бухгалтер
| (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) | [11 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственное лицо за реализацию инвестиционного проекта
| (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
"01" января 2024
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024 Главный бухгалтер(Шевченко Наталья Александровна, Сертификат: 4C99CEB25499CE31A076517D209AA2C8, Действителен: с 29.05.2023 по 21.08.2024),Руководитель(Зимина Инна Валентиновна, Сертификат: 00956CA18425B2499242AE6DF46E750E47, Действителен: с 03.03.2023 по 26.05.2024)