ПРОТОКОЛ

совещания по организации мероприятий по Доступной среде

17 ноября 2016 года                            г.Горно-Алтайск                                     № 1

Присутствовали:

Сафронова О.А.- Первый заместитель главы Администрации города Горно-Алтайска;

Абрамова О.В.- начальник Отдела здравоохранения и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска;

Биличук С.К- начальник МУ «Управление коммунального хозяйства администрации города Горно – Алтайска»;

Фигулина Н.И. – И.о. начальника МУ «Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска»;

Зимина И.В.- начальник МУ «Финансовое управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска;

Плешков А.А. - начальник транспортного отдела администрации города Горно – Алтайска;

Комарова С.А- начальник МУ «Отдел Культуры Администрации города Горно-Алтайска»

Половинкина И.А. - начальник Отдела по спорту Администрации города Горно-Алтайска;

Пьянкова А.Ю. – начальник Отдела по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска

На совещании рассмотрены вопросы:

- О ходе выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой муниципального образования « Город Горно – Алтайск» « Доступная среда 2016 – 2021 годы».

- Проведение мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам жизнедеятельности и общественным местам.

- Планирование мероприятий по доступной среде на 2017 год.

В ходе совещания было принято решение:

1.Заместителю главы Администрации города Горно – Алтайска (Заргурмаров М.А.):

1.1.Составить план мероприятий (смету расходов) по обустройству доступности здания Администрации города Горно - Алтайска для приема граждан с ограниченными возможностями здоровья в срок до 28.11.2016 года.

2. Начальнику отдела здравоохранения и социальной политики                                                 Администрации города Горно-Алтайска (Абрамова О.В.):

2.1.Предоставить информацию о проведение рейдовых мероприятий по       приоритетным объектам торговли и бытового обслуживания в срок до 21.11.2016 года;

2.2.Совместно с общественными организациями определить многоквартирные жилые дома, в которых проживают граждане с ограниченными возможностями здоровья в срок до 29.11.2016 года;

2.3.Обеспечить явку представителей общественных организаций на следующее заседание по доступной среде.

3.Начальнику МУ « Управление коммунального хозяйства администрации города Горно – Алтайска» (Биличук С.К.):

3.1.Составить реестр пешеходных переходов (крупные торговые центры, общественные места) для обустройства доступности в 2017году в срок до 24.11.2016 года;

3.2.Составить смету по обустройству доступности объекта общественного туалета расположенного в районе центрального сквера площади им. Ленина в срок до 29.11.2016 года.

4. Начальнику транспортного отдела администрации города Горно – Алтайска (Плешков А.А.):

4.1. Предоставить информацию первому заместителю главы администрации города Горно – Алтайска (Сафроновой О.А.) о транспортном обеспечении населения города Горно – Алтайска в срок до 22.11.2016 года;

4.2.Проработать вопрос о предоставлении субсидий для предпринимателей на приобретение низкопольных автобусов.

5. Информацию о проделанной работе заслушать на совещание  по доступной среде, в срок до 10.12.2016 года

Первый заместитель главы

администрации города Горно-Алтайска                                           О.А. Сафронова