## форма 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2018 года
Наименование муниципальной программы |  |  | «Развитие экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»
Администратор муниципальной программы |  |  | Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Администратор, соисполнитель | Код муниципальной программы | [8 empty] | Расходы бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | МП1 | ПП2 | ОМ3 | М4 | ГРБС5 | РЗ6 | ПР7 | ЦС8 | ВР9 | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала и предпринимательства муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | всего | Код муниципальной программы МП1: 01; Код муниципальной программы ПП2: 0; Код муниципальной программы ОМ3: 0; Код муниципальной программы М4: 0 | 1024 | 1024 | 1002.832 | 97.9328 | 97.9328
|  | Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска (далее – Администрация города Горно-Алтайска) | Код муниципальной программы МП1: 01; Код муниципальной программы ПП2: 0; Код муниципальной программы ОМ3: 0; Код муниципальной программы М4: 0; Код муниципальной программы ГРБС5: 012 | 1024 | 1024 | 1002.832 | 97.9328 | 97.9328
Обеспечивающая программа | х | х | [9 empty] | х | х | х | х | х | bar: Код муниципальной программы МП1 to Код муниципальной программы ВР9
Подпрограмма | Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | Администрация города Горно-Алтайска | Код муниципальной программы МП1: 01; Код муниципальной программы ПП2: 1; Код муниципальной программы ОМ3: 0; Код муниципальной программы ГРБС5: 012 | 1024 | 1024 | 1002.832 | 97.9328 | 97.9328
Основное мероприятие | Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | Отдел экономики | Код муниципальной программы МП1: 01; Код муниципальной программы ПП2: 1; Код муниципальной программы ОМ3: 1; Код муниципальной программы ГРБС5: 012 | 1024 | 1024 | 1002.832 | 97.9328 | 97.9328
|  |  | 01 | 1 | 1 | 1 | 012 | 04 | 12 | 0110100001 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | 1 | 1 | 1 | 012 | 04 | 12 | 0110100001 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | 1 | 1 | 1 | 012 | 04 | 12 | 0110100002 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | 1 | 1 | 1 | 012 | 04 | 12 | 0110100002 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | 1 | 1 | 1 | 012 | 04 | 12 | 0110100003 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | 1 | 1 | 1 | 012 | 04 | 12 | 0110100003 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | 1 | 1 | 3 | 012 | 04 | 12 | 0110100003 | 814 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100
|  |  | 01 | 1 | 1 | 4 | 012 | 04 | 12 | 0110100004 | 244 | 624 | 224 | 202.832 | 32.5051 | 90.55
|  |  | 01 | 1 | 1 | 4 | 012 | 04 | 12 | 0110100004 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | 1 | 1 | 5 | 012 | 04 | 12 | 0110100005 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | 1 | 1 | 5 | 012 | 04 | 12 | 0110100005 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | 1 | 1 | 5 | 012 | 04 | 12 | 01101S0005 | 814 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100
|  |  | 01 | 1 | 2 | 1 | 012 | 01 | 13 | 0110200000 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## форма 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы
за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2018 года
| Наименование муниципальной программы |  | «Развитие экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
| Администратор муниципальной программы |  | Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе), тыс.рублей | Фактичесские расходы на отчетную дату | к плану на отчетную дату
| Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала и предпринимательства в муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» | всего | 1264 | 1242.832 | 98.3253
|  |  | бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | 1024 | 1002.832 | 97.9328
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 240 | 240 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
|  | х | х | х | х | х
1 | Подпрограмма | Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | всего | 1264 | 1242.832 | 98.3253
|  |  | бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | 1024 | 1002.832 | 97.9328
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 240 | 240 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1 | Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | всего | 1264 | 1242.832 | 98.3253
|  |  | бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | 1024 | 1002.832 | 97.9328
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 240 | 240 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## форма 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной
программы по состоянию на 01.01.2018 года
| Наименование муниципальной программы |  | «Развитие экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
| Администратор муниципальной программы |  | Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответсвенный исполнитель основного мероприятия, мероприятия | срок выполнения плановый | срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый непосредственный результат | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и предпринимательства в муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
|  | Отдел экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска (далее - Отдел экономики) | 2014 - 2019 годы | 2017 год | Прирост объема налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» от субъектов малого и среднего предпринимательства города Горно-Алтайска (% к отчетному году) | 13 | 21.9366 | 168.7433
|  | Отдел экономики | 2014 - 2019 годы | 2017 год | Прирост инвестиций в основной капитал по городу Горно-Алтайск (% к отчетному году) | 7 | 43.2542 | 617.9175
Подпрограмма «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы
1.1 | Развитие предпринимательства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" | Отдел экономики | 2014 - 2019 годы | 2017 год | Количество субъектов малого и среднего предпринимательств (далее – СМСП) в расчете на 1 тыс. человек населения муниципального образования «Город Горно-Алтайск | 59,5 | 53.02 | 89.1092
|  |  | 2014 - 2019 годы | 2017 год | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | 15.91 | 25.91 | 162.8536
|  |  | 2014 - 2019 годы | 2017 год | Прирост количества СМСП, осуществляющих деятельность на территории города Горно-Алтайска | 1,7 | -1.4978 | -88.1057
|  | Отдел экономики | 2014 - 2019 годы | 2017 год | Доля вновь созданных СМСП от общего числа СМСП муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | 1,7 | 6.9411 | 408.2998
|  |  | 2014 - 2019 годы | 2017 год | Оборот СМСП к показателю 2014 года | 6,1 | 310.5941 | 5091.7061
|  |  | 2014 - 2019 годы | 2017 год | Количество СМСП города Горно-Алтайска, получивших государственную поддержку | 4 | 8 | 200

## форма 6
Форма 6
Отчет о долстигнутых значениях целевых показателей муниципальной
программы по состоянию на 01.01.2018 года
| Наименование муниципальной программы |  | «Развитие экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
| Администратор муниципальной программы |  | Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
|  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и предпринимательства в муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
1 | Прирост объема налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» от субъектов малого и среднего предпринимательства города Горно-Алтайска | % к отчетному году | 13 | 21.9366 | 8.9366 | 168.7433
2 | Прирост инвестиций в основной капитал по городу Горно-Алтайск | % к отчетному году | 7 | 43.2542 | 36.2542 | 617.9175
Подпрограмма «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы
1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательств (далее – СМСП) в расчете на 1 тыс. человек населения муниципального образования «Город Горно-Алтайск | ед. | 59,5 | 53.02 | -6.48 | 89.1092
1.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | % | 15.91 | 25.91 | 10 | 162.8536
1.3. | Прирост количества СМСП, осуществляющих деятельность на территории города Горно-Алтайска | % к отчетному году | 1,7 | -1.4978 | -3.1978 | -88.1057
1.4. | Доля вновь созданных СМСП от общего числа СМСП муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | % к отчетному году | 1,7 | 6.9411 | 5.2411 | 408.2998
1.5. | Оборот СМСП к показателю 2014 года | % | 6,1 | 310.5941 | 304.4941 | 5091.7061
1.6. | Количество СМСП города Горно-Алтайска, получивших государственную поддержку | ед. | 4 | 8 | 4 | 200

## форма 7
Форма 7
Сведения о внесенных в муниципальную программу
изменениях по состоянию на 01.01.2018
Наименование муниципальной программы |  |  | «Развитие экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
Администратор муниципальной программы |  |  | Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска
№ п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменения (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Горно-Алтайска | 10.01.2017 г. | 2 | Приведение в соответствие действующей структуре исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления – администрации города Горно-Алтайска.
2 | Постановление Администрации города Горно-Алтайска | 23.01.2017 г. | 4 | Приведение в соответствие с постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 30 сентября 2016 года № 101 «О внесении изменений в постановление Администрации города Горно-Алтайска от 23 июня 2014 года № 49», согласно которому ведомственные целевые программы с 2017 года отменяются, и мероприятия которые были раньше в ведомственных целевых программах, будут включены в муниципальную программу. Корректировка расходов по программным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с бюджетом. Корректировка состава и значений целевых показателей муниципальной программы.
3 | Постановление Администрации города Горно-Алтайска | 08.11.2017 г. | 163 | Приведение приложения № 6 к муниципальной программе в соответствие с постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», согласно которому установлены новые требования к правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Корректировка расходов по отдельным программным мероприятиям муниципальной программы.
...