## форма 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.07.2017 года
Наименование муниципальной программы |  |  | Эффективное управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы
Администратор муниципальной программы |  |  | Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Администратор, соисполнитель | Код муниципальной программы |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск», тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | МП | ПП | ОМ | М | ГРБС | РЗ | ПР | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
Муниципальная программа | Эффективное управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы | ВСЕГО | Код муниципальной программы МП: 3; Код муниципальной программы ПП: 0; Код муниципальной программы ОМ: 0; Код муниципальной программы М: 0; Код бюджетной классификации ГРБС: 018 | 29747 | 43056 | 7683.4 | 25.8292 | 17.8451
|  | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | Код муниципальной программы МП: 03; Код муниципальной программы ПП: 0; Код муниципальной программы ОМ: 0; Код муниципальной программы М: 0; Код бюджетной классификации ГРБС: 018 | 29747 | 41825 | 7125.4 | 23.9533 | 17.0362
Обеспечивающая подпрограмма | Обеспечение деятельности Муниципального учреждения "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | 03 | 99 | 0 | 0 | 018 | 01 | 04 |  |  | 15394 | 17843.1 | 6413 | 41.6591 | 35.9411
|  |  | 03 | 99 | 0 | 0 | 018 | 01 | 04 | 030А118110 | 121 | 10987 | 12389.4 | 4808.8 | 43.7681 | 38.8138
|  |  | 03 | 99 | 0 | 0 | 018 | 01 | 04 | 030А118110 | 122 | 62 | 62 | 36.6 | 59.0323 | 59.0323
|  |  | 03 | 99 | 0 | 0 | 018 | 01 | 04 | 030А118110 | 129 | 3220 | 3958.4 | 1258.5 | 39.0839 | 31.7931
|  |  | 03 | 99 | 0 | 0 | 018 | 01 | 04 | 030А118190 | 122 | 55 | 55 | 9.4 | 17.0909 | 17.0909
|  |  | 03 | 99 | 0 | 0 | 018 | 01 | 04 | 030А118190 | 242 | 441 | 785.6 | 242.6 | 55.0113 | 30.8809
|  |  | 03 | 99 | 0 | 0 | 018 | 01 | 04 | 030А118190 | 244 | 603 | 515.7 | 29 | 4.8093 | 5.6234
|  |  | 03 | 99 | 0 | 0 | 018 | 01 | 04 | 030П118000 | 244 | 20 | 71 | 27.9 | 139.5 | 39.2958
|  |  | 03 | 99 | 0 | 0 | 018 | 01 | 04 | 030А118190 | 851 | 2 | 2 |  | 0 | 0
|  |  | 03 | 99 | 0 | 0 | 018 | 01 | 04 | 030А118190 | 852 | 4 | 4 | 0.2 | 5 | 5
Подпрограмма 1 | Повышение качества управления муниципальной собственностью в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | Код муниципальной программы МП: 03; Код муниципальной программы ПП: 1; Код муниципальной программы ОМ: 0; Код муниципальной программы М: 0; Код бюджетной классификации ГРБС: 018 | 14353 | 23981.9 | 712.4 | 4.9634 | 2.9706
Основное мероприятие 1 | Эффективное использование земельных участков на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | 03 | 1 | 1 | 0 | 018 | 04 | 12 | 0310100001 |  | 1400 | 4713 | 176.1 | 12.5786 | 3.7365
|  |  | 03 | 1 | 1 | 0 | 018 | 04 | 12 | 0310100001 | 244 | 1400 | 4713 | 176.1 | 12.5786 | 3.7365
Основное мероприятие 2 | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом МО "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 гг. | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | Код муниципальной программы МП: 03; Код муниципальной программы ПП: 1; Код муниципальной программы ОМ: 2; Код муниципальной программы М: 0; Код бюджетной классификации ГРБС: 018 | 12900 | 19215.9 | 536.3 | 4.1574 | 2.7909
мероприятие 1 | эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | 03 | 1 | 2 | 1 | 018 | 04 | 12 | 0310200001 | 242 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 03 | 1 | 2 | 1 | 018 | 04 | 12 | 0310200001 | 244 | 11000 | 7687 | 78.5 | 0.71364 | 1.0212
|  |  | 03 | 1 | 2 | 1 | 018 | 04 | 12 | 0310200001 | 831 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 03 | 1 | 2 | 1 | 018 | 04 | 12 | 0310200001 | 852 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
мероприятие 2 | безвозмездные перечисления организациям, капремонт | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | 03 | 1 | 2 | 2 | 018 | 01 | 13 | 0310200002 | 244 | 1900 | 1528.9 | 457.8 | 24.0947 | 29.9431
мероприятие 3 | увеличение стоимости основных средств | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | 03 | 1 | 2 | 3 | 018 | 01 | 13 | 0310200003 | 242 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 03 | 1 | 2 | 3 | 018 | 01 | 13 | 0310200003 | 244 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
мероприятие 4 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале муниципальных предприятий МО "Город Горно-Алтайск" | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | 03 | 1 | 2 | 3 | 018 | 01 | 13 | 0310200004 | 452 |  | 10000 |  | #DIV/0! | 0
Основное мероприятие 3 | Развитие систем видеонаблюдения за ситуацией в общественных местах в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" и проведение оперативно-профилактических мероприятий в сфере борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств на 2014 - 2016 гг. | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | 03 | 1 | 3 | 0 | 018 | 01 | 13 | 0310300001 |  | 53 | 53 | 0 | 0 | 0
|  |  | 03 | 1 | 3 | 1 | 018 | 01 | 13 | 0310300001 | 244 | 53 | 53 |  | 0 | 0
|  |  | 03 | 1 | 3 | 1 | 018 | 01 | 13 | 0310300001 | 360 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 2 | Повышение качества градостроительной политики в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы; | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | Код муниципальной программы МП: 03; Код муниципальной программы ПП: 2; Код муниципальной программы ОМ: 0; Код муниципальной программы М: 0; Код бюджетной классификации ГРБС: 018 | 0 | 1231 | 558 | #DIV/0! | 45.329
Основное мероприятие 1 | Обеспечение эффективного территориального планирования и землепользования на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | 03 | 2 | 1 | 0 | 018 | 04 | 12 | 0410100001 | 244 |  | 348.6 |  | #DIV/0! | 0
Основное мероприятие 2 | Обеспечение качества градостроительной политики в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | 03 | 2 | 2 | 0 | 018 | 04 | 12 | 0410100001 | 244 |  | 851.4 | 558 | #DIV/0! | 65.5391
Основное мероприятие 3 | Формирование современного облика (дизайна городской среды, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности) застройкм муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | Муниципальное учреждение "Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска" | 03 | 2 | 3 | 0 | 018 | 01 | 13 | 0410100002 | 350 |  | 31 |  | #DIV/0! | 0

## форма 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы
за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.07.2017 года
| Наименование муниципальной программы |  | Эффективное управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы
| Администратор муниципальной программы |  | Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе на 01.07.), тыс.рублей | Фактичесские расходы на отчетную дату | к плану на отчетную дату
| Муниципальная | Эффективное управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | всего | 117859.4 | 7683 | 6.5188
| программа |  | бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | 41399.4 | 7683 | 18.5582
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 26460 | 0 | 0
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 50000 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
| Аналитическая ведомственная целевая программа | Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения "Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска" | всего | 16187.4 | 6413 | 39.6172
|  |  | бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | 16187.4 | 6413 | 39.6172
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма | Повышение качества управления муниципальной собственностью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | всего | 99992 | 712 | 0.71206
|  |  | бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | 23982 | 712 | 2.9689
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 26010 |  | 0
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 50000 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма | Повышение качества градостроительной политики в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы; | всего | 1680 | 558 | 33.2143
|  |  | бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | 1230 | 558 | 45.3659
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 450 |  | 0
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## форма 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной
программы по состоянию на 01.07.2017 года
| Наименование муниципальной программы |  | Эффективное управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы
| Администратор муниципальной программы |  | Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответсвенный исполнитель основного мероприятия, мероприятия | срок выполнения плановый | срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый непосредственный результат | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие
1. Муниципальная программа (в целом, без распределения по подпрограммам)
1.1 | Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» | МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» | 2014-2019 годы | 2015 год | Объем затрат бюджета МО «Город Горно-Алтайск» на функционирование деятельности МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска». | 16187.4 | 6413 | 39.6172
[5 empty] | Объем лиц, прошедших повышение квалификации МУ "Управление оп имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска" ( в %) | 22 | 23 | 104.5455
1.2 | Эффективное использование земельных участков на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | Отдел земельных отношений МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» | 201-2019 годы | 2015 год | Количество оформленных земельных участков в муниципальную собственность | 100 | 26 | 26
[5 empty] | Количество предоставленных земельных участков льготным категориям граждан бесплатно | 100 |  | 0
[5 empty] | Количество предоставленных земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность, аренду, безвозмездное пользование | 200 | 690 | 345
[5 empty] | Объем полученных доходов от использования земельных участков | 16470 | 16480 | 100.0607
1.3 | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | Отдел управления собственностью МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» | 2014-2019 годы | 2015 год | Количество оформленных объектов имущества в муниципальную собственность | 123 | 518 | 421.1382
[5 empty] | Объем полученных доходов от использования муниципального имущества | 9720 | 9711 | 99.9074
1.4 | Развитие систем видеонаблюдения за ситуацией в общественных местах в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы. | Отдел управления собственностью МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» | 2014-2019 годы | 2015 год | Количество обращений граждан и юридических лиц по фактам сбоев работы систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город». | 3 | 3 | 100
[5 empty] | Количество функционирующих устройств видеонаблюдения системы АПК «Безопасный город» на территории МО «Город Горно-Алтайск» | 40 | 42 | 105
1. Подпрограмма муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальной собственностью в муниципальном образовании«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
2.1 | Эффективное использование земельных участков на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | Отдел земельных отношений МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» | 2014-2019 годы | 2015 год | Количество оформленных земельных участков в муниципальную собственность | 100 | 26 | 26
[5 empty] | Количество предоставленных земельных участков льготным категориям граждан бесплатно | 100 | 35 | 35
[5 empty] | Количество предоставленных земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность, аренду, безвозмездное пользование | 200 | 690 | 345
[5 empty] | Объем полученных доходов от использования земельных участков | 16470 | 16480 | 100.0607
2.2 | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы | Отдел управления собственностью МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска» | 2014-2019 годы | 2015 год | Количество оформленных объектов имущества в муниципальную собственность | 123 | 518 | 421.1382
[5 empty] | Объем полученных доходов от использования муниципального имущества | 9720 | 9711 | 99.9074

## форма 5
Форма 5
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной
программы по состоянию на 01.07.2017 года
| Наименование муниципальной программы |  | Эффективное управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы
| Администратор муниципальной программы |  | Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
|  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода
Муниципальная программа: Эффективное управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы
1.1 | Объем затрат бюджета МО «Город Горно-Алтайск» на функционирование деятельности МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска». | тыс.руб. | 16187.4 | 6413 | -9774.4 | 39.6172
| Объем лиц, прошедших повышение квалификации МУ "Управление оп имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска" ( в %) | % | 22 | 23 | 1 | 104.5455
1.2 | Количество оформленных земельных участков в муниципальную собственность | штук | 100 | 16 | -84 | 16
| Количество предоставленных земельных участков льготным категориям граждан бесплатно | штук | 100 | 39 | -61 | 39
| Количество предоставленных земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность, аренду, безвозмездное пользование | штук | 200 | 446 | 246 | 223
| Объем полученных доходов от использования земельных участков | тыс.руб. | 16470 | 6526 | -9944 | 39.6236
1.3 | Количество оформленных объектов имущества в муниципальную собственность | штук | 123 | 524 | 401 | 426.0163
| Объем полученных доходов от использования муниципального имущества | тыс.руб. | 9720 | 2505 | -7215 | 25.7716
1.4 | Количество обращений граждан и юридических лиц по фактам сбоев работы систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город». | штук | 3 | 3 | 0 | 100
| Количество функционирующих устройств видеонаблюдения системы АПК «Безопасный город» на территории МО «Город Горно-Алтайск» | штук | 40 | 42 | 2 | 105
Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальной собственностью в муниципальном образовании«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
2.1 | Количество оформленных земельных участков в муниципальную собственность | штук | 100 | 26 | -74 | 26
| Количество предоставленных земельных участков льготным категориям граждан бесплатно | штук | 100 | 35 | -65 | 35
| Количество предоставленных земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность, аренду, безвозмездное пользование | штук | 200 | 690 | 490 | 345
| Объем полученных доходов от использования земельных участков | тыс.руб. | 16470 | 16480 | 10 | 100.0607
2.2 | Количество оформленных объектов имущества в муниципальную собственность | штук | 123 | 524 | 401 | 426.0163
| Объем полученных доходов от использования муниципального имущества | тыс.руб. | 9720 | 9711 | -9 | 99.9074