| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА |  | ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ |
| --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  | JАКАAH |

от «28» октября 2016 года № 1665-р

г.Горно-Алтайск

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске

и проведении публичных слушаний

На основании предписания Министерства Регионального развития Республики Алтай от 29 сентября 2016 года № 19, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2005 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением                  Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года               № 12-3, распоряжением Мэра города Горно-Алтайска от 27 июля 2015 года            № 1115-р «О распределении обязанностей»:

- Муниципальному учреждению «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Горно-Алтайска» подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске (далее – Правила), утвержденные Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 15 сентября 2005 года № 29-3 (далее – Проект).

- Комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила согласно приложению.

3. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-Алтайска (Г.А. Ахламенок) в течение пяти дней со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы

администрации города

Горно-Алтайска	                                                                      О.А. Сафронова

О.Б. Дудик

В.А. Сковитин

Сковитин В.А.

8(388 22) 2-47-85

Приложение

к Распоряжению Администрации

города Горно-Алтайска

«28» октября 2016 г. № 1665-р

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

внесения изменений в Правила землепользования и застройки

в городе Горно-Алтайске

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила | Срок проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | МУ «Управление архитектуры и градостроительства» |
| 2. | Разработка проекта внесения изменений в Правила | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения. о подготовке проекта внесения изменений в Правила | Комиссия по вопросам землепользования и застройки |
| 3. | Принятие предложений заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила | С момента опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта до момента проведения публичных слушаний | Комиссия по вопросам землепользования и застройки |
| 4. | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов, скорректированному Генеральному плану муниципального образования «Город Горно-Алтайск», схеме территориального планирования Республики Алтай, схемам территориального планирования Российской Федерации | 5 рабочих дней с момента представления проекта | МУ «Управление архитектуры и градостроительства» |
| 5. | Направление проекта главе муниципального образования «Город Горно-Алтайск» или в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям и документам в Комиссию на доработку | 5 рабочих дней с момента представления | МУ «Управление архитектуры и градостроительства» |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | Мэр города Горно-Алтайска |
| 7. | Организация и проведение публичных слушаний | 2 месяца со дня опубликования проекта | Комиссия по вопросам землепользования и застройки |
| 8. | Внесение изменений в проект с учетом результатов публичных слушаний и предоставление его главе муниципального образования «Город Горно-Алтайск» | В течение 10 дней со дня завершения публичных слушаний | Комиссия по вопросам землепользования и застройки |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта в Горно-Алтайский городской Совет депутатов или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта | Глава муниципального образования «Город Горно-Алтайск» |
| 10. | Рассмотрение проекта Горно-Алтайским городским Советом депутатов | январь-февраль 2017 г. | МУ «Управление архитектуры и градостроительства» |
| 11. | Опубликование Решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске | В течение 10 дней с даты принятия | Информационно-аналитическому отделу Администрации города Горно-Алтайска |