Муниципальное учреждение «Управление образования администрации

г. Горно-Алтайска»

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК» НА 2014-2019 г.г.»**

**Отчет за 2017 год**

г. Горно-Алтайск

В целях совершенствования программно-целевого планирования, на основании Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 23.06.2014г. № 49 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск», их формирования и реализации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 38,43 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013г. № 12-3, МУ «Управление образования г.Горно-Алтайска» разработало и утвердило муниципальную программу муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 г.г.», принятую Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 09.10.2014г. № 82 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 г.г.».

Стратегической задачей, на реализацию которой направлена программа, является повышение конкурентоспособности и рост благосостояния жителей города Горно-Алтайска.

Целью программы является повышение доступности и качества образования в соответствии с современными требованиями общества.

Задачами программы являются:

* Повышение качества и доступности дошкольного образования в МО  
  «Город Горно-Алтайск»;
* Повышение качества общего образования в МО «Город Горно-Алтайск»;
* Повышение качества дополнительного образования в МО «Город Горно-Алтайск».

В рамках Программы действует одна подпрограмма - «Развитие системы общего и дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 г.г.»

Программно-целевые инструменты реализации программы состоят из следующих мероприятий:

1. Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»;
2. Развитие системы содержания и обучения детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Горно-Алтайска.
3. Развитие системы дополнительного образования в муниципальном  
   образовании «Город Горно-Алтайск».

Целевыми показателями программы являются:

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в дошкольных образовательных учреждениях г. Горно-Алтайска;

- увеличение мест в детских садах;

- удельный вес населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет;

* доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;
* доля детей, охваченных дополнительным образованием в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию за счет бюджетных ассигнований.

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»

В сфере дошкольного образования деятельность в I полугодии 2017 года осуществлялась по направлениям:

* Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования.
* Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе.

Оплата за содержание ребенка в детском саду с 1 февраля 2017 года составляет 2845 рублей в месяц. Установленная сумма не превышает 20% затрат от общего содержания ребенка в детском саду. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду осуществляется из расчета 20% размера родительской платы на первого ребенка, 50% на второго ребенка и 70% на третьего и последующих детей в семье.

В системе дошкольного образования г. Горно-Алтайска действует 16 дошкольных образовательных организаций, 4 дошкольных группы при МБОУ «СОШ №13 г. Горно-Алтайска». Все группы работали в режиме 12 часового рабочего дня. Наполняемость групп от 25 до 40 человек.

В I полугодии 2017 года, как и в предыдущие годы, в г. Горно-Алтайске продолжена работа по обеспечению доступности дошкольного образования.

Всего дошкольным образованием в г. Горно-Алтайске охвачено 4084 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, из них 3921 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет посещают муниципальные детские сады. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет предшкольным образованием составляет 97 %.

В настоящее время в электронной в очереди на получение места в детском саду зарегистрировано 3766 детей в возрасте от 0 до 6 лет, из них большее количество - это дети в возрасте от рождения до 3 лет.

В 2017 году детям, которым исполнилось 3 года, на основании заявлений родителей, поданных до 01 января 2016 года, предоставлены места в детских садах. Численность детей, не обеспеченных местами в детских садах, на 30 июня 2017 года в возрасте от 3 до 7 лет составляет 97 человек.

Основной причиной возрастания очередности явилось увеличение рождаемости детей, а также миграция молодых семей из районов Республики Алтай в город Горно-Алтайск. Таким образом, в настоящее время в городе проблема обеспечения общедоступного дошкольного образования является актуальной, так как сохраняется очередность на устройство детей в ДОО.

В Концепцию демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года включено обеспечение потребности семей услугами дошкольного образования на основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций как государственных, так и частных. Очередная задача, которую необходимо решать - введение вариативных организационных форм дошкольного образования, так как вариативность образования - один из основополагающих принципов и направлений развития современной системы дошкольного образования.

В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» планируется развитие вариативных форм получения дошкольного образования, таких как: группа кратковременного пребывания, семейные воспитательные группы, консультативные пункты для родителей, центр игровой поддержки ребенка, служба ранней помощи, лекотека, «группа для детей с отклонениями в развитии», направленная на оказание систематической психолого-медико-педагогической помощи детям с проблемами в здоровье.

В целях увеличения показателя охвата детей дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» распоряжением администрации г. Горно-Алтайска от 13 января 2016 года № 9-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования в городе Горно-Алтайске на 2016-2018 годы».

Основной задачей на второе полугодие 2017 г. и последующие годы остается повышение доступности и качества дошкольного образования.

Развитие системы содержания и обучения детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Горно-Алтайска

В I полугодии 2017 года приоритетным направлением в развитии системы общего образования в МО «Город Горно-Алтайск» является создание условий для получения образования детьми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Алтай от 15. 11. 2013 г. № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай» и новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.

В I полугодии 2017 года в городе функционировало 31 образовательная организация, в том числе:

* общеобразовательных организаций - 12 (лицей-1, гимназий-2, кадетских школ-1, общеобразовательных школ - 8);
* детских садов - 16 и 4 группы дошкольного образования в МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска»;
* организаций дополнительного образования - 2;
* детский оздоровительный лагерь «Космос».

В развитии системы общего образования одна из важных задач для города - строительство школ. Город активно развивается, застраиваются новые микрорайоны, растет численность населения. В 2017 году в городе проживает более 17 тыс. детей и подростков, из них школьников - 9205, в прошлом году было - 8605. По прогнозу, численность обучающихся к 2018 году составит более 9,5 тыс. человек. Все школы переполнены, занятия проводятся в две смены, так, в I квартале 2017 года в первую смену обучается 5233 человека (57,26%), во вторую смену 3972 человека (42,74%). Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты, снижает возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного представления услуг дополнительного образования детей.

Министерством образования и науки Российской Федерации разработана федеральная программа создания новых мест в общеобразовательных организациях, принята такая программа и в Республике Алтай. Планируется перевести все школы на обучение в первую смену к 2025 году. Для этого нужно создать новые учебные места путем реконструкции действующих школ или постройки новых. Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период до 2029 года предусмотрено строительство 4 школ и реконструкция зданий 3 школ, а также строительство спортивного зала МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-Алтайска».

В рамках реализации программы ликвидации второй смены в школах г. Горно-Алтайска в I полугодии 2017 года проведены следующие мероприятия:

* созданы дополнительные учебные кабинеты за счет более рационального использования площадей в МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска», в результате с 1 сентября 2017 года все обучающие будут переведены на обучение в I смену.
* с 29 марта 2017 года 10 классов - комплектов начальной школы МБОУ «Средняя школа №7 г. Горно-Алтайска» в количестве 265 человек переведены в отремонтированное здание (бывшее здание Республиканской гимназии).

В I полугодии 2017 года в рамках реализации программы по переводу на обучение в I смену решились следующие вопросы:

* о размещении 7-11 классов МБОУ «Средняя школа № 1 г. Горно-Алтайска» в помещениях Горно-Алтайского государственного университета по ул. Ленина, 11, в результате 85.8 % обучающихся этой школы будут обучаться в I смену, в текущем учебном году в I смену обучалось 54 %;
* о размещении отдельных классов МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска» в помещениях Горно-Алтайского государственного университета по пр. Коммунистический, 50 в результате 87,8 % обучающихся гимназии будут обучаться в I смену, в текущем учебном году в I смену обучалось 55,9 %.

На реализацию указанной программы выделено из бюджета Республики Алтай 19706 тыс. рублей.

В целом по городу в результате проведенных мероприятий планируется увеличение числа обучающихся в I смену с 56,8 % до 68,7 % (с учетом того, что число обучающихся в 2017-2018 учебном году по предварительным данным увеличится на 300 человек).

Главная цель всех мероприятий, проводимых в сфере образования повышение качества образования. Государственная итоговая аттестация является основным инструментом оценки качества образования.

С января 2017 года продолжена работа по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов согласно Плану работы (дорожной карты) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г. Горно-Алтайске в 2017 году». Определены пункты проведения экзаменов в муниципальных общеобразовательных организациях города. Три общеобразовательные организации были задействованы пунктами проведения экзаменов для проведения ГИА выпускников 11(12) классов, шесть общеобразовательных организаций определены пунктами проведения экзаменов для выпускников 9 классов.

В региональной информационной системе на экзамены зарегистрировались 476 обучающихся 11(12) классов и 705 обучающихся 9 классов.

Во всех школах города проводились пробные экзамены с использованием интернет-ресурсов (статград, ФИПИ, сдаем ЕГЭ и т.д.), а также с приглашением специалистов образовательного центра «Пансофия». По результатам пробных экзаменов в общеобразовательных организациях были скорректированы программы спецкурсов, элективных курсов, особое внимание уделено темам, вызывающим затруднения у обучающихся. В целях повышения качества подготовки выпускников к Единому государственному экзамену в 2017 году общеобразовательные организации города Горно-Алтайска вступили в федеральный проект «Я сдам ЕГЭ!».

Методическое сопровождение учителей по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации осуществлялось в течение всего учебного года. Учителя, работающие в 9,11-х классах, проходили курсы повышения квалификации, а также участвовали в работе вебинаров.

Большое внимание уделялось психологической поддержке обучающихся 9,11(12) классов. Психологи школ проводили часы общения с обучающимися, консультации с педагогами, родителями по вопросам психологической готовности к экзаменам.

С целью оказания помощи обучающимся в выборе будущей профессии, в общеобразовательных организациях проводилась профориентационная работа. На классные часы приглашали представителей различных ВУЗов городов Новосибирска, Кемерово, Томска, Красноярска, Барнаула, в том числе организаций и ведомств МЧС, МВД, УФСИН города Горно-Алтайска. Будущие выпускники принимали участие в Дне открытых дверей ВУЗов, участвуют в Ярмарке учебных мест.

В рамках информационно - разъяснительной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации во всех общеобразовательных организациях оформлены стенды, на сайтах созданы разделы, где размещены нормативные документы и информационные материалы, проводились родительские собрания. Вопросы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования рассматривались на совещаниях для руководителей общеобразовательных организаций и их заместителей по учебно - воспитательной работе.

В целях обеспечения проведения единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях - пунктах проведения экзаменов приняты меры по обеспечению бесперебойного электрического питания.

В апреле в пунктах проведения экзаменов проведено тестирование видеонаблюдения. На использование средств подавления подвижной связи получены свидетельства.

В мае для организации использования технологии печати и сканирования в ППЭ по ЕГЭ приобретено дополнительное оборудование: резервные станции печати и сканирования.

Для организации резервных станций печати КИМ в аудиториях приобретено 9 компьютеров и 9 принтеров с техническими характеристиками предъявляемые к требованиям ППЭ. Кроме этого, в соответствии с требованиями к ППЭ на каждый принтер приобретены запасные картриджи в количестве 45 штук.

Для организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в 9-х классах приобретены в количестве 19 штук ПАКи (ноутбуки- 2 веб- камеры+ 2 активных USB -кабеля). А также 56 веб-камер и 56 активных USB -кабелей. Для проведения экзамена по иностранным языкам дополнительно закуплено 30 гарнитур (наушники+микрофон).

Для руководителей общеобразовательных организаций, и их заместителей в апреле проведен методический семинар по теме: «Организация и проведение ГИА выпускников 9, 11-х (12-х) классов в 2017 году». В мае проведено обучение учителей, работающих организаторами в период государственной итоговой аттестации.

В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования приняли участие 452 выпускника. Получили аттестаты 413 человек, в том числе 61 выпускник из Вечерней (сменной) школы.

Аттестаты с отличием получили 32 выпускника, все они награждены медалями «За особые успехи в учении».

В сравнении с прошлым годом, средний балл выше по русскому языку, литературе, обществознанию, физике, истории, английскому языку.

В государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования приняли участие 698 выпускников. Получили аттестаты 562человека. Аттестаты с отличием получили 17 выпускников.

В течение всего аттестационного периода пункты проведения экзаменов контролировались отделом по надзору и контролю в сфере образования Республики Алтай и общественными наблюдателями. Ни в одном пункте сдачи экзаменов замечаний не было.

Таким образом, государственная итоговая аттестация выпускников 9Д 1(12) классов в 2017 году прошла на должном уровне.

Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»

Главная цель всех мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования - повышение доступности и качества дополнительного образования.

Важной задачей для образования города является достижение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 75 % к 2018 году.

В I полугодии 2017 года организации дополнительного образования, подведомственные МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска»: МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» и МБУ «Школа искусств «Адамант» г. Горно-Алтайска» посещало 1631 обучающийся, что составляет 14, 5 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, находящихся на территории МО «Город Горно-Алтайск».

В школах города дополнительным образованием в I полугодии было охвачено 3 000 учащихся, что составило 33,8% от общей численности учащихся, что на 0,2 % выше показателя этого же периода прошлого года. Показатель увеличения можно объяснить тем, что в школах города расширяется сеть кружковой работы. В 2016-2017 уч.году появилось новые направление -робототехника. На базе МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска» создан ресурсный центр робототехники «Интелроб». 30 марта 2017 года в лицее состоялись первые открытые соревнования по робототехнике. Участие приняли 8 команд, в том числе команды школ города: МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска», МБОУ «Начальная школа № 5 г. Горно-Алтайска», МБОУ «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска».

В связи с тем, что 2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации, большое внимание в образовательных организациях города уделяется экологическому направлению. В 1 полугодии проведены мероприятия согласно календарному плану: муниципальный этап XV Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета», конкурс - выставка детского художественного творчества «Наследие предков сохраним и преумножим», «Сохраним леса Алтая», «Источник», «День птиц». Коллективы организаций образования и обучающиеся принимают участие не только в конкурсах по экологическому направлению, но и по другим направлениям. Для обучающихся образовательных организаций были организованы массовые городские мероприятия:

- с 16 по 19 января 2017 года проводился городской конкурс **«Ученик года - 2017»,** приняли участие 25 обучающихся из муниципальных общеобразовательных организаций, победителями стали: в младшей возрастной категории - Моцарёв Вадим (МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска»); средней - Никитина Анастасия (МБОУ «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска»); старшей - Зырянов Никита (МАОУ «Кадетская школа № 4 г. Горно-Алтайска»). Моцарёв Вадим и Зырянов Никита заняли 2 место на региональном конкурсе «Ученик года» в своих возрастных категориях.

17 февраля состоялся конкурс-фестиваль патриотической песни **«Пою моё Отечество»,** участие приняли солисты и коллективы образовательных организаций города Горно-Алтайска (18 человек в номинации «Юное дарование» в области вокального искусства и 18 вокальных коллективов стали победителями и призёрами конкурса. Гран-При получила Маришина Дарья, обучающаяся МБОУ «СОШ №12 г. Горно-Алтайска».

- с 14 по 16 марта 2017 года проводился городской конкурс театральных коллективов. 14 коллективов стали призёрами и победителями, около 50 обучающихся отмечено в номинации «Юное дарование». **Гран** - **при** конкурса получила театральная студия «Софит» из МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска», руководитель Афанасьева М.А.

* 21 апреля 2017 г. на базе МБУ ДО «ДООЦ «Космос» г. Горно-Алтайска» состоялся 2 этап муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Победителем Конкурса стала команда МАОУ «Кадетская школа №4 г. Горно-Алтайска».
* 12 мая 2017 года на стадионе «Спартак» прошёл городской конкурс среди дружин юных пожарных «Юный пожарный», победителем в котором стала команда МБОУ «Средняя школа №7 г. Горно-Алтайска».
* с 10 по 16 мая 2017 года на стадионе «Динамо прошли соревнования по футболу среди команд муниципальных общеобразовательных организаций города. Сильнейшей стала команда МБОУ «Лицей №6 г. Горно-Алтайска».

В дальнейшем, работа по выявлению и поддержке талантливых детей по направлениям деятельности, и выполнение обязательств по достижению целевых показателей по улучшению качества дополнительного образования будет продолжена.

В целом, анализируя развитие системы образования в первом полугодии текущего года, учитывая результаты проверок надзорных органов, можно сделать вывод о том, что система действовала стабильно, обеспечивая возможность населению города в получении дошкольного, общего и дополнительного образования детей, удовлетворяя образовательные потребности граждан.