## форма 1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2017 ГОД
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на
реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2018 г.
Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Администратор, соисполнитель | Код муниципальной программы |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | МП <1> | ПП <2> | ОМ <3> | М <4> | ГРБС <5> | РЗ <6> | ПР <7> | ЦС <8> | ВР <9> | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» | всего | Код муниципальной программы МП <1>: 9; Код муниципальной программы ПП <2>: 0; Код муниципальной программы ОМ <3>: 0; Код муниципальной программы М <4>: 0; Код бюджетной классификации ЦС <8>: 0900000000 | 27860 | 45730.0549 | 43246.4946 | 155.2279 | 94.5691
Администрация города Горно-Алтайска, Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска", Муниципальное учреждение "Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска", Отдел по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска, Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска, Отдел жилищной политики Администрации города Горно-Алтайска
Подпрограмма 1 | "Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска, Муниципальное учреждение "Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска", Отдел по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска, Отдел жилищной политики Администрации города Горно-Алтайска | Код муниципальной программы МП <1>: 09; Код муниципальной программы ПП <2>: 1; Код муниципальной программы ОМ <3>: 00; Код муниципальной программы М <4>: 000000; Код бюджетной классификации ЦС <8>: 0910000000 | 18200 | 25014.036 | 25014.036 | 137.4398 | 100
Основное мероприятие1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Горно-Алтайске | Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска | 09 | 1 | 01 | S9601 | 017 | 05 | 01 | 09101S9601 | 634 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 100
Основное мероприятие 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Горно-Алтайске | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска, Отдел жилищной политики Администрации города Горно-Алтайска | 09 | 1 | 02 | S9602 | 012 | 05 | 01 | 09102S9602 |  | 15000 | 8736.336 | 8736.336 | 58.2422 | 100
Основное мероприятие 3 | Обеспечение жильем молодых семей в городе Горно-Алтайске | Отдел жилишной и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска, Отдел закупок Администрации города Горно-Алтайска | 09 | 1 | 03 | L0001 | 012 | 10 | 03 | 09103L0001 | 322 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 100
Основное мероприятие 4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Горно-Алтайске | Отдел жилишной и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска | 09 | 1 | 04 | 00001 | 012 | 10 | 03 | 0910400001 | 313 | 0 | 9422.4 | 9422.4 | 0 | 0
Основное мероприятие 4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Горно-Алтайске | Отдел жилишной и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска | 09 | 1 | 04 | 00001 | 012 | 10 | 03 | 0910400001 | 412 | 0 | 3655.3 | 3655.3 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск" | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска, Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" | Код муниципальной программы МП <1>: 09; Код муниципальной программы ПП <2>: 2; Код муниципальной программы ОМ <3>: 00; Код муниципальной программы М <4>: 000000; Код бюджетной классификации ЦС <8>: 0920000000 | 9660 | 20716.0189 | 18232.4586 | 188.7418 | 88.0114
Основное мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Горно-Алтайске | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска | 09 | 2 | 01 | 00001 |  |  |  | 0920100000 | 814 | 160 | 5167.6 | 5125.6 | 3203.5 | 99.1872
мероприятие | Субсидии на строительство (приобретение) и (или) аренду котельных, работающих на природном газе | Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска | 09 | 2 | 01 | 00001 | 017 | 05 | 02 | 0920100001 | 814 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие | Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения, водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг в рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» | Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска | 09 | 2 | 01 | S0002 | 017 | 05 | 02 | 09201S0002 | 814 | 0 | 34.4 | 34.34 | 0 | 99.8256
мероприятие | Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения, водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг | Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска | 09 | 2 | 01 | 00002 | 017 | 05 | 02 | 0920100002 | 814 | 50 | 2073.162 | 2031.211 | 4062.422 | 97.9765
мероприятие | Субсидии на утепление фасадов здания | Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска | 09 | 2 | 01 | S0006 | 017 | 05 | 01 | 09201S0006 | 814 | 0 | 1087.086 | 1087.086 |  | 100
мероприятие | Осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг населению города Горно-Алтайска | Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска | 09 | 2 | 03 | 00001 | 017 | 05 | 02 | 0920300001 | 243 | 0 | 1972.8981 | 1972.8981 | 0 | 100
Основное мероприятие 2 | Развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Горно-Алтайска | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска, Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" | 09 | 2 | 02 | 00000 | 016 | 05 | 02 | 0920200000 |  | 9500 | 15548.4189 | 13106.8586 | 137.9669 | 84.2971
мероприятие | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим населению города Горно-Алтайска услуги по помывке в бане и субсидий МУП «Комбинат коммунальных предприятий» на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению города Горно-Алтайска услуг туалета общественного пользования | Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» | 09 | 2 | 02 | 00002 | 016 | 05 | 02 | 09 2 02 00002 | 814 | 4500 | 3777.9 | 3578.7 | 0 | 94.7272
мероприятие | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, предоставляющим услуги по содержанию и ремонту жилого помещения населению города Горно-Алтайска | Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» | 09 | 2 | 02 | 00003 | 016 | 05 | 02 | 09 2 02 00003 | 814 | 5000 | 8448.4 | 6206.1 | 0 | 73.4589
мероприятие | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» | 09 | 2 | 02 | 00004 | 016 | 05 | 02 | 09 2 02 00004 | 814 | 0 | 3322.1 | 3322.1 | 0 | 100
| Начальник Отдела ЖКХ МУ "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска" |  | Код бюджетной классификации ПР <7>: Н.И. Клепикова

## форма 2
Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы
за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2018 г.
Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска"
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» | всего | 230292.0282 | 221957.3584 | 96.3808
|  |  | бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 45729.7471 | 43246.1778 | 94.569
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 83105.2113 | 83105.2113 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 37490.6957 | 31639.5953 | 84.3932
|  |  | иные источники | 63966.374 | 63966.374 | 100
1. | Подпрограмма 1 | "Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" | всего | 137366.041 | 131514.9405 | 95.7405
|  |  | бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 25013.7841 | 25013.7841 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 10895.1872 | 10895.1872 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 37490.6957 | 31639.5953 | 84.3932
|  |  | иные источники | 63966.374 | 63966.374 | 200
1 | Основное мероприятие 1 | Обеспечение жильем молодых семей в городе Горно-Алтайске | всего | 14361.9194 | 14361.9194 | 100
|  |  | бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 1200 | 1200 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 831.8854 | 831.8854 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 2826.358 | 2826.358 | 100
|  |  | иные источники | 9503.676 | 9503.676 | 100
2. | Основное мероприятие 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Горно-Алтайске | всего | 49199.5056 | 43348.4051 | 200
|  |  | бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 8736.3361 | 8736.3361 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 10063.3017 | 10063.3017 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  | 80.7529
|  |  | иные источники | 30399.8677 | 24548.7673 | 0
3. | Основное мероприятие 3 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Горно-Алтайске | всего | 56462.698 | 56462.698 | 100
|  |  | бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 2000 | 2000 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай |  |  | #DIV/0!
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 54462.698 | 54462.698 | 100
4. | Основное мероприятие 4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Горно-Алтайске | всего | 17341.918 | 17341.918 | 100
|  |  | бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 13077.448 | 13077.448 | 0
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай |  |  | 0
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 4264.47 | 4264.47 | 100
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 | Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск" | всего | 92925.9872 | 90442.4178 | 97.3274
|  |  | бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 20715.963 | 18232.3937 | 88.0113
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 72210.0241 | 72210.0241 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
1. | Основное мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Горно-Алтайске | всего | 11067.5462 | 11025.5351 | 99.6204
|  |  | бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 5167.5462 | 5125.5351 | 99.187
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 5900 | 5900 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  | 0
|  |  | иные источники |  |  | 0
1. | Основное мероприятие 2 | Развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Горно-Алтайска | всего | 81858.441 | 79416.8827 | 97.0173
|  |  | бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск" | 15548.4169 | 13106.8586 | 84.2971
|  |  | средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 66310.0241 | 66310.0241 | 100
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
| Начальник Отдела ЖКХ МУ "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска" |  |  |  | Н.И. Клепикова

## форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной
программы по состоянию на 01.01.2018 г.
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый непосредственный результат | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе Горно-Алтайске | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска | 2017 | 2017 | 50 | 57.3 | 114.6
2. | Обеспеченность жильем населения города Горно-Алтайска | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска | 2017 | 2017 | 22.61 | 23.57 | 104.2459
3. | Удельный вес общей площади аварийных многоквартирных домов в городе Горно-Алтайске по отношению к общей площади многоквартирных домов в городе Горно-Алтайске | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска | 2017 | 2017 | 0.15 | 0.19 | 126.6667
4. | Уровень обеспеченности населения города Горно-Алтайска доступным и комфортным жильем | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска | 2017 | 2017 | 40 | 40 | 100
Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.1. | Доля молодых семей города Горно-Алтайска, улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий) | Отдел по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска | 2017 | 2017 | 1.3 | 0.17 | 13.0769
1.2. | Доля отдельных категорий граждан города Горно-Алтайска, улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (в процентах от общего количества отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) | Отдел жилищной политики Администрации города Горно-Алтайска | 2017 | 2017 | 5 | 0.63 | 12.6
1.3. | Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен капитальный ремонт | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска | 2017 | 2017 | 14 | 19 | 135.7143
1.4. | Количество человек, переселяемых из аварийного жилищного фонда города Горно-Алтайска | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска | 2017 | 2017 | 1476 | 185 | 12.5339
1.5. | Количество квадратных метров жилых помещений расселяемых аварийных домов города Горно-Алтайска | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска | 2017 | 2017 | 1103.3 | 748.6 | 67.851
Подпрограмма 2 "Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
2.1. | Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов, потребляемых жителями многоквартирных домов и муниципальных учреждений города Горно-Алтайска | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска | 2014 | 2014 | 2 | 3.5 | 175
2.2. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города Горно-Алтайска | Отдел экономики ЖКХ Администрации города Горно-Алтайска | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0
2.3. | Отсутствие превышения уровня платы населения города Горно-Алтайска за коммунальные услуги над установленным предельным индексом изменения размера платы граждан | Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0
| Начальник Отдела ЖКХ МУ "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска" |  |  |  |  | Н.И. Клепикова

## форма 6
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей
муниципальной программы по состоянию на 01.01.2018 г.
Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска"
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
|  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе Горно-Алтайске | % | 50 | 57.3 | 7.3 | 114.6
2. | Обеспеченность жильем населения города Горно-Алтайска | кв. м. на 1 чел. | 22.61 | 22.61 | 0 | 100
3. | Удельный вес общей площади аварийных многоквартирных домов в городе Горно-Алтайске по отношению к общей площади многоквартирных домов в городе Горно-Алтайске | % | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 126.6667
4. | Уровень обеспеченности населения города Горно-Алтайска доступным и комфортным жильем | % | 40 | 40 | 0 | 100
Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.1. | Доля молодых семей города Горно-Алтайска, улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий) | % | 1.3 | 0.17 | -1.13 | 13.0769
1.2. | Доля отдельных категорий граждан города Горно-Алтайска, улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (в процентах от общего количества отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) | % | 5 | 0.63 | -4.37 | 12.6
1.3. | Количество многоквартирных домов города Горно-Алтайска, в которых проведен капитальный ремонт | единица | 14 | 19 | 5 | 135.7143
1.4. | Количество человек, переселяемых из аварийного жилищного фонда города Горно-Алтайска | количество | 1476 | 185 | -1291 | 12.5339
1.5. | Количество квадратных метров жилых помещений расселяемых аварийных домов города Горно-Алтайска | кв.м. | 1103.3 | 748.6 | -354.7 | 67.851
Подпрограмма 2 "Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
2.1. | Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов, потребляемых жителями многоквартирных домов и муниципальных учреждений города Горно-Алтайска | % | 2 | 3.5 | 1.5 | 175
2.2. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города Горно-Алтайска | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Отсутствие превышения уровня платы населения города Горно-Алтайска за коммунальные услуги над установленным предельным индексом изменения размера платы граждан | % | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник Отдела ЖКХ МУ "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска" |  |  |  | Н.И. Клепикова

## Лист1
Форма 7
Сведения о внесенных в муниципальную программу
изменениях по состоянию на 01.01.2018г.
Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы»
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска"
№ п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Горно-Алтайска | 10.01.2017 г. | 2 | приведение в соответствие с текущей структурой администрации
2 | Постановление Администрации города Горно-Алтайска | 09.06.2017 г. | 75 | изменение целевых показателей муниципальной программы, корректировка расходов по программным мероприятиям