оглаваление

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1 Оценка инвестиционной привлекательности города Горно-Алтайска | 4 |
| 1.1 Анализ инвестиционной ситуации в городе Горно-Алтайске | 4 |
| 1.2 Анализ факторов инвестиционной привлекательности города Горно-Алтайска | 12 |
| 1.3 SWOT-анализ социально-экономического положения города Горно-Алтайска с позиций благоприятного инвестиционного климата | 15 |
| 1.4 Оценка конкурентоспособности основных видов экономической деятельности | 16 |
| 2 Качество институциальной среды в обеспечении инвестиционной привлекательности города | 23 |
| 3 Резервы повышения инвестиционной привлекательности города Горно-Алтайск | 28 |
| 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА | 30 |
| 4.1 Цели и задачи Инвестиционной стратегии | 30 |
| 4.2. Приоритеты инвестиционного развития г. Горно-Алтайска | 32 |
| 4.3 Прогноз основных показателей инвестиционного развития города Горно-Алтайска | 33 |
| 5 Комплекс мероприятий по реализации инвестиционной стратегии | 43 |
| 5.1 Повышение качества институциональной среды и эффективности деятельности органов муниципального управления | 43 |
| 5.1.1 Формирование благоприятного инвестиционного климата и продвижение узнаваемого инвестиционного имиджа Горно-Алтайска | 44 |
| 5.1.2 Создание эффективной системы взаимодействия администра-ции г. Горно-Алтайска с инвесторами на всех этапах инвестиционного процесса, развитие открытой информационной системы. | 45 |
| 5.1.3 Совершенствование нормативно-правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятельность в Горно-Алтайске с целью снижения инвестиционных рисков. | 46 |
| 5.1.4 Развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, а также программно-целевого метода управления инвестиционными процессами. | 47 |
| 5.2 Повышение качества ландшафтного планирования как условие для комфортного ведения бизнеса и жизнедеятельности населения | 48 |
| 5.2.1 Расширение городского пространства с обеспечением комплексности и функциональности его развития | 48 |
| 5.2.2 Интенсивное повышение инфраструктурного потенциала городского пространства, включающее строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной и улично-дорожной инфраструктуры. | 49 |
| 5.2.3 Формирование конкурентного профессионального рынка жилищно-коммунальных услуг. | 49 |
| 5.3 Разработка механизмов привлечения инвестиций в экономику города | 50 |
| 5.3.1 Структура инвестиционного механизма | 50 |
| 5.3.2 Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. | 54 |
| 5.3.3 Привлечение инвестиций в рамках сотрудничества с сибирскими регионами и приграничными странами. | 56 |
| 5.3.4 Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес, самозанятость населения. | 58 |
| 6 Система управления Инвестиционной стратегией | 64 |
| 7 Система мониторинга хода реализации Инвестиционной стратегии | 70 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 74 |

Введение

Инвестиционная стратегия Горно-Алтайска на период до 2026 года разработана в соответствии с требованиями муниципального Стандарта улучшения инвестиционного климата, утвержденного решением Наблюда-тельного совета Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 8 апреля 2014 года, протокол №1, и основывается на следующих нормативно-правовых актах:

1. Закон «О стратегическом планировании в Республике Алтай» от 08.06.2015 № 18-РЗ.

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 17.11.2008 г. №1662-Р.

3. Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года от 25.09.2008 года №83-РЗ.

4. Инвестиционная стратегия Республики Алтай на период до 2028 г., введена Законом РА от 07.06.2013 г. №32-РЗ.

5.	Комплексная программа социально-экономического развития МО «Город Горно-Алтайск» на 2008-2022 годы.

6. Муниципальная программа "Экономическое развитие в муниципаль-ном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы", утвержденная Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 16.09.2014 № 72.

В рамках разработки Инвестиционной стратегии использовались данные государственной статистики, прогнозные оценки инвестиционной среды России на период до 2028 года, а также данные социологического опроса (список экспертов в приложении №1).

Основной стратегической целью Инвестиционной стратегии города  Горно-Алтайска является создание высокого уровня инвестиционной привлекательности города для обеспечения ускоренного социально-экономического развития и повышения качества жизни его населения. Цель Инвестиционной стратегии достигается путем формирования эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов.

Инвестиционная стратегия:

- базируется на результатах оценки инвестиционной привлекательности города и выявлении ключевых проблем инвестиционного развития, прогнозах развития национальной и региональной экономики;

- определяет цели, задачи и приоритеты инвестиционного развития города;

- содержит описание механизмов привлечения инвестиций, системы управления инвестиционной стратегией и процесса мониторинга хода её реализации, а также прогноз основных показателей инвестиционного развития города.

1 Оценка инвестиционной привлекательности 
города Горно-Алтайска

1.1 Анализ инвестиционной ситуации в городе Горно-Алтайске

Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» – столица Республики Алтай. Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года 62309 человек или 29,1% от численности населения Республики Алтай. Площадь территории составляет 95,5 кв.км. (0,1% от площади республики). Горно-Алтайск является единственным городом в регионе.

Объем инвестиций по итогам 2014 года составил 2 871,2 млн. руб. или  20,8% от общего объема инвестиций в регионе. За период 2009-2014 гг. темпы роста объема инвестиций за счет всех источников финансирования в номинальном выражении составили 145% или 107,7% в среднем за год. Реальный рост инвестиций за этот же период составил 135,4%.

Таблица 1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в номинальном выражении |
| Республика Алтай, млн. руб. | 6 959,06 | 9 519,60 | 11 801,80 | 9 028,26 | 11 748,00 | 13 790,33 |
| Город Горно-Алтайск, млн. руб. | 1 979,42 | 2 563,19 | 1 925,51 | 1 913,50 | 2 478,30 | 2 871,23 |
| доля города Горно-Алтайска в Республике Алтай, % | 28,4 | 26,9 | 16,3 | 21,2 | 21,1 | 20,8 |
| в реальном выражении |
| Республика Алтай, млн. руб. | 6 952,1 | 8 725,6 | 10 927,6 | 8 445,5 | 11 199,2 | 12 864,1 |
| город Горно-Алтайск | 1 977,4 | 2 349,4 | 1 782,9 | 1 790,0 | 2 362,5 | 2 678,4 |

Темпы роста инвестиций в г. Горно-Алтайске отставали по сравнению 
с региональными значениями. Для сравнения – реальный рост инвестиций 
в целом по Республике Алтай за анализируемый период составил 185%.

Также следует отметить, что прирост инвестиций по городу в сравнении с предыдущим годом за 6 анализируемых лет был отрицательный по итогам четырех лет (см. рис. 1.1.2).

Рис. 1 Темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в реальном выражении по Республике Алтай 
и г. Горно-Алтайску к уровню 2009 года, %

Рис. 2 Темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в реальном выражении по Республике Алтай 
и г. Горно-Алтайску  в % к предыдущему году

Отставание города отразилось на сокращении доли Горно-Алтайска в общем объеме инвестиций, так, если в 2009 году она составляла 28,4%, то к 2014 году упала до 20,8%.

Отрицательные тенденции в инвестиционной сфере города Горно-Алтайска наблюдаются в удельных величинах, характеризующих инвестиционную активность. Важным показателем инвестиционной ситуации является объем инвестиций на душу населения.

Таблица 2 Объем инвестиций на душу населения 
в фактически действовавших ценах

|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции на душу населения, тыс. руб. | 35,6 | 45,2 | 33,0 | 31,8 | 40,6 | 46,4 |
| В процентах от среднерегионального значения | 107,5 | 97,6 | 57,9 | 73.6 | 72.8 | 71,6 |
| Место по показателю в регионе | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

Если в 2009 году объем инвестиций на душу населения составлял 35,6 тыс. руб., и это значение было на 7,5% выше среднерегионального, то в 2014 году объем инвестиций на душу населения был равен 46,5 тыс. руб., но уже составлял 71,6% от среднего по региону. За последние 7 лет в рейтинге по данному показателю среди 11 муниципальных образований город сдал 2 позиции и опустился со второго места на четвертое. Лидером же в этом рейтинге неизменно был Майминский район, чьи высокие позиции объясняются наличием на территории района значимых инвестиционных площадок: ОЭЗ ТРТ «Алтайская долина», ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск», ООО «Биотехнологии» и др.

Удельная величина инвестиций на душу населения позволяет сопоставлять инвестиционную деятельность в муниципальных образованиях с разной численностью населения. Если сравнивать объем инвестиций на душу населения с другими городами, выполняющими функции административных центров СФО, то город Горно-Алтайск, будучи центром субъекта Российской Федерации, значительно проигрывает Барнаулу, Кемерово, Новосибирску и находится на уровне таких городов как Белокуриха, Кызыл, Бердск.

Таблица 3. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения 
в городах  СФО, выполняющих функции административных центров,
в фактически действовавших ценах

| Города | Значение в 2014 году, тыс. руб. | в процентах от г. Горно-Алтайска |
| --- | --- | --- |
| Барнаул | 79,1 | 170% |
| Белокуриха | 43,4 | 94% |
| Бердск | 38,6 | 83% |
| Бийск | 19,6 | 42% |
| Горно-Алтайск | 46,4 | 100% |
| Искитим | 35,7 | 77% |
| Кемерово | 133,2 | 287% |
| Кызыл | 42,5 | 91,5% |
| Новокузнецк | 71,1 | 153% |
| Новосибирск | 58,5 | 126% |

Уровень концентрации инвестиций в городе Горно-Алтайске почти не менялся за 2009-2014 гг. Доля крупных и средних организаций в общем объеме инвестиций в основной капитал не опускалась ниже 70% и не поднималась выше 85%.

Таблица 4  Доля крупных и средних организаций в  общем объеме инвестиций в основной капитал

| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72,9 | 82,9 | 79,6 | 84,5 | 82,6 | 70,3 |

Структура инвестиций по видам экономической деятельности отражает экономическую специализацию города, а также реализацию конкретных инвестиционных проектов. За анализируемые годы объем и структура инвестиций по видам экономической деятельности подвергаются колебаниям. Особенно это характерно для таких видов экономической деятельности как «Обрабатывающие производства», «Гостиницы и рестораны», «Оптовая, розничная торговля, ремонт бытовых изделий», «Здравоохранение». В меньшей степени изменяются объемы инвестиций в строительстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, предоставлении прочих коммунальных услуг.

Таблица 5 Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в г. Горно-Алтайске в фактически действовавших ценах, млн. руб.

|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Средне- годовое значение за 2009-2014 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | 2 340 | 1 907 | 3 688 | 7 521 | 7 898 | 2 298 | 4 275 |
| Обрабатывающие производства | 5 138 | 12 478 | 0 | 0 | 819 | 0 | 3 073 |
| Производство, распределение электроэнергии, газа, воды | 204 055 | 268 509 | 150 945 | 3 895 | 156 821 | 53 319 | 139 591 |
| Строительство | 374 807 | 304 940 | 405 | 104 862 | 187 101 | 567 | 162 114 |
| Оптовая, розничная торговля, ремонт бытовых изделий | 4 398 | 3 563 | 19 260 | 18 047 | 74 993 | 47 021 | 27 880 |
| Гостиницы и рестораны | 515 | 417 |  | 27 277 | 2 332 |  | 5 090 |
| Транспорт и связь | 371 329 | 499 807 | 531 217 | 23 053 | 733 739 | 1 333 | 360 080 |
| Финансовая деятельность | 26 596 | 9 892 | 20 712 | 660 | 117 979 |  | 29 307 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда, услуги | 137 443 | 165 871 | 226 559 | 41 821 | 95 693 | 218 | 111 267 |
| Государственное управление, обязательное социальное обеспечение | 262 617 | 727 881 | 262 242 | 34 866 | 178 540 | 10 712 | 246 143 |
| Образование | 92 921 | 156 678 | 139 278 | 6 089 | 97 636 | 172 | 82 129 |
| Здравоохранение | 49 660 | 149 886 | 25 864 | 9 732 | 368 129 | 68 840 | 112 019 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг | 321 851 | 125 105 | 226 158 | 2 573 | 211 900 | 70 139 | 159 621 |

В структуре инвестиций по ОКВЭД наибольшую долю занимают «Производство, распределение электроэнергии, газа, воды», «Строительство», «Транспорт и связь», «Государственное управление, обязательное социальное обеспечение», «Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг». Эти виды деятельности дают ¾ всего объема инвестиций в основной капитал.

Таблица 6 Структура объема инвестиций в основной капитал 
по видам экономической деятельности в г. Горно-Алтайске 
в фактически действовавших ценах.

|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Средне-годовое значение за 2009-2014 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | 0,13% | 0,08% | 0,23% | 2,68% | 0,35% | 0,90% | 0,30% |
| Обрабатывающие производства | 0,28% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,21% |
| Производство, распределение электроэнергии, газа, воды | 11,01% | 11,06% | 9,40% | 1,39% | 7,02% | 20,94% | 9,68% |
| Строительство | 20,22% | 12,56% | 0,03% | 37,40% | 8,38% | 0,22% | 11,24% |
| Оптовая, розничная торговля, ремонт бытовых изделий | 0,24% | 0,15% | 1,20% | 6,44% | 3,36% | 18,47% | 1,93% |
| Гостиницы и рестораны | 0,03% | 0,02% | 0,00% | 9,73% | 0,10% | 0,00% | 0,35% |
| Транспорт и связь | 20,03% | 20,59% | 33,07% | 8,22% | 32,85% | 0,52% | 24,96% |
| Финансовая деятельность | 1,43% | 0,41% | 1,29% | 0,24% | 5,28% | 0,00% | 2,03% |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда, услуги | 7,41% | 6,83% | 14,10% | 14,92% | 4,28% | 0,09% | 7,71% |
| Государственное управление, обязательное социальное обеспечение | 14,17% | 29,99% | 16,33% | 12,43% | 7,99% | 4,21% | 17,06% |
| Образование | 5,01% | 6,46% | 8,67% | 2,17% | 4,37% | 0,07% | 5,69% |
| Здравоохранение | 2,68% | 6,18% | 1,61% | 3,47% | 16,48% | 27,04% | 7,77% |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг. | 17,36% | 5,15% | 14,08% | 0,92% | 9,49% | 27,55% | 11,06% |

Таблица 7 Темпы роста объема инвестиций по ВЭД к уровню 2009 года, %.

|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | 100,0 | 81,5 | 157,6 | 321,4 | 337,5 | 98,2 |
| Обрабатывающие производства | 100,0 | 242,9 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 |
| Производство, распределение электроэнергии, газа, воды | 100,0 | 131,6 | 74,0 | 1,9 | 76,9 | 24,1 |
| Строительство | 100,0 | 81,4 | 0,1 | 28,0 | 49,9 | 0,2 |
| Оптовая, розничная торговля, ремонт бытовых изделий | 100,0 | 81,0 | 437,9 | 410,3 | 1 705,0 | 1 069,0 |
| Гостиницы и рестораны | 100,0 | 81,0 | 0,0 | 5 296,5 | 452,8 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 100,0 | 134,6 | 143,1 | 6,2 | 197,6 | 0,4 |
| Финансовая деятельность | 100,0 | 37,2 | 77,9 | 2,5 | 443,6 | 0,0 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда, услуги | 100,0 | 120,7 | 164,8 | 30,4 | 69,6 | 0,2 |
| Государственное управление, обязательное социальное обеспечение | 100,0 | 277,2 | 99,9 | 13,3 | 68,0 | 54,3 |
| Образование | 100,0 | 168,6 | 149,9 | 6,6 | 105,1 | 0,2 |
| Здравоохранение | 100,0 | 301,8 | 52,1 | 19,6 | 741,3 | 138,6 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг. | 100,0 | 38,9 | 70,3 | 0,8 | 65,8 | 21,8 |

Структура инвестиций по ВЭД за анализируемый период сложилась под влиянием следующих факторов:

1. Выполнение городом административных функций, и как следствие, концентрация на его территории органов государственной власти. Это, в свою очередь, приводит к инвестициям в государственном управлении.

2. Концентрация в городе объектов социальной инфраструктуры (музеи, учебные заведения, спортивные объекты, лечебно-профилактические учреждения и пр.).

3. Реализация проекта по газификации города.

4. Слабый промышленный потенциал, незначительные объемы в обрабатывающих производствах. Нужно отметить, что доля обрабатываю-щих производств в объеме инвестиций на уровне регионе также невелика и составляла 0,3-1,3%. Это связано с аграрной специализацией региона.

Объем инвестиционной деятельности в тот или иной год  определяется календарным планом выполнения работ по крупным инвестиционным проектам. Так, например, завершение работ по газификации котельных в 2013 году, привело к тому, что уже в 2014 году объем инвестиций по этому ВЭД сократился в 3 раза. Ввод в эксплуатацию одного торгового центра «Байтерек» (СПОК «Агросоюз») в 2013 увеличил объем инвестиций в торговле в 4 раза по сравнению с предыдущим годом.

Конкретные объекты инвестиционной деятельности показаны в таблице 1.1.7. Они также доказывают, что основной объем инвестиций был по таким направлениям экономики как коммунальное хозяйство, государственное и муниципальное управление, строительство, образование, здравоохранение.

Таблица 7  Значимые инвестиционные проекты в городе 
за период 2009-2014 год, по годам

| Годы | Инвестиционные проекты |
| --- | --- |
| 2009 | Строительство сетей газоснабжения ОАО «Регионгазхолдинг», строительство межпоселкового газопровода с подводом к жилым домам, перевод на газ котельных ООО «ГТК», МУП «Тепло» и МУП «Энергия», электроснабжение новых районов застройки, строительство административного здания ФГУ «Земельная кадастровая палата по РА», строительство административных зданий ОКС МВД РА, Арбитражного суда РА и Судебного департамента по РА, строительство учебно-лабораторного корпуса ГАГУ, здания республиканской гимназии им. В.К. Плакаса, здания школы-интернат, реконструкция национального музея им. Анохина, ввод жилья, |
| 2010 | Продолжение проектов по газификации и электрификации, продолжение строительства учебно-лабораторного корпуса ГАГУ, здания республиканской гимназии им. В.К. Плакаса, здания школы-интернат, продолжение реконтрукции национального музея, строительство административных зданий СИЗО, МЧС РФ, Арбитражного суда РА и Судебного департамента по РА, строительство межпоселкового газопровода «Регионгазхолдинг», строительство кольцевой дороги в мкр. Заимка, приобретение оборудования ФГУП «Почта России», установка вышек связи ОАО «Мегафон» и ОАО «Вымпелком», приобретение оборудования больничными учреждениями и станцией переливания крови, строительство сливной канализации МУ «УКХ», строительство пруда в урочище «Еланда», реконструкция национального музея, реконструкция стадиона «Спартак», строительство цеха по розливу воды ОАО «Водоканал», строительство кафе ООО «Авторесурс», ФГУП «Горно-Алтайское» закупало с/х машины и оборудование и производило реконструкцию тепличного комплекса для выращивания рассады, ввод жилья |
| 2011 | Строительство ТЦ «Пятый элемент», «Королева», приобретение оборудования Сбербанком, Россельхозбанком, строительство здания земельно-кадастровой палаты, строительство жилого дома ОКС МВД РА, строительство социального дома МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт, реконструкция очистных сооружений, строительство пруда в урочище «Еланда», реконструкция национального музея, реконструкция стадиона «Спартак», АУ РА «Авиалесоохрана» осуществило закупку оборудования, |
| 2012 | Строительство лабораторного корпуса ГАГУ, строительство национальной Гимназии им. Плакаса, строительство пристройки к детскому саду по ул. Проточной, реконструкция стадиона «Спартак», ввод в эксплуатацию Национального музея им. А.В.Анохина, приобретение оборудование для Перинатального центра, реконструкция очистных сооружений в городе Горно-Алтайске, строительство пруда в урочище «Еланда» |
| 2013 | Покупка БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-племенной центр» техники, реконструкция котельных, перевод на природный газ угольных котельных и строительство новых газовых котельных, покупка ООО «Новэкс» оборудования, строительство здания СПОК «Агросоюз», реконструкция вышек ОАО «МТС», вышки мобильной связи 4G ОАО «Мегафон» и ОАО «Билайн», строительство подводящих газопроводов, реконструкцией МУ «УКС г. Горно-Алтайска» переулка Спортивного с устройством канализационного коллектора, завершением реконструкции стадиона «Спартак», реконструкцией здания «Почта России», реконструкция и открытие нового филиала ОАО «Сбербанка» на Жилмассиве и установка банкоматов и остановок по городу, строительство здания следственного комитета, строительство сооружений МЧС, покупка ЦРБ нового оборудования, приобретение БУЗ РА «Центром медицины катастроф» новых машин скорой помощи |
| 2014 | ОАО «МТС» и ОАО «Билайн» были реконструированы и поставлены дополнительные вышки мобильной связи 4G, установкой РТПЦ (радиотелевизионный передающий центр) на г. Тугая, проектирование и строительство пешеходных мостов, строительством сетей газоснабжения ООО «ГазпромИнвестГазификация» и ООО «РегионГазХолдинг», реконструкции здания детского сада №12 по ул. Гастелло №5 (дополнительный корпус на 120 мест) и по ул. Сухова, 25 (детский сад №6 на 50 мест) |

Факторы инвестиционной деятельности влияют и на источники инвестиций. Доля собственных средств составляет небольшую часть и не превышает 1/3 от всего объема. Большая часть инвестиций осуществляется за счет привлеченных, а именно бюджетных средств. Однако в 2013-2014 году доля бюджетных инвестиционных средств сократилась. Отсутствие собственного конкурентоспособного производства определяет слабый инвестиционный потенциал города, инвестиционное развитие осуществлялось в основном за счет бюджетных средств. Для сравнения структуры источников инвестиций: в российской экономике доля собственных средств в инвестициях за анализируемый период составляет 38-48%, в экономике Республики Алтай – 9-15%, в г. Горно-Алтайске – 3,6-29,1%.

Таблица 8 Источники инвестиций по крупным и средним организациям

| Виды инвестиций | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за счет собственных средств - всего | 3,6 | 13,3 | 15,0 | 29,1 |
| в том числе |  |  |  |  |
| -Инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации | 0,5 | 0,6 | 7,3 | … |
| -Инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за счет амортизации | 3,1 | 12,0 | 7,4 | … |
| Инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за счет привлеченных средств - всего | 96,4 | 86,7 | 85,0 | 70,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -Инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за счет кредитов банков | 8,9 | 0,0 | 2,3 | 0,2 |
| -Инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за счет заемных средств других организаций | 14,4 | 0,02 | 26,2 | 2,8 |
| -Инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за счет бюджетных средств | 64,0 | 72,8 | 49,4 | 42,3 |
| -Инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за счет прочих средств - всего | 19,2 | 9,7 | 5,9 | 25,6 |

В значительной степени инвестиционная деятельность определяется активностью в строительной отрасли. Объемы работ по строительству в городе в 2014 году составили 1410 млн. руб. (22,8% от общего объема по республике). Колебания по показателям, характеризующим «Строительство»,  еще больше, чем по инвестиционной деятельности, это связано также с календарным планом работ по отдельным значимым инвестиционным проектам в городе.

Таблица 9  Показатели отрасли «Строительство»

|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство, РА, млн. руб. | 4205,3 | 7216,9 | 10321 | 6297,1 | 6308,8 | 7517,3 |
| Строительство, город, млн.руб. | 1201,8 | 1917,1 | 2345,1 | 1969,2 | 1012,8 | 1410,4 |
| Доля города в регионе, % | 28,6 | 26,6 | 22,7 | 31,3 | 16,1 | 18,8 |
| Объем строительства на душу населения, тыс. руб. | 21,6 | 33,8 | 40,1 | 32,7 | 16,6 | 22,8 |
| Объем строительства на душу населения, в % от среднерегионального уровня | 107,9 | 96,3 | 80,7 | 110 | 55,4 | 64,5 |

Мы видим, что за 2013-2014 год объемы по строительству значительно сократились в сравнении с регионом в целом. Это может быть связано с циклическим характером производства, которому особенно подвержена эта отрасль экономики. Также на объемы строительных работ в Горно-Алтайске влияет наличие строительных площадок, которых в городе становится меньше из-за ограниченности территории и особенностей ландшафта.

Вместе с тем, необходимо отметить, что за последние годы в Горно-Алтайске улучшилась ситуация с вводом жилья. Из года в год ввод жилья, приходящегося на 1 человека, опережает региональное значение. Это обусловлено ростом миграции населения из сельской местности в город, что сопровождается ростом спроса на жилье, а также более высокими доходами горожан в сравнении с жителями других муниципальных образований.

Таблица 10 Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Горно-Алтайск, кв.м | 0,55 | 0,58 | 0,45 | 0,51 | 0,61 | 0,61 |
| Республика Алтай, кв.м. | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,42 | 0,47 |
| Уровень г. Горно-Алтайска к среднерегиональному значению, % | 187,9 | 175,9 | 122,4 | 132,9 | 144,1 | 129,8 |

Выводы по анализу инвестиционной ситуации:

1. Город, несмотря на столичный статус, и будучи единственным городом в Республике Алтай, не является лидером по объему инвестиций на душу населения. Большинство значимых для региона инвестиционных площадок находятся за пределами города.

2. За весь анализируемый период (2009-2014 гг.) темпы роста объема инвестиций в экономику города отставали от региональных значений. 
В 2010-2014 гг. темпы прироста объемов реальных инвестиций были отрицательными.

3. В структуре инвестиций преобладают отрасли, представляющие собой социальную и производственную инфраструктуру и, по сути, являющиеся градообслуживающими, это коммунальное хозяйство, социаль-ная сфера, транспорт и связь.

4. Градообразующей отраслью для Горно-Алтайска является государ-ственное управление, так как город, прежде всего, выполняет функции административного центра субъекта Российской Федерации. Именно поэтому в инвестициях велика доля бюджетных источников. Роль обрабатывающих производств в экономике города и в инвестициях, в частности, мала.

5. За последние годы наблюдается активный рост строительства, особенно жилья, что свидетельствует о привлекательности города для проживания, наличии платежеспособного спроса на жилье в городе Горно-Алтайске, но при этом объемы строительства в целом за последние три года упали.

1.2 Анализ факторов инвестиционной привлекательности города 
Горно-Алтайска

Анализ факторов инвестиционной привлекательности города проводился на основе экспертных оценок. Были выделены 16 факторов, каждый из которых был оценен в диапазоне от 1 (минимальное влияние) до 10 (максимальное влияние).

Рисунок 3  Экспертные оценки факторов инвестиционной привлекательности города Горно-Алтайска

Каждый из указанных факторов влияет на инвестиционную привлекательность города для стратегических инвесторов. Наиболее значимыми сдерживающими факторами являются высокая стоимость электроэнергии и других коммунальных ресурсов, а также малая емкость рынка, не позволяющая использовать положительный эффект масштаба на производстве и транспорте. Также ограничивает развитие города недостаток сырьевой базы.

Для сравнения условий инвестиционной деятельности рассмотрим тарифы на электроэнергию в регионах СФО. Горно-Алтайск по стоимости электроэнергии опережает все остальные субъекты СФО.

Таблица 11 – Тарифы на электроэнергию для населения в квартирах без электроплит по установленной социальной норме

| Административные центры регионов, входящих в СФО | в руб. за 100 квт.ч | в процентах от г. Горно-Алтайска |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Горно-Алтайск | 336 | 386 | 402 | 100 | 100 | 100 |
| Улан-Удэ | 293 | 337 | 351 | 87 | 87 | 87 |
| Кызыл | 231 | 259 | 270 | 69 | 67 | 67 |
| Абакан | 140 | 161 | 168 | 42 | 42 | 42 |
| Барнаул | 298 | 338,2 | 352 | 89 | 88 | 88 |
| Чита | 204 | 228 | 238 | 61 | 59 | 59 |
| Красноярск | 160 | 183 | 190 | 48 | 47 | 47 |
| Иркутск | 72 | 82 | 84 | 21 | 21 | 21 |
| Кемерово | 231 | 264 | 274 | 69 | 68 | 68 |
| Новосибирск | 186 | 209 | 218 | 55 | 54 | 54 |
| Омск | 265 | 297 | 309 | 79 | 77 | 77 |
| Томск | 228 | 260 | 270 | 68 | 67 | 67 |

По другим значимым для инвестора ценовым показателям также видно, что Горно-Алтайск не обладает инвестиционной привлекательностью.

Таблица 12 – Тарифы на холодное водоснабжение

| Административные центры регионов, входящих в СФО | в руб. за 1 куб.м | в процентах от г. Горно-Алтайска |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Горно-Алтайск | 24,15 | 26,35 | 28,28 | 100 | 100 | 100 |
| Улан-Удэ | 12,01 | 13,34 | 14,41 | 50 | 51 | 51 |
| Кызыл | 12,53 | 13,4 | 14,17 | 52 | 51 | 50 |
| Абакан | 6,82 | 7,25 | 7,92 | 28 | 28 | 28 |
| Барнаул | 13,91 | 15,25 | 15,94 | 58 | 58 | 56 |
| Чита | 15,32 | 17,16 | 17,88 | 63 | 65 | 63 |
| Красноярск | 12,32 | 13,17 | 13,88 | 51 | 50 | 49 |
| Иркутск | 8,25 | 9,83 | 10,57 | 34 | 37 | 37 |
| Кемерово | 18,9 | 20,6 | 26,5 | 78 | 78 | 94 |
| Новосибирск | 12,83 | 14,21 | 14,21 | 53 | 54 | 50 |
| Омск | 14,43 | 15,55 | 14,14 | 60 | 59 | 50 |
| Томск | 26,44 | 29,05 | 30,22 | 109 | 110 | 107 |

Таблица 13 – Тарифы на отопление

| Административные центры регионов, входящих в СФО | в руб. за 1 Гкал | в процентах от г. Горно-Алтайска |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Горно-Алтайск | 2252,4 | 2359,5 | 2513,7 | 100 | 100 | 100 |
| Улан-Удэ | 1529,1 | 1679,3 | 1724,4 | 68 | 71 | 69 |
| Кызыл | 1186,4 | 1260 | 1329,2 | 53 | 53 | 53 |
| Абакан | 1066,7 | 1041,5 | 1137,3 | 47 | 44 | 45 |
| Барнаул | 1031,8 | 1153,5 | 1204,1 | 46 | 49 | 48 |
| Чита | 898,82 | 953,72 | 953,72 | 40 | 40 | 38 |
| Красноярск | 1150 | 1280,3 | 1237,8 | 51 | 54 | 49 |
| Иркутск | 929,47 | 974,35 | 1041,2 | 41 | 41 | 41 |
| Кемерово | 546 | 595,14 | 595,14 | 24 | 25 | 24 |
| Новосибирск | 940,31 | 1036,9 | 1059,6 | 42 | 44 | 42 |
| Омск | 1071,4 | 1181,4 | 1211,7 | 48 | 50 | 48 |
| Томск | 1104 | 1212,4 | 1280,3 | 49 | 51 | 51 |

1.3 SWOT-анализ социально-экономического положения города Горно-Алтайска с позиций благоприятного инвестиционного климата

SWOT-анализ инвестиционной ситуации и факторов инвестиционной привлекательности показывает сильные и слабые стороны, возможности и ограничения инвестиционной деятельности в г. Горно-Алтайске (табл 14).

Таблица 14 – Матрица SWOT-анализа инвестиционной деятельности в г. Горно-Алтайске

| Конкурентные преимущества (сильные стороны) | Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны) |
| --- | --- |
| Статус административного центра субъекта Российской Федерации Стабильная социально-политическая ситуация со спокойной криминогенной обстановкой Благоприятна экологическая ситуация, высокая степень озеленения территории. Более высокий уровень доходов по сравнению с другими муниципальными образования региона Доступность профессионального образования в связи с наличием большого количества учебных заведений среднего и высшего профессионального образования Достаточно развития транспортная инфраструктура и связь Надежная и безопасная система оказания коммунальных услуг Достаточно развитая финансовая инфраструктура, наличие банковских и небанковских финансовых учреждений Наличие развитой сферы оказания деловых услуг (бизнес-услуги, консалтинг, информационно-правовые услуги) как в рыночном, так и нерыноч- ном секторах Наличие развитого потребительского рынка, торговой инфраструктуры | Слабый производственный потенциал города, отсутствие крупных перерабатывающих предприятий Отсутствие конкурентоспособных производств, формирующих специализацию города, и позволяющих выходить на межрегиональные, национальные и мировые рынки. Пространственная ограниченность города, горный ландшафт территории, затрудняющий строительство и обеспечение коммунальной инфраструктуры. Высокая стоимость энергоресурсов при отсутствии собственных генерирующих мощностей, нехватка энергомощностей. Высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг. Высокий физический износ сетевой инфраструктуры (теплопроводы, водопроводы, канализация, транспортные коммуникации). Большой объем индивидуальной застройки в горной местности, что удорожает обеспечение коммунальной инфраструктурой, в частности содержание периферийных дорог. Высокая стоимость недвижимости (аренды и покупки). Несбалансированный спрос и предложение рабочей силы. Нехватка высококвалифицированных кадров. Слаборазвитый инновационный потенциал во всех отраслях экономики. Большая доля убыточных предприятий в реальном секторе экономики Малая емкость локального рынка, как с позиций физических объемов, так и с точки зрения платежеспособности Слабые кооперационные связи между местными производителями |
| Возможности | Внешние и внутренние угрозы |
| Использование рекреационного потенциала региона и наличия туристского потока в Республику Алтай Использование потенциала малого и микробизнеса, предпринимательских способностей населения Использование сырьевой базы сельскохозяйственных районов республики Использование образовательной инфраструктуры города в сфере профессионального обучения Использования наличия административного ресурса с целью создания эффективной и прозрачной системы государственной и муниципальной финансовой и нефинан- совой поддержки предпринимательства Использование экологического потенциала, его коммерциализации Оптимальное использование городского пространства за счет комплексной жилой застройки Оптимальное использование городского пространства за счет выделения промышленных зон, в том числе и для малого бизнеса по типу индустриальных парков Использование регулирующего механизма с целью недопущения роста тарифов на коммунальные услуги Внедрение инноваций в коммунальную сферу с целью энергоресурсосбережения Внедрение инноваций в сферу промышленности и сельского хозяйства с целью роста объемов производства и снижения себестоимости выпускаемой продукции | Высокая зависимость от бюджетных источников финансирования всех сфер экономики, так как большая часть занятых работает в бюджетной сфере Высокая зависимость от бюджетных источников инвестиций Вероятность снижения надежности и безопасности предоставления коммунальных услуг из-за высокой степени износа, возможен рост аварийности в коммунальных сетях. Сокращение реальных доходов населения Сокращение числа рабочих мест в бюджетной сфере и в реальном секторе экономики Рыночная экспансия товаропроизводителей из других регионов, сокращение конкурентоспособности местных производителей. Расширение коррупции в условиях снижения уровня жизни населения |

1.4 Оценка конкурентоспособности основных видов экономической деятельности

Оценка конкурентоспособности выполнена с целью выявления наиболее перспективных видов экономической деятельности, а также определения приоритетов экономического развития (таблица 15).

Таблица 15 – Рейтинговая оценка конкурентоспособности по видам экономической деятельности города Горно-Алтайска за 2012–2015 годы

|  | Товарооборот в 2012-2015 гг. | Финансовое состояние в 2012-2015 гг. | Заработная плата работников в 2012-2014 гг. | Оценка экспертов | Конкуренто-способность отрасли. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИК | Рей-тинг | ИК | Рей-тинг | ИК | Рей-тинг | Балл | Рей-тинг | Средний рейтинг | Рей-тинг |
| Отрасли с высокой конкурентоспособностью |
| Строительство | 0,830 | 3 | 1 | 1 | 2,199 | 1 | 5,87 | 4 | 2,250 | 1 |
| Отрасли со средней конкурентоспособностью |
| Транспорт и связь | 0,882 | 1 | 0,25 | 11 | 1,74 | 2 | 5,89 | 3 | 4,250 | 2 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 0,615 | 8 | 0,585 | 8 | 1,406 | 3 | 6,63 | 1 | 5,000 | 3-4 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,738 | 5 | 1 | 1 | 1,181 | 5 | 4,53 | 9 | 5,000 | 3-4 |
| Гостиницы и рестораны | 0,495 | 11 | 1 | 1 | 0,286 | 8 | 6,37 | 2 | 5,500 | 5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,876 | 2 | 0,49 | 10 | 1,353 | 4 | 5,05 | 8 | 6,000 | 6 |
| Отрасли с низкой конкурентоспособностью |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,765 | 4 | 0,593 | 7 | 0,743 | 7 | 5,18 | 7 | 6,250 | 7 |
| Обрабатывающие производства | 0,507 | 10 | 1 | 1 | 1,16 | 6 | 3,84 | 10 | 6,750 | 8 |
| Образование | 0,674 | 7 | 0,88 | 6 | 0,1895 | 9 | 5,71 | 5 | 6,750 | 9 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0,735 | 6 | 1 | 1 | 0,048 | 11 | 2,13 | 11 | 7,250 | 10 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,542 | 9 | 0,5 | 9 | 0,1886 | 10 | 5,39 | 6 | 8,500 | 11 |

Рисунок 4 – Индекс конкурентоспособности отраслей по товарообороту 
в 2012-2014 гг.

Рисунок 5 – Индекс конкурентоспособности по финансовому состоянию 
в 2012-2014 гг.

Рисунок 6 – Индекс конкурентоспособности по заработной плате работников 
в 2012-2014 гг.

Таблица 16   Экспертный рейтинг конкурентоспособности отраслей

|  | Средний бал конкурентоспособности | Рейтинг |
| --- | --- | --- |
| Оптовая, розничная торговля, ремонт бытовых изделий | 6,63 | 1 |
| Гостиницы и рестораны | 6,37 | 2 |
| Транспорт и связь | 5,89 | 3 |
| Строительство | 5,87 | 4 |
| Образование | 5,71 | 5 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг | 5,39 | 6 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда, услуги | 5,18 | 7 |
| Производство, распределение электроэнергии, газа, воды | 5,05 | 8 |
| Финансовая деятельность | 4,71 | 9 |
| Здравоохранение | 4,53 | 10 |
| Обрабатывающие производства | 3,84 | 11 |
| Сельское хозяйство | 2,13 | 12 |
| Рыболовство и рыбоводство | 1,66 | 13 |
| Добыча полезных ископаемых | 1,61 | 14 |

# Рисунок 7 – Экспертный рейтинг конкурентоспособности отраслей

По результатам рейтинга конкурентоспособности видно, что лидером является строительная отрасль города Горно-Алтайска. Крупнейшими предприятиями данной отрасли являются ООО «Горно-Строй», ООО «Строительное управление СУ-2», ЗАО «Дорожник». Высокая динамика развития данной отрасли наблюдалась в 2012-2014 гг. в связи с увеличением темпов строительства социального жилья, строительства детских садов и строительства и реконструкции дорог. В 2015 г. динамика развития отрасли несколько замедлилась в связи с экономическим кризисом.

Во вторую группу конкурентоспособности входят транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, здравоохранение и предоставление социальных услуг, гостиницы и рестораны, производство и предоставление электроэнергии, газа и воды.

Наиболее перспективные, по оценке экспертов, направления деятельности представлены в таблице 17 и на рисунке 8.

Таблица 17 – Ответы экспертов на вопрос «Предприятия какого профиля следует, по Вашему мнению, развивать в г. Горно-Алтайске?»

| Профиль предприятий | кол-во ответов | Рейтинг |
| --- | --- | --- |
| предприятия сферы туризма и гостеприимства (гостиницы, экскурсионные бюро, турагентства, туристско-рекреационные центры и т.д.); | 34 | 1 |
| переработка продукции животноводства (молоко, мясо, панты, и т.д.); | 22 | 2 |
| предприятия сферы обслуживания (кафе, рестораны, клубы, СТО, химчистки, клининговые агентства и т.д.); | 22 | 3 |
| производство строительных материалов; | 20 | 4 |
| строительство; | 19 | 5 |
| выращивание овощей и фруктов; | 18 | 6 |
| переработка лектехсырья; | 15 | 7 |
| лесопереработка; | 12 | 8 |
| производство мебели, окон, дверей; | 12 | 9 |
| транспортные услуги; | 11 | 10 |
| переработка твердых бытовых отходов; | 6 | 11 |
| переработка продукции растениеводства (овощей, фруктов) | 3 | 12 |
| пошив одежды с национальной стилистикой | 1 | 13 |
| ЖКХ | 1 | 14 |
| розлив воды | 1 | 15 |
| выращивание цветов | 1 | 16 |

Рисунок 8 – Ответы экспертов на вопрос «Предприятия какого профиля следует, по Вашему мнению, развивать в г. Горно-Алтайске?»

Таким образом, «точками экономического роста» являются индустрия туризма и делового гостеприимства, строительство и производство строительных материалов, агропищевое производство и биофармацефтика, виды деятельности, связанные с жизнеобеспечения города.

2  Качество институциальной среды в обеспечении инвестиционной привлекательности города

Институциональная среда инвестиционной деятельности на уровне муниципального образования включает в себя совокупность организацион-ных структур различных форм собственности, занимающихся вопросами обеспечения инвестиционной деятельности, а также совокупность норматив-ных  правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность.

Город Горно-Алтайск не имеет собственных организационных структур, специализированно обеспечивающих инвестиционную деятельность на уровне муниципалитета. Горно-Алтайск является частью институциональной структуры инвестиционной деятельности, созданной на уровне региона в целом. Ниже приведены организации, так или иначе сопровождающие инвесторов, заинтересованные в развитии города.

Таблица 18 – Организации, обеспечивающие инвестиционную деятельность 
в городе Горно-Алтайске

| Наименование | Формы собственности | Основные функции по развитию инвестиций |
| --- | --- | --- |
| Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай | Государственная | Развитие инвестиционной деятельности и деятельности социальных инвесторов в Республике Алтай; оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов РА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| БУ РА «Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в РА» | Государственная | Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципальных образований в РА в различных сферах экономики; Проведение маркетинговых исследований при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований в РА; Организация, проведение, участие в выставках, ярмарках, форумах и иных публичных событиях, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципальных образований в РА; Информационное освещение через средства массовой информации реализации инвести-ционных проектов на территории муниципаль-ных образований в РА |
| ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства РА» | Государственная | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай |
| Гарантийный фонд Республики Алтай - ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» | Коммерческая организация, учредитель - Республика Алтай | Предоставление поручительств по кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Алтай | Государственная | Разработка предложений по приоритетным направлениям развития региона и координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях |
| Экспертный совет по рассмотрение инвестиционных проектов на предмет экономической обоснованности их реализации на территории Республики Алтац | Государственная | Содействие реализации Регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |
| Фонд развития поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай | Государственная | Микрофинансирование субъектов малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям (туризм, транспорт, строительство, промышленность). |
| Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации Города Горно-Алтайска | Муниципальная | Создание экономических условий, обеспечивающих развитие экономики муниципального образования «Город Горно-Алтайск», предпринимательства и организаций всех форм собственности, реализацию инвестиционной политики, осуществление отдельных государственных полномочий в сфере экономики, организацию торговой деятельности на территории города |
| Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Горно-Алтайска | Муниципальная | Координация деятельности по развитию и защите интересов малого и среднего предпринимательства в г. Горно-Алтайске |

Обзор организационных структур по развитию инвестиций показывает, что в городе Горно-Алтайске отсутствуют муниципальный фонд развития поддержки малого и среднего предпринимательства, муниципальный гарантийный фонд, что не позволяет использовать механизмы поддержки инвесторов, учитывающих интересы муниципального образования.

Кроме этого, в городе действуют множество частных коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере делового консультирования, проектной деятельности, правовых и информационных услуг. Они, как правило, имеют форму ООО или индивидуальных предпринимателей.  Их деятельность подчиняется рыночным механизмам, но при этом, они являются частью институциональной среды инвестиционной деятельности. Горно-Алтайск обладает преимуществом по сравнению с другими муниципальными образованиями, так как именно в нем сосредоточено оказание таких услуг.

Важной частью институциональной среды инвестиционной деятельности являются банковские и небанковские кредитные и другие финансовые организации. Они предоставляют кредиты субъектам бизнеса, их лояльность по отношению к местным предпринимателям повышает инвестиционную привлекательность города. В настоящее время в городе зарегистрированы 78 организаций, относящихся, согласно ОКВЭД, к деятельности «Раздел J. 65. Финансовое посредничество», 11 организаций, занимающихся страхованием и 8 организаций, относящихся к «Раздел J. 67. Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования». Большая часть финансовых посредников представляют собой микрофинансовые организации, кредитующие население, и особенно размножившиеся после принятия Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Также эта группировка включает многочисленные ломбарды.

К финансовым посредникам, действительно способствующим инвестициям, относят банковские кредитные организации, предоставляющие кредитные инвестиции. На территории города Горно-Алтайска действуют ряд банков, которые предлагают банковские кредитные продукты для инвесторов: ПАО «Сбербанк Росси», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Зенит», АКБ «Ноосфера», ПАО «Банк Образование».

Анализ нормативных правовых актов инвестиционной деятельности в городе позволяет сделать вывод, что нормативное обеспечение представляет собой иерархию законов и подзаконных актов, включающую национальный, региональный и муниципальный уровни. Обзор институциональной среды инвестиционной деятельности проведен на региональном и муниципальном уровнях. Ниже приведен свод основных формальных правил, регулирующих инвестиционную деятельность на территории города Горно-Алтайска:

- Закон Республики Алтай от 05.06.2002 г. № 5-31 «Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай».

- Закон Республики Алтай от 07.06.2013 г. № 32-РЗ «Инвестиционная стратегия Республики Алтай».

- Закон Республики Алтай от 26.09.2008 г. № 89-РЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Республики Алтай».

- Закон Республики Алтай от 05.03.2008г. № 15-РЗ «Об основах государственно-частного партнерства в Республике Алтай».

- Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай «Об утверждении Инвестиционной декларации Республики Алтай » от 16 июля 2013 г . № 169-у.

- Постановление Правительства Республики Алтай от 31.12.2008 г. 
№ 284 «О субсидировании процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай».

- Постановление Правительства Республики Алтай от 18.07.2007г. 
№ 140 «О статусе регионального значения для инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Алтай».

- Постановление Правительства Республики Алтай 25.08.2014 г. 
№ 247 «Об утверждении Регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

- Совместный приказ Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерства регионального развития Республики Алтай от 09.12.2013г. № 254-ОД/504-Д «О плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Алтай.

Муниципальные нормативные правовые акты, регулируюшие инвестиционную деятельность на территории города, кроме 14 муниципаль-ных программ и 21 подпрограммы, включают следующие документы:

- «Дорожная карта внедрения на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» успешных инвестиционных практик, утвержденная Мэром города Горно-Алтайска.

- Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 26.08.2015 г. №1316-р «О создании рабочей группы по подготовке «дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» и мониторинга хода выполнения мероприятий «дорожной карты».

- Распоряжение Мэра города Горно-Алтайска от 30.04.2009 г. 
№ 518-р «О центре содействия малому и среднему предпринимательству города Горно-Алтайска».

- Правила оказания грантовой поддержки начинающим предпринимателям, утвержденные  Администрацией г. Горно-Алтайска.

Нормативные документы не позволяют сформировать системный подход к инвестиционной деятельности на территории города. Отсутствует декларация об инвестиционных приоритетах, отсутствуют нормативные правовые акты, регламентирующие сопровождение инвесторов по принципу «одного окна», получение муниципальной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, нет инвестиционного паспорта муниципального образования.

Завершающей институциональной составляющей по развитию инвестиционной деятельности являются формы и механизмы поддержки инвесторов. Инвесторы, заинтересованные в развитии экономики города, могут воспользоваться региональной системой поддержки предпринима-тельства, которая включает в себя  разнообразные формы.

Финансовые.

- Возмещение (субсидирование) за счёт средств республиканского бюджета Республики Алтай части процентных ставок по кредитам, привлеченным юридическими лицами и индивидуальными предпринима-телями, в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов.

- Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай по инвестиционным направлениям.

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-тельства на возмещение части затрат по договорам лизинга.

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-тельства на возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению.

Нефинансовые

- Придание инвестиционным проектам, реализуемым в Республике Алтай, статуса регионального значения.

- Предоставление государственных гарантий Республики Алтай.

- Заключение соглашения о государственно-частном партнерстве с Правительством Республики Алтай

- Комплексное сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Республики Алтай

На муниципальном уровне задокументированы следующие формы поддержки субъектам предпринимательства  и инвесторам:

- Возмещение затрат на приобретение оборудования.

- Грантовая поддержка для начинающих предпринимателей.

- Предоставление недвижимости в аренду.

- Субсидирование процентной ставки по кредиту.

По результатам конкурсов публикуется реестр получателей поддержки. Ежегодно получают различные формы поддержки порядка 15 предпринимателей.

Таким образом, на основе анализа институциональной среды обеспечения инвестиционной привлекательности в городе Горно-Алтайске можно сделать выводы:

- Инвестиционная деятельность носит бессистемный фрагментарный характер, без определения долгосрочных приоритетов, без координациии по различным направлениям.

- В городе отсутствуют действенные организационные структуры, занимающиеся исключительно инвестиционной деятельностью и процессами.

- Нормативное обеспечение инвестиционных процессов сформировано на уровне региона в целом, но не на муниципальном уровне, что не позволяет учесть муниципальные интересы при реализации инвестиций.

3  Резервы повышения инвестиционной привлекательности города Горно-Алтайск

Проведенный SWOT-анализ факторов инвестиционной привлекатель-ности города Горно-Алтайска позволил выявить ключевые направления по устранению существующих слабых сторон и преодолению угроз внешней среды, в том числе:

- Использование сильных сторон для реализации возможностей внутренней и внешней среды (SO-направление: Strengthsand Opportunities):

- повышение качества институциональной среды для ведения бизнеса;

- повышение эффективности использования природно-рекреационного потенциала территории.

- Использование сильных сторон для преодоления угроз (ST-направление: Strengthsand Threats):

- содействие формированию и развитию в городе Горно-Алтайске конкурентоспособных инновационных кластеров (туризм, агропищевое производство и биофармацефтика), способствующих модернизации промышленного сектора экономики и сферы услуг;

- разработка механизмов регулирования спроса и предложения на рынке труда г. Горно-Алтайска посредствам подготовки и переподготовки кадров, создания условий для предотвращения оттока и привлечения квалифицированных кадров.

- Использование возможностей для устранения слабых сторон (WO -направление: Weaknessesand Opportunities):

- формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного имиджа города Горно-Алтайска, в том числе посредством организации проведения и участия в крупных международных и всероссийских выставках, форумах, спортивных и туристских мероприятиях;

- привлечение участников и инструментов финансового рынка для решения задач увеличения инвестиций в экономику города;

- корректировка Генерального плана города с учетом реализации Инвестиционной стратегии;

- создание кластера жизнеобеспечения Горно-Алтайска.

- Минимизация слабых сторон для предотвращения угроз (WT-направление: Weaknesses and Threats ):

- повышение эффективности органов управления города Горно-Алтайска в соответствии с принципами и организационно-экономическими мероприятиями, заложенными в стандарте деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанном Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

- расширение использования механизмов ГЧП и МЧП для привлечения инвестиций;

- внедрение инноваций в коммунальную сферу с целью энерго- ресурсосбережения и модернизации коммунальных сетей;

- использование административного ресурса с целью создания эффективной и прозрачной системы государственной и муниципальной финансовой и не финансовой поддержки предпринимательства.

Таким образом, приоритетными направлениями стратегического развития г. Горно-Алтайск являются:

1) развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности:

- создание кластера строительства и организации производства инновационных строительных материалов;

- использование административного ресурса с целью создания эффективной и прозрачной системы государственной и муниципальной финансовой и не финансовой поддержки предпринимательства;

- создание кластера жизнеобеспечения Горно-Алтайска;

- развитие энергетики, в том числе альтернативной;

- развитие транспортной системы города;

- внедрение экологически чистых (безотходных) технологий;

2) создание кластеров в приоритетных отраслях экономики города путем генерации и реализации «якорных» инвестиционных проектов – «точек роста»:

- туризм и деловое гостеприимство (обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг на международном уровне);

- агропищевое производство и биофармацевтика (производство экологически чистой продукции, инновационных лекарств и биологически активных добавок).

Исходя из «точек экономического развития» и выявленного резерва повышения инвестиционной привлекательности, сформирован перечень  проектов для г. Горно-Алтайска (приложение 2 ).

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА

4.1 Цели и задачи Инвестиционной стратегии

Миссия г. Горно-Алтайска – безопасная территория для реализации  инвестиционных  проектов,  способствующих  ускоренному и сбалансиро-ванному развитию города.

Рис. 9 Стратегические ориентиры инвестиционного развития г. Горно-Алтайска

Стратегическими ориентирами города являются:

-  Горно-Алтайск  –  комфортная  территория  для  ведения  бизнеса.  В  2028 г.  Горно-Алтайск должен занять лидирующее положение по развитию малого и среднего бизнеса в Республике Алтай и обладать значительными конкурентными преимуществами: развитой экономикой, потребительским рынком и современной инфраструктурой. В г. Горно-Алтайске должны быть ликвидированы административные барьеры и создан режим наибольшего благоприятствования развитию бизнеса;

- Горно-Алтайск – исторический, культурно-развлекательный центр рекреационно- туристского комплекса Республики Алтай. К 2028 году должна быть сформирована индустрия гостеприимства и экскурсионно-развлекательный комплекс;

- Горно-Алтайск – инновационный город. Инновационное развитие должно превратиться в основной  источник экономического роста. К 2028 году должен быть создан кластер инновационного развития, включающий в себя биофармацевтику (производство инновационных лекарств и биологически активных добавок), производство инновационных строительных материалов и инновационные технологии в жилищно-коммунальной сфере.

- Горно-Алтайск – комфортное место для жизни. Высококвалифици-рованные кадры  –  наиболее  значимый  фактор  успешного  развития города. Для  их привлечения в г. Горно-Алтайске должны быть созданы комфортные условия жизни. К 2028 году должен быть создан научно-образовательный комплекс, позволяющий обеспечивать инновационное развитие экономики города и потребности бизнеса в квалифицированных кадрах.

- Горно-Алтайск – открытый город для внешних интеграционных связей. К 2028 году Горно-Алтайск должен преодолеть относительную замкнутость и периферийность своей экономики. Создание межрегиональ-ных и интеграционных объединений позволит сформировать устойчивые экономические связи с регионами России и зарубежными странами.

Основной стратегической целью Инвестиционной стратегии города  Горно-Алтайска является создание высокого уровня инвестиционной привлекательности города для обеспечения ускоренного социально-экономического развития и повышения качества жизни его населения.

Для достижение поставленной цели определяются следующие задачи:

- увеличение  годового  объема  инвестиций  в  основной  капитал до  6890 млн. руб.;

- увеличение инвестиций в основной капитал на душу населения до  81,2 тыс. руб. в год.

Достижению стратегической цели Инвестиционной стратегии будет способствовать план реализации стратегии, включающий в себя выбор стратегических инвестиционных приоритетов, разработку механизмов и инструментов по повышению эффективности работы с потенциальными инвесторами, привлечению средств федерального и республиканского бюджетов в приоритетные инвестиционные проекты.

Администрирование реализации инвестиционной стратегии включает в себя систему контроля и мониторинга реализации, а также управление стратегическими изменениями.

Конкретизация цели Инвестиционной стратегии предполагает выделение трех основных подцелей в соответствии с факторами инвестиционной привлекательности и их трансформацию в задачи, которые  должны  быть решены:

1. Повышение качества институциональной среды и эффектив-ности деятельности  органов  муниципального  управления  через:

- формирование благоприятного инвестиционного климата и продвижение узнаваемого инвестиционного имиджа г. Горно-Алтайска;

- создание эффективной системы взаимодействия Администрации г. Горно-Алтайска с инвесторами на всех этапах инвестиционного процесса, развитие открытой информационной системы;

- совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих инвестицион-ную  деятельность  в  г.  Горно-Алтайске  с  целью  снижения  инвестиционных рисков;

- развитие государственно-частного и муниципально-частного партнер-ства, а также программно-целевого метода управления инвестиционными процессами.

2. Повышение качества ландшафтного планирования как условия для комфортного ведения бизнеса и жизнедеятельности населения путем:

- расширения городского пространства с обеспечением комплексности и функциональности его развития;

- интенсивного повышения инфраструктурного потенциала городского пространства,  включающего строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной и улично-дорожной инфраструктуры;

- формирования конкурентного профессионального рынка жилищно-коммунальных услуг.

3.  Создание  эффективных  механизмов  привлечения  инвестиций  в экономику г. Горно-Алтайска, в том числе:

- стимулирование  инвестиционной  активности  хозяйствующих субъектов;

- привлечение инвестиций  в  стратегические отрасли экономики  г. Горно-Алтайска;

- привлечение  участников  и  инструментов  финансового  рынка  в экономику и социальную сферу города;

- привлечение инвестиций в рамках сотрудничества с сибирскими регионами и приграничными странами;

- расширение  сфер  деятельности  малого  и  среднего  бизнеса  и самозанятости населения.

4.2. Приоритеты инвестиционного развития г. Горно-Алтайска

1. Формирование инновационного сектора экономики города с целью повышения её конкурентоспособности и модернизация промышленного комплекса за счет:

- в производстве строительных материалов: насыщения рынка строительных материалов качественной и востребованной продукцией; внедрения инновационных технологией по лесопереработке; организации производства керамзита и высоко-качественного кирпича;

- в агропищевом производстве: создание современного высокотехно-логичного наукоёмкого производства экологически чистой продукции для оздоровления населения; организация производство пищевых добавок; развитие биофармацевтического кластера.

2. Формирование индустрии гостеприимства и экскурсионно-развлекательного центра как нового направления развития рекреационно-туристского комплекса Республики Алтай:

- создание условий для организации индустрии делового госте-приимства (проведения конференций, совещаний, обучающих мероприятий, орагнизуемых корпорациями, научными организациями и органами власти);

- создание условий и повышение качества, привлекательности и доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха жителей города и туристов, создание новых турпродуктов зимнего отдыха;

- обеспечение доли благоустроенных территорий, парков, парковых зон, бульваров и скверов для расширения возможностей отдыха и занятия спортом населения города и туристов;

- создание условий и развитие этнотуризма в рамках создания и развития комплекса «Алтайская сказка».

3.  Развитие инфраструктурного комплекса, в том числе:

- развитие улично-дорожной системы города на основе: строительства системы магистралей общегородского значения непрерывного, регулируе-мого движения, районных магистралей и улиц местного значения, образующих четкий структуроформирующий каркас всей территории города; строительства искусственных сооружений: мостовых переходов, транспорт-ных развязок, разноуровневых пешеходных переходов и автомобильных парковок; внедрения системы мониторинга качества дорожного покрытия;

- развитие градостроительства путем реализации политики создания много-функционального столичного города, повышения качества подготовки градостроительной документации, внедрения новейших технологий в области градостроительства.

- расширение границ города за счет присоединения сёл Кызыл-Озек и Алферово;

- планирование развития города с выделением зон: туристско-рекреационной зоны, парковой зоны, санитарно-защитной зоны и зоны промышленного освоения;

- развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства за счет внедрения ресурсо-сберегающих технологий и строительства инжененых сооружений (канализации, водопровода) в районе старого города;

4. Реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение  антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду  и обеспечивающих:

- обеспечение  населения  питьевой  водой  в  достаточном  для жизнедеятельности города объеме.

- улучшение качества окружающей среды (использование  экологически безопасных видов транспорта, транспортных  коммуникаций  и топлива, снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, размещения отходов).

- рациональное  использование природных ресурсов и восстановление природных комплексов (внедрение энерго-, ресурсосберегающих и малоотходных технологий).

4.3 Прогноз основных показателей инвестиционного развития города Горно-Алтайска

При прогнозировании основных показателей инвестиционного развития г. Горно-Алтайска для разработки экономико-математической модели использовались отчетные статистические данные о результатах социально-экономического развития г. Горно-Алтайска за 2004-2014 гг. Также были учтены данные Прогноза социально-экономического развития Республики Алтай до 2020 года, Комплексной программы социально-экономического развития МО «Город Горно-Алтайск» на 2008-2022 годы.

В качестве базовых параметров модели прогнозирования инвестиционного развития были приняты показатели инвестиционной, социальной и экономической политики муниципального образования.

Для повышения достоверности прогнозных оценок показателей инвестиционного развития прогнозирование осуществлено по нескольким вариантам с учетом возможных изменений экономических условий, результатов осуществления экономической политики, а также с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной стратегией. Так, прогноз основных показателей инвестиционного развития г. Горно-Алтайска, осуществлен по трем сценариям:

- инерционный сценарий – ориентирован на сохранение существующих тенденций социально-экономического развития города и не предполагает учета реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной стратегией;

- базовый сценарий – предполагает сохранение основных условий социально-экономического развития города и учитывает реализацию мероприятий, предусмотренных Инвестиционной стратегией;

- оптимистический сценарий – характеризуется улучшением общих макроэкономических условий и учитывает реализацию мероприятий Инвестиционной стратегии.

При разработке вариантов прогнозов основных показателей инвестиционного развития для учета влияния организационных мероприятий инвестиционной стратегии на параметры социально-экономического развития г. Горно-Алтайска, а также мероприятий, по которым не определен ожидаемый объем инвестиции, был использован экспертный метод.

В качестве базовых целевых показателей инвестиционного развития были приняты следующие показатели, характеризующие результативность реализации вариантов социально-экономического развития г. Горно-Алтайска:

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах крупными и средними организациями по чистым видам деятельности;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий;

- инвестиции в основной капитал, осуществляемые крупными и средними предприятиями;

- инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета;

- среднесписочная численность занятого населения;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике;

- доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления);

- инвестиции в основной капитал на душу населения в фактически действовавших ценах;

- бюджетная обеспеченность (по доходам) на душу населения.

Инерционный сценарий социально-экономического развития г. Горно-Алтайска. Данный сценарий предполагает сохранение сложившихся тенденций развития по всем основным социально-экономическим показателям г. Горно-Алтайска до конца рассматриваемого периода. При расчете основных показателей социально-экономического развития города по инерционному сценарию не учтены последствия реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной стратегией. Целевые показатели приведены в таблице 19.

В результате анализа последствий реализации данного варианта было выявлено сохранение инерционного тренда изменения основных параметров социально-экономического развития на период до 2028 года. Значительных изменений в динамике и пропорциях социальных и экономических показателей в целом не наблюдается.

В результате реализации данного варианта ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2028 г. на 81,7% по отношению к уровню 2016 г. Данный рост обусловлен, в том числе и ростом величины инвестиций в основной капитал. При этом для данного варианта характерно снижение темпов роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами с 106,8% в 2017 году до 103,9% в 2028 году. Снижение темпов роста наблюдается в инерционном варианте и таких показателей как доходы бюджета, среднемесячная начисленная заработная плата работников, бюджетная обеспеченность, инвестиции на душу населения.

Величина инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий за 2016-2028 гг. увеличится на 82,1%, среднегодовой темп роста составит 104,7%. Доля инвестиций в основной капитал, осуществляемых крупными и средними предприятиями, в общем объеме инвестиций составит в среднем 82,7%. Доля инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета в общем объеме инвестиции составит в среднем около 7% и увеличится с 6,7% в 2016 году до 7,3% в 2028 году.

Величина инвестиции в основной капитал на душу населения увеличится в 2028 г. на 53,7% по отношению к уровню 2016 г.

Таблица 19

Прогноз основных показателей социально-экономического развития г. Горно-Алтайск на 2016-2028 годы

(инерционный вариант)

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах крупными и средними организациями по чистым видам деятельности, млн. руб. | 1336,0 | 1427,0 | 1517,9 | 1608,9 | 1699,8 | 1790,8 | 1881,7 | 1972,6 | 2063,6 | 2154,5 | 2245,5 | 2336,4 | 2427,4 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий, млн. руб. | 3293,4 | 3519,0 | 3744,5 | 3970,1 | 4195,7 | 4421,2 | 4646,8 | 4872,4 | 5097,9 | 5323,5 | 5549,1 | 5774,6 | 6000,2 |
| Инвестиции в основной капитал, осуществляемые крупными и средними предприятиями, млн. руб. | 2730,4 | 2915,9 | 3101,4 | 3287,0 | 3472,5 | 3658,1 | 3843,6 | 4029,2 | 4214,7 | 4400,3 | 4585,8 | 4771,4 | 4956,9 |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета, млн. руб. | 220,5 | 238,6 | 256,7 | 274,8 | 292,9 | 311,0 | 329,1 | 347,2 | 365,3 | 383,4 | 401,5 | 419,6 | 437,7 |
| Среднесписочная численность занятого населения, чел. | 17359 | 17322 | 17285 | 17249 | 17212 | 17175 | 17138 | 17102 | 17065 | 17028 | 16991 | 16955 | 16918 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, тыс. руб. | 34,9 | 37,2 | 39,5 | 41,7 | 44,0 | 46,3 | 48,6 | 50,9 | 53,2 | 55,5 | 57,8 | 60,1 | 62,4 |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления), млн. руб. | 2014,6 | 2135,1 | 2255,5 | 2375,9 | 2496,3 | 2616,7 | 2737,1 | 2857,5 | 2977,9 | 3098,3 | 3218,8 | 3339,2 | 3459,6 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб./чел. | 47,4 | 49,5 | 51,6 | 53,7 | 55,9 | 58,0 | 60,1 | 62,2 | 64,3 | 66,5 | 68,6 | 70,7 | 72,8 |
| Бюджетная обеспеченность на душу населения, тыс. руб./чел. | 31,4 | 32,7 | 34,0 | 35,3 | 36,5 | 37,6 | 38,8 | 39,9 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 44,9 |

Базовый сценарий социально-экономического развития г. Горно-Алтайска. В случае реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной стратегией, ожидается изменение значений рассматриваемых целевых показателей (таблица 20).

Реализация данного варианта развития ситуации предполагает улучшение основных макроэкономических параметров развития города по сравнению с инерционным вариантом без учета реализаций мероприятий инвестиционной стратегии.

Так, ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами на 93,8% в 2028 году по сравнению с 2016 годом. При этом объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами в 2028 году по базовому сценарию выше аналогичного показателя по инерционному сценарию на 17,8%.

Рост суммарных инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 99,2% к 2028 году по сравнению с 2016 годом. В данном случае рост инвестиций по сравнению с предыдущим сценарием будет формироваться не только за счет мероприятий, предусмотренных Инвестиционной стратегией, но и счет инвестирования самими предприятиями. Суммарное увеличение объема инвестиций за период 2016-2028 гг. составит 3432,8 млн. руб. Доля инвестиций, осуществляемых крупными и средними предприятиями, в общем объеме инвестиций в основной капитал в среднем за 2016-2028 гг. составит 82,7%. При этом величина инвестиций, осуществляемых крупными и средними предприятиями в 2028 году, по базовому сценарию на 14,8% выше аналогичного показателя по инерционному сценарию. Величина инвестиций, осуществляемых за счет муниципального бюджета в 2028 году, по базовому сценарию возрастет на 16,3% по сравнению с инерционным сценарием.

Рост инвестиций влияет и на социальные показатели. Так, при реализации базового сценария к 2028 году ожидается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника на 95,5%. Величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2028 году по базовому сценарию на 9,1 тыс. руб. больше аналогичного показателя по инерционному сценарию. За рассматриваемый период по базовому сценарию также наблюдается рост в 2028 году по сравнению с 2016 годом, таких показателей как: доходы бюджета на 87,2%, бюджетная обеспеченность на душу населения на 66,1%, инвестиций в основной капитал на душу населения на 65,9%. При этом значения этих показателей в 2028 году по базовому сценарию также выше значений аналогичных показателей по инерционному сценарию (на 13,7%, 13,8% и 11,5% соответственно).

Таблица 20

Прогноз основных показателей социально-экономического развития г. Горно-Алтайск на 2016-2028 годы

(базовый вариант)

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах крупными и средними организациями по чистым видам деятельности, млн. руб. | 1476,0 | 1545,7 | 1618,9 | 1695,8 | 1776,5 | 1878,2 | 1986,0 | 2100,2 | 2221,3 | 2349,7 | 2508,5 | 2678,3 | 2860,1 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий, млн. руб. | 3458,1 | 3631,0 | 3812,5 | 4003,2 | 4203,3 | 4455,5 | 4722,9 | 5006,2 | 5306,6 | 5625,0 | 6018,7 | 6440,1 | 6890,9 |
| Инвестиции в основной капитал, осуществляемые крупными и средними предприятиями, млн. руб. | 2865,8 | 3008,0 | 3157,4 | 3314,2 | 3478,8 | 3686,3 | 3906,2 | 4139,3 | 4386,4 | 4648,3 | 4972,2 | 5318,8 | 5689,6 |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета, млн. руб. | 233,7 | 247,6 | 262,2 | 277,5 | 293,5 | 313,8 | 335,2 | 358,0 | 382,1 | 407,6 | 439,2 | 473,0 | 509,2 |
| Среднесписочная численность занятого населения, чел. | 17570 | 17745 | 17923 | 18102 | 18283 | 18466 | 18650 | 18837 | 19025 | 19216 | 19408 | 19602 | 19798 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, тыс. руб. | 36,5 | 38,3 | 40,1 | 42,1 | 44,1 | 46,7 | 49,4 | 52,3 | 55,3 | 58,6 | 62,6 | 66,9 | 71,5 |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления), млн. руб. | 2102,6 | 2194,9 | 2291,8 | 2393,5 | 2500,4 | 2635,0 | 2777,7 | 2929,0 | 3089,3 | 3259,3 | 3469,5 | 3694,4 | 3935,0 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб./чел. | 48,9 | 50,6 | 52,3 | 54,0 | 55,9 | 58,3 | 60,8 | 63,5 | 66,3 | 69,3 | 73,0 | 77,0 | 81,2 |
| Бюджетная обеспеченность на душу населения, тыс. руб./чел. | 32,8 | 33,6 | 34,6 | 35,5 | 36,5 | 37,9 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44,2 | 46,4 | 48,7 | 51,1 |

Оптимистический сценарий социально-экономического развития г. Горно-Алтайска. Оптимистический сценарий развития города предполагает наличие позитивных тенденций развития инвестиционной сферы, в том числе, более активную инвестиционную деятельность предприятий, улучшение условий кредитования, замедление темпов роста инфляции, благоприятные внешние экономические факторы.

В случае реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной стратегией, ожидается изменение рассматриваемых целевых показателей. Ожидаемые значения целевых индикаторов для оптимистического сценария представлены в таблице 21.

Анализ полученных результатов показывает, что при реализации оптимистического сценария с учетом основных мероприятий Инвестиционной стратегии ожидается улучшение параметров социально-экономического развития г. Горно-Алтайска как по сравнению с инерционным сценарием, так и по сравнению с базовым сценарием.

Так, ожидается рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами до 3138,7 млн. руб., что на 9,7% выше значений базового варианта и на 29,3% выше соответствующего показателя инерционного варианта Инвестиционной стратегии.

Также необходимо отметить рост объема инвестиций в основной капитал по сравнению с инерционным сценарием на 26,4% к 2028 году (на 10% по сравнению с базовым сценарием). Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий увеличится к 2028 году на 9,9% по сравнению с базовым сценарием и 26,2% по сравнению с инерционным сценарием.

Аналогично происходит и изменение остальных целевых показателей. Так, величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы возрастет на 25,7% по отношению к инерционному варианту (9,8% к базовому сценарию). Доходы местного бюджета увеличатся к 2028 году на 24,4% по сравнению с инерционным сценарием (9,4 % к базовому сценарию). Инвестиции в основной капитал на душу населения возрастут по оптимистическому сценарию к 2028 году на 8,0% по сравнению с базовым сценарием и на 20,4% по сравнению с инерционным сценарием. Возрастает и бюджетная обеспеченность на душу населения по данному сценарию по сравнению с инерционным и базовым вариантами на 24,5 и 9,4% соответственно.

Таблица 21

Прогноз основных показателей социально-экономического развития г. Горно-Алтайск на 2016-2028 годы

(оптимистический вариант)

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах крупными и средними организациями по чистым видам деятельности, млн. руб. | 1559,7 | 1633,6 | 1711,2 | 1792,6 | 1878,2 | 2003,9 | 2119,3 | 2241,5 | 2371,1 | 2508,5 | 2702,6 | 2912,3 | 3138,7 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий, млн. руб. | 3665,6 | 3848,8 | 4041,3 | 4243,4 | 4455,5 | 4767,4 | 5053,5 | 5356,7 | 5678,1 | 6018,7 | 6500,2 | 7020,3 | 7581,9 |
| Инвестиции в основной капитал, осуществляемые крупными и средними предприятиями, млн. руб. | 3036,5 | 3187,3 | 3345,6 | 3511,8 | 3686,3 | 3942,9 | 4178,2 | 4427,6 | 4692,0 | 4972,2 | 5368,3 | 5796,1 | 6258,0 |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета, млн. руб. | 250,4 | 265,1 | 280,5 | 296,8 | 313,8 | 338,8 | 361,8 | 386,1 | 411,9 | 439,2 | 477,9 | 519,6 | 564,7 |
| Среднесписочная численность занятого населения, чел. | 17744 | 18098 | 18460 | 18830 | 19206 | 19590 | 19982 | 20382 | 20789 | 21205 | 21629 | 22062 | 22503 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, тыс. руб. | 38,7 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,7 | 49,9 | 52,8 | 55,9 | 59,1 | 62,6 | 67,5 | 72,8 | 78,5 |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления), млн. руб. | 2213,3 | 2311,2 | 2413,9 | 2521,7 | 2635,0 | 2801,5 | 2954,2 | 3116,1 | 3287,6 | 3469,5 | 3726,5 | 4004,1 | 4303,9 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб./чел. | 50,9 | 52,6 | 54,4 | 56,3 | 58,3 | 61,2 | 63,9 | 66,8 | 69,8 | 73,0 | 77,5 | 82,4 | 87,7 |
| Бюджетная обеспеченность на душу населения, тыс. руб./чел. | 34,5 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,5 | 40,3 | 41,9 | 43,5 | 45,2 | 47,0 | 49,8 | 52,7 | 55,9 |

Сравнительные графики по всем рассмотренным вариантам в части объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, объема инвестиций в основной капитал представлены на рисунках 10-11.

Рисунок 10 – Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб.

Рост объема отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ (услуг) собственными силами в соответствии с базовым сценарием значительно превышает аналогичные показатели по инерционному сценарию.

Рисунок 11 – Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий, млн. руб.

Ожидаемые значения целевых показателей инвестиционного развития представлены на рисунке 12.

Инерционный сценарий

Базовый сценарий

Оптимистический сценарий

Рисунок 12 – Ожидаемые целевые показатели к 2028 году

Сопоставление ожидаемых значений ключевых индикаторов к 2028 году (рисунок 12) указывает на наличие положительных тенденций, обусловленных реализацией мероприятий Инвестиционной стратегии.

В целом базовый вариант развития в существующих социально-экономических условиях и с учетом тенденций изменения макроэкономи-ческих факторов представляется наиболее вероятным.

5  Комплекс мероприятий по реализации инвестиционной стратегии

Основываясь на стратегических ориентирах развития Горно-Алтайска можно определить ряд мероприятий, реализация которых будет способствовать росту инвестиционной привлекательности города.

Комплексный механизм повышения качества инвестиционного климата предусматривает ряд приоритетных направлений, в разрезе групп факторов инвестиционной привлекательности.

Таблица 22 – Приоритетные направления повышения качества инвестиционного климата

| Группы факторов инвестиционной привлекательности | Характеристика факторов | Приоритетные направления |
| --- | --- | --- |
| Быстроизменяемые факторы (изменение возможно в краткосрочном периоде) | Качество институциональной среды, эффективность муниципального управления | Повышение качества институциональной среды и эффективности муниципального управления |
| Средняя скорость изменения факторов – среднесрочные приоритеты | Квалификация трудовых ресурсов города, качество городского пространства, инновационное развитие | Пространственное развитие города, рост инфраструктурного потенциала, социально-экономическое развитие |
| Медленноизменяемые факторы – долгосрочные приоритеты | Экологическая ситуация | Реализация приоритетов экологического развития |
| Факторы, влияние на которые со стороны Администрации г.Горно-Алтайска невозможно или ограничено | Географическое положение, наличие природных ресурсов, изменения внешней среды, изменение федерального и регионального законодательства | Законодательная инициатива на региональный и федеральный уровни |

5.1 Повышение качества институциональной среды и эффективности деятельности органов муниципального управления

Повышение качества институциональной среды создаст базовые условия для развития и стимулирования инвестиционной сферы со стороны органов местного самоуправления. Основными мероприятиями, приводящими к повышению качества данной сферы и росту эффективности деятельности органов муниципального управления, являются:

- формирование долгосрочных инвестиционных приоритетов муниципального образования «Город Горно-Алтайск»;

- создание Инвестиционного паспорта г. Горно-Алтайска;

- создание действенной организационной структуры  муниципального уровня, занимающейся исключительно вопросами инвестирования и процессами, сопровождающими инвестиционную деятельность в муниципалитете;

- разработка и утверждение муниципальными актами стандартов муниципальных услуг (определение перечня услуг, выделение в бюджете муниципального образования средств на разработку и реализацию стандартов, разработка принципов и инструментов мониторинга выполнения стандартов);

- разработка и внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы инвестиционной деятельностью;

- повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций.

5.1.1 Формирование благоприятного инвестиционного климата и продвижение узнаваемого инвестиционного имиджа Горно-Алтайска

Формирование благоприятного имиджа города основывается на следующих преимуществах:

- Горно-Алтайск – административный центр субъекта Российской Федерации;

- Горно-Алтайск – город со стабильной социально-политической ситуацией и спокойной криминогенной обстановкой;

-  Горно-Алтайск – город с благоприятной экологической ситуацией;

- Горно-Алтайск – центр профессионального образования региона с развитой системой профессионального образования разного уровня;

- Горно-Алтайск – центр туристского региона;

- Горно-Алтайск – поликультурный центр с уникальными творческими коллективами и исполнителями, известными как в России так и за рубежом: Театр песни и танца «Алтам», группа электронно-этнической музыки «Новая Азия»; фолк-рок-группа «Алтай кай» и др. В Горно-Алтайске расположен  Краеведческий музей им. А. В. Анохина, памятники архитектуры, Музей первобытного человека – «Улалинская стоянка» и другие достопримечаетльности;

- Горно-Алтайск – активно строящийся город с достаточно  развитой транспортной инфраструктурой и связью.

Необходимо отметить, что наличие конкурентных преимуществ не гарантирует  городу высоких темпов развития без планомерной, постоянной работы по формированию его инвестиционной привлекательности, в частности – по созданию узнаваемого благоприятного инвестиционного имиджа.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

- определение направлений позиционирования Горно-Алтайска:

-проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации (региональных, федеральных, международных);

- мониторинг конкурентных позиций Горно-Алтайска в рейтингах  городов России и СФО;

- определение имиджевых мест в городе Горно-Алтайске и разработка планов их благоустройства.

- разработка и реализация программы формирования и продвижения имиджа Горно-Алтайска на период 2016-2019 годы, осуществляемая на основе принципов ГЧП:

- концепция бренда Горно-Алтайска; формирование туристического бренда города как среди российских, так и среди международных потенциальных туристов;

- разработка Инвестиционного гайда (подробного документа  об основных условиях, принципах и механизмах ведения бизнеса в Горно-Алтайске);

- продвижение и реализация знаковых для города мероприятий (выставок, ярмарок, фестивалей и т.п.);

- продвижение брендов хозяйствующих субъектов и кластеров, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;

- активизация деятельности по продвижению имиджа г. Горно-Алтайска:

- введение на портале города специализированного раздела об инвестиционных преимуществах и достижениях города;

-  проведение презентаций Горно-Алтайска на межрегиональных и международных выставках и форумах, в частности, на международных туристских выставках в Новосибирске, Москве, Париже, Лондоне и т.д;

- презентации города на выставочно-ярмарочных форумах, научно-практических конференциях;

- проведение крупных спортивных, культурных, научных мероприятий, фестивалей; организация производства сувенирной и рекламной продукции;

- выпуск дисконтных карт, позволяющих горожанам и гостям города посещать объекты культуры со скидкой.

5.1.2 Создание эффективной системы взаимодействия администра-ции г. Горно-Алтайска с инвесторами на всех этапах инвестиционного процесса, развитие открытой информационной системы.

На всех этапах инвестиционного процесса, начиная с поиска инвестора и заканчивая заключением инвестиционного договора между Администрацией города и потенциальным инвестором, должно осуществляться активное взаимодействие, основной целью которого является обеспечение благоприятных условий для привлечения инвесторов.

В первую очередь, это касается обеспечения открытого доступа потенциальных инвесторов и горожан к достоверной и актуальной инвестиционной информации через создание отдельного специализи-рованного Интернет-портала или реконструкцию действующего сайта Администрации г.Горно-Алтайска с целью дополнения раздела «Инвестиции» информацией о:

- действующих формах налоговой и финансовой поддержки инвестиций;

- условиями получения льгот и привлечения финансовых средств для бизнеса;

- приоритетных направлениях инвестирования;

- наличии необходимой инфраструктуры финансового и консалтин-гового характера, координаты «единого окна»;

- работе координационного совета;

- нормативной базе федерального, регионального и местного уровней;

- перечне муниципальных земель и имущества;

- издание сборников муниципальных актов (включая акты, устанавливающие основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующие развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании) и распространение их среди инвесторов;

- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

- проведение аудита административных процедур, оказывающих влияние на привлечение инвестиций с целью исключения административных барьеров;

- обеспечение обратной связи инвесторов с главой местной администрации (на официальном портале или путем организации телефона «горячей линии»);

- введение процедуры ежегодного инвестиционного послания Главы Администрации г. Горно-Алайска.

5.1.3 Совершенствование нормативно-правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятельность в Горно-Алтайске 
с целью снижения инвестиционных рисков.

Основным направлением, способствующим снижению инвестиционных рисков, является совершенствование действующей нормативной базы, регламентирующей инвестиционную деятельность с целью обеспечения прозрачности инвестиционного процесса на всех этапах его осуществления.  Для этого необходимо решение следующих задач:

- проведение ревизии действующей нормативной правовой базы и приведение ее в соответствие с Инвестиционной стратегией г. Горно-Алтайска.

- разработка Инвестиционного меморандума г.Горно-Алтайска, в котором будут установлены основные принципы взаимодействия органов муниципальной власти и инвесторов.

- разработка и актуализация муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы инвестиционной сферы, например, разработка Положения «Об инвестиционной деятельности в городе Горно-Алтайске»,  определяющего условия и формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории города, гарантии равной защиты прав, интересов субъектов инвестиционной деятельности и пр.)

- корректировка программ «Экономическое развитие в муниципаль-ном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» и Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2008-2022 годы в соответствии с Инвестиционной стратегией.

- подготовка проектов типовых правоопределяющих документов, (например, выступление с инициативой в Эл-Курултай Республики Алтай с разработкой методических указаний по организации и управлению технопарками муниципального уровня).

- разработка и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования.

5.1.4 Развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, а также программно-целевого метода управления инвестиционными процессами.

Внедрения практики реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства требует нормативного закрепления процедуры, устанавливающей порядок и условия участия муниципального образования в проектах муниципально-частного партнерства, для чего необходимо:

- определение целей, задач, основных понятий, принципов муниципально-частного партнерства на территории г.Горно-Алтайска;

- установление формата, условий и форм участия муниципалитета в проектах муниципально-частного партнерства;

- определение объектов и прав собственности в рамках соглашений о реализации проектов муниципально-частного партнерства;

- разработка порядка проведения конкурсов на право заключения соглашений о реализации проектов муниципально-частного партнерства;

- разработка порядка определения приоритетных для использования муниципально-частного партнерства направлений и отраслей муниципального хозяйства;

- разработка порядка подготовки проектов муниципально-частного партнерства;

- разработка критериев отбора инвестиционных проектов для предоставления поддержки, порядка отбора заявок для предоставления поддержки, мониторинга и оценки социально-экономической эффективности инвестиционных проектов, получивших поддержку.

С целью повышения инвестиционной привлекательности целесообразно:

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности;

- предоставление на льготных условиях объектов, находящихся в муниципальной собственности (льготные ставки арендной платы, передача объектов в безвозмездное пользование);

- предоставление льгот по уплате местных налогов (льготные ставки земельного налога или освобождение от его уплаты);

- предоставление муниципальных гарантий, поручительств или залогового обеспечения по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов (в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации);

- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитар-ными предприятиями (в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации).

5.2 Повышение качества ландшафтного планирования как условие для комфортного ведения бизнеса и жизнедеятельности населения

Проблема города – отсутствие земель, пригодных для размещения производства и развития предпринимательской деятельности. Территория города имеет ряд ограничений по пригодности для строительства, в основном по условиям рельефа. В связи с этим в сфере ландшафтного планирования необходимо:

- проведение инвентаризации муниципальных земель и имущества;

- составление систематизированного публичного перечня муниципаль-ных земельных участков и объектов недвижимости, с указанием:

- их местоположения (на карте муниципального образования);

- основных характеристик (площадь, разрешенное использование, зарегистрированные права и т.п.); наличие обременений прав и ограничений по использованию;

- условий их предоставления инвесторам;

- наличия инженерных сетей и объектов инфраструктуры.

- разработка среднесрочного ландшафтного плана территории города  с выделением «зеленых» парковых зон, территорий рекреационных комплексов, промышленной застройки, общественно-деловой зоны, зоны инженерной инфраструктуры, зоны водных объектов, зоны специального назначения, коммунальной зоны, зоны сельскохозяйственного использования, резервной зоны и зоны жилого строительства с обозначением инвестиционных объектов;

- разработка среднесрочного плана реконструкции существующей застройки;

- обеспечение доступности  ландшафтного плана для потенциального инвестора.

5.2.1 Расширение городского пространства с обеспечением комплексности и функциональности его развития

Создание комфортного для проживания и ведения бизнеса городского пространства, обеспечивающего удовлетворение быстро изменяющихся требований горожан и хозяйствующих субъектов является одним из важных факторов обеспечения конкурентоспособности территории. С целью повышения инвестиционной привлекательности требуется реализация следующих мероприятий:

- формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат инвестора на этапе предоставления участков и выдачи разрешений на строительство;

- формирование  и регулярное обновление базы данных свободных земельных участков и имущества для размещения инвестиционных проектов;

- выявление и включение в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах муниципального образования;

- расширение городского пространства за счет включения земель села Алферово и села Кызыл-Озек; земель для производственно- предпринимательской деятельности – в шумовой зоне аэропорта;

- проведение анализа действующих размеров арендной платы за земельные участки, а также анализа получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов;

- изучение действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки и системы льгот, и формирование таких ставок, которые способствовали бы облегчению реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования.

5.2.2 Интенсивное повышение инфраструктурного потенциала городского пространства, включающее строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной и улично-дорожной инфраструктуры.

Для решения этой задачи требуется:

а) формирование и ежегодное обновление Плана создания объектов инфраструктуры;

б) доведение до потенциальных инвесторов полной информации о планах модернизации городской инфраструктуры и ходе их реализации:

- о планируемых к строительству (реконструкции) инвестицион-ных объектах с указанием требуемых мощностей потребления энергетических ресурсов, путем размещении на специализированных интернет-ресурсах;

- обо всех ключевых объектах инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих программах (федерального, регионального и местного уровней), в том числе на условиях муниципально-частного партнерства и государственно-частного партнерства;

- о планируемых сроках сдачи и фактическом состоянии (этап подготовки или исполнения) в отношении каждого объекта.

5.2.3 Формирование конкурентного профессионального рынка жилищно-коммунальных услуг.

Основным «заказчиком» ЖКУ является население города, но оно не имеет возможности проконтролировать ни объем, ни качество предоставляемых услуг, как результат – низкий уровень обслуживания населения, низкое качество содержания жилищного фонда. Способствовать формированию конкурентного рынка жилищно-коммунальных услуг на территории муниципалитета будет реализация следующих мероприятий:

- разработка стандарта муниципальных услуг с целью обеспечения качества их предоставления;

- привлечение на рынок ЖКУ на конкурсной основе частных управляющих компаний;

- осуществления мониторинга и оценки качества оказываемых управляющей компанией услуг на основе системы индикаторов;

- повышение квалификации специалистов управляющих компаний;

- разработка системы муниципальных льгот эффективным управляющим компаниям.

# 5.3 Разработка механизмов привлечения инвестиций в экономику города

# 5.3.1 Структура инвестиционного механизма

Применительно к экономике г. Горно-Алтайска инвестиционные механизмы предлагаемых к реализации проектов определяются следующими факторами:

- сложившееся размещение производства и соответственно региональ-ное разделение труда (г. Горно-Алтайск в рамках экономики Республики Алтай является центром развития социальной сферы и инфраструктуры, оптовой торговли, финансовых услуг, строительства, перерабатывающей промышленности);

- географическое расположение (г.Горно-Алтайск имеет слаборазвитую транспортную инфраструктуру, что определяет «затратность» инвестиций);

- нормативное обеспечение инвестиционного механизма (см. п. «Качество институциональной среды в обеспечении инвестиционной привлекательности города»);

- бюджетная самодостаточность региона (средства муниципального бюджета явно недостаточны для реализации самостоятельных инвестицион-ных проектов);

- степень активности по получению федеральных и региональных инвестиционных средств (деятельность органов местного самоуправления по привлечению в качестве инвестиций бюджетных средств следует признать как весьма высокую);

- региональная инвестиционная политика Правительства Республики Алтай (учитывая столичный статус г. Горно-Алтайска, инвестиционные проекты имеют для региональных органов власти приоритетное значение).

Применительно к инвестиционным проектам г. Горно-Алтайска инвестиционный механизм их реализации можно представить в виде четырех отдельных сегментов, объединяющих по функциональному назначению инструменты стимулирования, поддержки и сопровождения инвестиционных проектов. Данный подход существенно упрощает конструирование инвестиционного механизма применительно к реализации конкретного инвестиционного проекта в соответствии с его особенностями. Все инструменты инвестиционного механизма можно сгруппировать по четырем функциональным направлениям:

-  инструменты мотивации и побуждения инвесторов к вложению средств в производство на территории г.Горно-Алтайска;

- инструменты информирования инвесторов о состоянии инвестиционной среды г. Горно-Алтайска;

- инструменты развития инвестиционного потенциала, которым обладает г.Горно-Алтайск, включая инструменты по развитию инвестиционного потенциала отдельных хозяйствующих субъектов;

- инструменты по сопровождению инвестиционного проекта до момента его полного выполнения (достижения окупаемости).

Основой инвестиционного механизма является формирование механизмов мотивации и побуждения инвесторов к осуществлению инвестиций. Данные стимулы представлены в нормативно-правовой базе Республики Алтай и МО «Город Горно-Алтайск», описывающей систему финансово-экономического регулирования инвестиционной деятельности на  территории г.Горно-Алтайск. Побудительные механизмы лежат в системе «затраты-доход» и направлены на повышение рентабельности инвестиционных проектов и снижение связанных с ним издержек и рисков.

Непосредственно с формированием побудительных механизмов для инвесторов сопряжены инструменты инвестиционного механизма, связанные с улучшением инвестиционного потенциала г. Горно-Алтайска, как муниципального образования, и инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов, работающих на территории города. Эти инструменты позволяют снизить затраты инвестора и повысить эффективность инвестиционного проекта, т.е. данные инструменты, как и инструменты стимулирования инвесторов, находятся в системе «затраты-доход». Однако, в отличие от первых, они не могут быть однозначно оценены в денежной выражении и, в большинстве случаев, неприменимы к конкретному инвестору. Иначе  говоря, они улучшают условия инвестирования не для конкретного инвестора, а для всех инвесторов.

Следующий функциональный блок инвестиционного механизма  представлен инструментами информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Основной задачей этих инструментов является формиро-вание в глазах инвестора позитивного имиджа г. Горно-Алтайска, как территории инвестиционной деятельности, и доведение до него сведений об инвестиционных проектах, правилах и процедурах осуществления  инвестиционной деятельности на его территории.

Сопряженными с данным функциональным блоком инвестиционного механизма и его логичным продолжением являются инструменты сопровождения инвестиционной деятельности (инвестиционное администри-рование). Инвестиционное администрирование осуществляется с момента прихода инвестора в муниципальное образование и заканчивается после достижения точки окупаемости инвестиционного проекта, т.е. момента окончания инвестиционного проекта. Инвестиционное администрирование осуществляется в разрезе процедур по реализации инвестиционного проекта.

Инструменты мотивации и побуждения инвесторов к вложению средств в производство на территории г. Горно-Алтайска представлены инструментами финансово-экономической поддержки инвестиционной деятельности. Указанные инструменты находятся в системе фискального и финансового механизмов. Посредством фискальных механизмов осущест-вляется снижение налогового бремени для инвесторов и достигается сокращение периода окупаемости инвестиционных проектов. Финансовые побудительные механизмы заключаются в предоставлении инвесторам прямых дотаций в рамках реализации конкретных проектов, либо оказании иной помощи, имеющей конкретное денежное выражение (например, уменьшение арендной платы). В число конкретных инструментов такой поддержки входят:

а) фискальные:

-	временное полное или частичное освобождение от уплаты налогов в бюджет Республики Алтай (налог на прибыль, налог на имущество предприятий) и местный бюджет (налог на прибыль, земельный налог);

-	отсрочка или рассрочка уплаты налогов в региональный и местный бюджеты;

-	предоставление инвестиционных налоговых кредитов;

б) финансовые:

-	предоставление инвесторам гарантий и поручительств за счет регионального и муниципальных бюджетов в рамках, установленных бюджетным законодательством РФ;

-	льготная ставка арендной платы за пользование земельными участками и имуществом, находящимся в государственной или муниципальной собственности;

-	бюджетные (инвестиционные) кредиты;

-	участие в уставном капитале предприятий;

-	предоставление субвенций за счет средств регионального и местного бюджетов за выпущенную продукцию (осуществляется, как правило, за счет дополнительных доходов, поступающих в бюджеты территории от реализации инвестиционных проектов);

-	субсидирование процентной ставки по кредитам банков.

Параллельно с этими инструментами, учитывая инвестиционные особенности МО «Город Горно-Алтайск», необходимо использовать инфор-мационные инструменты инвестиционной деятельности. Инструментами данного функционального блока инвестиционного механизма МО «Город Горно-Алтайск» являются:

-	поддержка интернет-сайтов, на которых размещается подробная информация о МО «Город Горно-Алтайск», включая данные по условиям ведения бизнеса;

-	создание информационно-аналитических и консультационных центров по вопросам привлечения инвестиций, рейтинговых агентств, оценивающих кредитоспособность и осуществляющих регулярное проведение рейтингов, публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности;

-	разработка каталогов свободных производственных площадей, в которых инвесторам предлагается широкий выбор незадействованных производственных площадей, обеспеченных полным объемом необходимой инфраструктуры;

-	разработка бизнес-профилей предприятий, работающих на террито-рии МО «Город Горно-Алтайск» и имеющих намерения по реализации инвестиционных проектов;

-	издание справочников «Бизнес-путеводитель», «Путеводитель инвестора» и т.п. на бумажных и электронных носителях;

-	проведение конференций с участием потенциальных инвесторов;

-	создание баз данных инвесторов, адресная рассылка информации по инвестиционным возможностям в регионе;

-	участие в международных симпозиумах, выставках, конференциях;

-	организация визитов иностранных делегаций (представители власти и бизнеса);

-	подготовка и проведение презентаций инвестиционных возможностей г. Горно-Алтайск для дальнейшего развития сотрудничества с потенциальными инвесторами и привлечения инвестиций.

Менее важными, но также необходимыми являются инструменты инвестиционного механизма по развитию инвестиционного потенциала МО «Город Горно-Алтайск»:

-	финансирование в создание (улучшения текущего состояния) инфраструктуры муниципального образования за счет средств регионального и местного бюджетов, т.е. прокладка новых или ремонт существующих автомобильных дорог, развитие сети телефонной и спутниковой связи, развитие системы энергообеспечения, водоснабжения, дренажа места реализации инвестиционных проектов и пр.;

-	финансирование подготовки местного населения в учебных заведениях региона и страны для приоритетных инвестиционных проектов муниципального уровня;

-	оказание инвесторам помощи по получению в аренду и приобретению в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда, отнесенных к муниципальной собственности.

Инструментами по развитию системы сопровождения инвестиционной деятельности (инвестиционного администрирования) являются:

-	организация консультаций по всем вопросам устройства и осуществления бизнеса в г. Горно-Алтайск, начиная с регистрации предприятия и выбора площадки под будущее строительство, заканчивая разъяснением особенностей российского и регионального законодательства, а также норм местного правового регулирования, системы налогообложения и т.п.;

-	создание на конкурсной основе специализированных уполномочен-ных компаний, на договорной основе оказывающих инвесторам услуги по регистрации предприятий, их бухгалтерскому, аудиторскому, страховому, лизинговому сопровождению и взаимодействию с налоговыми органами региона и др. (ценовые параметры, а также качество предоставляемых услуг определяются договором, но в пределах нормативов, установленных в соглашении между администрацией МО «Город Горно-Алтайск» и компаниями, оказывающими соответствующие услуги);

-	минимизация процедурного бремени для инвесторов и оптимизация административных механизмов решения вопросов по государственной поддержке инвестиций (достигается через установление унифицированных критериев и процедур, при соблюдении которых инвестор получает доступ к мерам государственной и муниципальной поддержки инвестиций. В качестве одного из направлений решения проблемы можно предложить проведение конкурсов инвестиционных проектов на основе четких и ясных критериев, либо определение отраслевых приоритетов с минимальным количеством иных универсальных критериев, соответствие которым обеспечивает доступ к льготам и преференциям);

-	решение отдельных вопросов с контролирующими органами региона;

-	создание системы «единого окна», предусматривающей обслужива-ние инвесторов по взаимосвязанным направлениям функционирования инвестора в одном месте. В качестве таких направлений могут быть налоги, разрешительная документация и пр.

Вместе с тем применительно к различным субъектам инвестиционной деятельности набор инструментов, используемых МО «Город Горно-Алтайск» для стимулирования инвестиционной деятельности, существенно разнится. В этой связи необходимо конкретизировать инвестиционный механизм МО «Город Горно-Алтайск» относительно:

- стимулирования инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, работающих на территории г. Горно-Алтайска;

- привлечения инвестиций в рамках сотрудничества с сибирскими регионами и приграничными странами.

- привлечения инвестиций в малый и средний бизнес.

5.3.2 Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующие субъекты применительно к МО «Город Горно-Алтайск» формируют основную группу инвесторов. Соответственно муниципальный инвестиционный механизм должен быть направлен в первую очередь на стимулирование их инвестиционной активности.

Вместе с тем у предприятий и организаций г. Горно-Алтайска, как и Республики Алтай в целом, отсутствуют средства, необходимые для реализации крупных инвестиционных проектов. Поэтому взаимодействие муниципалитета и хозяйствующих субъектов в сфере инвестиционной деятельности предполагает активное использование механизмов государственно-частного партнерства. В рамках такого взаимодействия муниципалитет на основе соглашения с хозяйствующим субъектом может:

- осуществлять затраты на создание необходимой производственной инфраструктуры;

- предоставлять финансово-экономические меры поддержки хозяйствующего субъекта.

Таблица 23 – Инструментарий МО «Город Горно-Алтайск» по стимулированию инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов

| Группа инвестиционных проектов | Инструменты инвестиционного механизма |
| --- | --- |
|  | Финансово-экономические | информационные | Развития инвестиционного потенциала | Инвестиционного администирирования |
| По поддержке хозяйствующих субъектов | временное полное или частичное освобождение от уплаты налогов в бюджет Республики Алтай (налог на прибыль, налог на имущество предприятий) и местный бюджет (налог на прибыль, земельный налог); отсрочка или рассрочка уплаты налогов в региональный и местный бюджеты; предоставление инвесторам гарантий и поручительств за сет регионального и муниципальных бюджетов в рамках установленных бюджетным законодательством РФ; льготная ставка арендной платы за пользование земельными участками и имуществом, находящимся в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности; бюджетные (инвестиционные) кредиты; участие в уставном капитале предприятий; предоставление субвенций за счет средств регионального и местного бюджетов за выпущенную продукцию (осуществляется, как правило, за счет дополнительных доходов, поступающих в бюджеты территории от реализации инвестиционных проектов); субсидирование процентной ставки по кредитам банков. | поддержка интернет-сайтов, на которых размещается подробная информация о МО «Город Горно-Алтайск», включая данные по условиям ведения бизнеса; создание информационно-аналитических и консультационных центров по вопросам привлечения инвестиций, рейтинговых агентств, оценивающих кредитоспособность и осуществляющих регулярное проведение рейтингов, публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности; разработка каталогов свободных производственных площадей, в которых инвесторам предлагается широкий выбор незадействованных производственных площадей, обеспеченных полным объемом необходимой инфраструктуры; разработка бизнес-профилей предприятий, работающих на территории МО «Город Горно-Алтайск» и имеющих намерения по реализации инвестиционных проектов; издание справочников «Бизнес-путеводитель», «Путеводитель инвестора» и т.п. на бумажных и магнитных носителях; проведение конференций с участием потенциальных инвесторов; создание баз данных инвесторов, адресная рассылка информации по инвестиционным возможностям в регионе; участие в международных симпозиумах, выставках, конференциях; организация визитов иностранных делегаций (представители власти и бизнеса); подготовка и проведение презентаций инвестиционных возможностей г. Горно-Алтайск для дальнейшего развития сотрудничества с потенциальными инвесторами и привлечения инвестиций. | финансирование в создание (улучшения текущего состояния) инфраструктуры муниципального образования; финансирование подготовки местного населения в учебных заведениях региона и страны для приоритетных инвестиционных проектов муниципального уровня; оказание инвесторам помощи по получению в аренду и приобретения в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда, отнесенных к муниципальной собственности. | организация консультаций по любым вопросам устройства и осуществления бизнеса в г. Горно-Алтайск; создание на конкурсной основе специализированных уполномоченных компаний, оказывающих инвесторам на договорной основе услуги по регистрации предприятий, их бухгалтерскому, аудиторскому, страховому, лизинговому сопровождению и взаимодействию с налоговыми органами региона и др.; минимизация процедурного бремени для инвесторов и оптимизация административных механизмов решения вопросов по государственной поддержке инвестиций; решение отдельных вопросов с контролирующими органами региона; создание системы «единого окна». |

5.3.3 Привлечение инвестиций в рамках сотрудничества с сибирскими регионами и приграничными странами.

МО «Город Горно-Алтайск», как объект инвестиционной деятельности, характеризуется следующими признаками инвестиционной деятельности:

- отсутствие у предприятий и организаций региона средств, необходимых для реализации крупных инвестиционных проектов;

- осуществление инвестиций за счет бюджетных средств и в основном в социальную сферу;

- непостоянная динамика показателей инвестиционной деятельности (уровень инвестиционной активности определяется объемом бюджетных инвестиций).

Соответственно инвестиционный механизм должен быть настроен  на совершенствование внешней подсистемы, направленной на формирование и привлечение необходимого инвестиционного капитала извне. Он должен содержать как экономические, так и информационные меры, и направлен на:

- поиск стратегических партнеров на национальном и иностранных рынках;

- включение инвестиционных проектов МО «Город Горно-Алтайск» в национальные и иностранные электронные базы данных;

- активное участие в инвестиционных форумах на российском и международном уровнях.

# Таблица 24 – Инструментарий МО «Город Горно-Алтайск» по привлечению инвестиционных ресурсов от иностранных хозяйствующих субъектов и других субъектов РФ

| Группа инвестиционных проектов | Инструменты инвестиционного механизма |
| --- | --- |
|  | Финансово-экономические | Иинформационные | Развития инвестиционного потенциала | Инвестиционного администирирова-ния |
| По привлечению внешних инвестиций | временное полное или частичное освобождение от уплаты налогов в бюджет РА (налог на прибыль, налог на имущество предприятий) и местные бюджеты (налог на прибыль, земельный налог); льготная ставка арендной платы за пользование земельными участками и имуществом, находящимся в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности; субсидирование процентной ставки по кредитам банков. | поддержка интернет-сайтов, на которых размещается подробная информация о МО «Город Горно-Алтайск», включая данные по условиям ведения бизнеса; разработка каталогов свободных производственных площадей, в которых инвесторам предлагается широкий выбор незадействованных производственных площадей, обеспеченных полным объемом необходимой инфраструктуры; проведение конференций с участием потенциальных инвесторов; участие в международных симпозиумах, выставках, конференциях; организация визитов иностранных делегаций (представители власти и бизнеса); подготовка и проведение презентаций инвестиционных возможностей г. Горно-Алтайск для дальнейшего развития сотрудничества с потенциальными инвесторами и привлечения инвестиций. | финансирование в создание (улучшения текущего состояния) инфраструктуры муниципального образования; финансирование подготовки местного населения в учебных заведениях региона и страны для приоритетных инвестиционных проектов муниципального уровня; оказание инвесторам помощи по получению в аренду и приобретения в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда, отнесенных к муниципальной собственности. | организация консультаций по любым вопросам устройства и осуществления бизнеса в г. Горно-Алтайск; минимизация процедурного бремени для инвесторов и оптимизация административных механизмов решения вопросов по государственной поддержке инвестиций; решение отдельных вопросов с контролирующими органами региона; создание системы «единого окна». |

# 5.3.4 Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес, самозанятость населения.

# Инвестиции в малый и средний бизнес представлены средствами самих участников бизнеса: учредителей предприятий и индивидуальных предпринимателей. Инвестиционный механизм по поддержке таких инвестиций представлен, главным образом, инструментами по предоставлению малым производственным структурам экономических преференций в виде льгот по налогам, предоставления в пользование помещений и земельных участков по сниженным ставкам арендной платы. Реже требуется бюджетное финансирование, при этом оно должно направляться в проекты по развитию новых видов деятельности, имеющих существенное значение для будущего развития г. Горно-Алтайска.

# Таблица 25 – Инструментарий МО «Город Горно-Алтайск» по привлечению инвестиций в малый и средний бизнес

| Группа инвестиционных проектов | Инструменты инвестиционного механизма |
| --- | --- |
|  | Финансово-экономические | информационные | Развития инвестиционного потенциала | Инвестиционного администирирования |
| Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес. | временное, полное или частичное освобождение от уплаты налогов в бюджет Республики Алтай (налог на прибыль, налог на имущество предприятий) и местный бюджет (налог на прибыль, земельный налог); отсрочка или рассрочка уплаты налогов в региональный и местный бюджеты; предоставление инвесторам гарантий и поручительств за сет регионального и муниципальных бюджетов в рамках установленных бюджетным законодательством РФ; льготная ставка арендной платы за пользование земельными участками и имуществом, находящимся в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности; субсидирование процентной ставки по кредитам банков. | поддержка интернет-сайтов, на которых размещается подробная информация о МО «Город Горно-Алтайск», включая данные по условиям ведения бизнеса; издание справочников «Бизнес-путеводитель», «Путеводитель инвестора» и т.п. на бумажных и магнитных носителях; проведение конференций с участием потенциальных инвесторов; создание баз данных инвесторов, адресная рассылка информации по инвестиционным возможностям в регионе. | финансирование в создание (улучшения текущего состояния) инфраструктуры муниципального образования; оказание инвесторам помощи по получению в аренду и приобретения в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда, отнесенных к муниципальной собственности. | организация консультаций по любым вопросам устройства и осуществления бизнеса в г. Горно-Алтайск; минимизация процедурного бремени для инвесторов и оптимизация административных механизмов решения вопросов по государственной поддержке инвестиций; решение отдельных вопросов с контролирующими органами региона; создание системы «единого окна». |

# Таблица 26 – Группировка инструментов инвестиционной деятельности по группам инвестиционных проектов МО «Город Горно-Алтайск»

| Группа инвестиционных проектов | Инструменты инвестиционного механизма |
| --- | --- |
|  | Финансово-экономические | информационные | Развития инвестиционного потенциала | Инвестиционного администирирования |
| Сервисные - формирование индустрии гостеприимства и экскурсионно-развлекательного центра как нового направления развития рекреационно-туристского комплекса Республики Алтай | временное полное или частичное освобождение от уплаты налогов в бюджет РА (налог на прибыль, налог на имущество предприятий) и местные бюджеты (налог на прибыль, земельный налог); льготная ставка арендной платы за пользование земельными участками и имуществом, находящимся в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности; субсидирование процентной ставки по кредитам банков. | поддержка интернет-сайтов, на которых размещается подробная информация о МО «Город Горно-Алтайск», включая данные по условиям ведения бизнеса; разработка каталогов свободных производственных площадей, в которых инвесторам предлагается широкий выбор незадействованных производственных площадей, обеспеченных полным объемом необходимой инфраструктуры; проведение конференций с участием потенциальных инвесторов; участие в международных симпозиумах, выставках, конференциях; организация визитов иностранных делегаций (представители власти и бизнеса); подготовка и проведение презентаций инвестиционных возможностей г. Горно-Алтайска для дальнейшего развития сотрудничества с потенциальными инвесторами и привлечения инвестиций. | финансирование в создание (улучшения текущего состояния) инфраструктуры муниципального образования; финансирование подготовки местного населения в учебных заведениях региона и страны для приоритетных инвестиционных проектов муниципального уровня; оказание инвесторам помощи по получению в аренду и приобретения в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда, отнесенных к муниципальной собственности. | организация консультаций по любым вопросам устройства и осуществления бизнеса в г. Горно-Алтайск; минимизация процедурного бремени для инвесторов и оптимизация административных механизмов решения вопросов по государственной поддержке инвестиций; решение отдельных вопросов с контролирующими органами региона; создание системы «единого окна». |
| Производственные - формирование инновационного сектора экономики города с целью повышения её конкурентоспособности и модернизация промышленного комплекса | временное полное или частичное освобождение от уплаты налогов в бюджет Республики Алтай (налог на прибыль, налог на имущество предприятий) и местный бюджет (налог на прибыль, земельный налог); отсрочка или рассрочка уплаты налогов в региональный и местный бюджеты; предоставление инвесторам гарантий и поручительств за сет регионального и муниципальных бюджетов в рамках установленных бюджетным законодательством РФ; льготная ставка арендной платы за пользование земельными участками и имуществом, находящимся в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности; бюджетные (инвестиционные) кредиты; участие в уставном капитале предприятий; предоставление субвенций за счет средств регионального и местного бюджетов за выпущенную продукцию (осуществляется, как правило, за счет дополнительных доходов, поступающих в бюджеты территории от реализации инвестиционных проектов); субсидирование процентной ставки по кредитам банков. | поддержка интернет-сайтов, на которых размещается подробная информация о МО «Город Горно-Алтайск», включая данные по условиям ведения бизнеса; создание информационно-аналитических и консультационных центров по вопросам привлечения инвестиций, рейтинговых агентств, оценивающих кредитоспособность и осуществляющих регулярное проведение рейтингов, публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности; разработка каталогов свободных производственных площадей, в которых инвесторам предлагается широкий выбор незадействованных производственных площадей, обеспеченных полным объемом необходимой инфраструктуры; разработка бизнес-профилей предприятий, работающих на территории МО «Город Горно-Алтайск» и имеющих намерения по реализации инвестиционных проектов; издание справочников «Бизнес-путеводитель», «Путеводитель инвестора» и т.п. на бумажных и магнитных носителях; проведение конференций с участием потенциальных инвесторов; создание баз данных инвесторов, адресная рассылка информации по инвестиционным возможностям в регионе; участие в международных симпозиумах, выставках, конференциях; организация визитов иностранных делегаций (представители власти и бизнеса); подготовка и проведение презентаций инвестиционных возможностей г. Горно-Алтайск для дальнейшего развития сотрудничества с потенциальными инвесторами и привлечения инвестиций. | финансирование в создание (улучшения текущего состояния) инфраструктуры муниципального образования; финансирование подготовки местного населения в учебных заведениях региона и страны для приоритетных инвестиционных проектов муниципального уровня; оказание инвесторам помощи по получению в аренду и приобретения в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда, отнесенных к муниципальной собственности. | организация консультаций по любым вопросам устройства и осуществления бизнеса в г. Горно-Алтайск; создание на конкурсной основе специализированных уполномоченных компаний, оказывающих инвесторам на договорной основе услуги по регистрации предприятий, их бухгалтерскому, аудиторскому, страховому, лизинговому сопровождению и взаимодействию с налоговыми органами региона и др.; минимизация процедурного бремени для инвесторов и оптимизация административных механизмов решения вопросов по государственной поддержке инвестиций; решение отдельных вопросов с контролирующими органами региона; создание системы «единого окна». |
| Инфраструктурные - улучшение условий жизнеобеспечения за счет развития инфраструктурного комплекса | предоставление инвесторам гарантий и поручительств за сет регионального и муниципальных бюджетов в рамках установленных бюджетным законодательством РФ; льготная ставка арендной платы за пользование земельными участками и имуществом, находящимся в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности; субсидирование процентной ставки по кредитам банков. | поддержка интернет-сайтов, на которых размещается подробная информация о МО «Город Горно-Алтайск», включая данные по условиям ведения бизнеса; издание справочников «Бизнес-путеводитель», «Путеводитель инвестора» и т.п. на бумажных и магнитных носителях. | Включение проектов в более крупный инвестиционный проект, предполагающий государственно-частное партнерство; финансирование в создание (улучшения текущего состояния) инфраструктуры муниципального образования за счет средств регионального и местного бюджетов; оказание инвесторам помощи по получению в аренду и приобретения в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда, отнесенных к муниципальной собственности. | организация консультаций по любым вопросам устройства и осуществления бизнеса в г. Горно-Алтайск; создание на конкурсной основе специализированных уполномоченных компаний, оказывающих инвесторам на договорной основе услуги по регистрации предприятий, их бухгалтерскому, аудиторскому, страховому, лизинговому сопровождению и взаимодействию с налоговыми органами региона и др.; решение отдельных вопросов с контролирующими органами региона; создание системы «единого окна». |
| Инфраструктур-ные – развитие социальной инфраструктуры и выполнение городом административ-ных функций | льготная ставка арендной платы за пользование земельными участками и имуществом, находящимся в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности; субсидирование процентной ставки по кредитам банков. | поддержка интернет-сайтов, на которых размещается подробная информация о МО «Город Горно-Алтайск», включая данные по условиям ведения бизнеса; издание справочников «Бизнес-путеводитель», «Путеводитель инвестора» и т.п. на бумажных и электронных носителях; проведение конференций с участием потенциальных инвесторов; создание баз данных инвесторов, адресная рассылка информации по инвестиционным возможностям в регионе. | финансирование в создание (улучшения текущего состояния) инфраструктуры муниципального образования; оказание инвесторам помощи по получению в аренду и приобретения в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда, отнесенных к муниципальной собственности. | организация консультаций по любым вопросам устройства и осуществления бизнеса в г. Горно-Алтайске; минимизация процедурного бремени для инвесторов и оптимизация административных механизмов решения вопросов по государственной поддержке инвестиций; решение отдельных вопросов с контролирующими органами региона; создание системы «единого окна». |

6 Система управления Инвестиционной стратегией

В качестве основных задач регулирования инвестиционного развития на муниципальном уровне можно выделить:

- обеспечение эффективного использования инвестиционных возможностей территории;

- привлечение ресурсов для инвестиционного развития территории;

- расширение поля инвестиционной деятельности за счет вовлечения в инвестиционный процесс банковского сектора, инвестиционных институтов, страховых организаций и пр.;

4) обеспечение проведения инновационных мероприятий для повышения конкурентоспособности предприятий;

5) содействие развитию отраслей и подотраслей экономики муниципального образования, продукция и услуги которых пользуются устойчивым спросом на рынке;

6) формирование инвестиционного имиджа муниципалитета посредством проведения инвестиционных выставок, конференций, презентаций.

Система управления Инвестиционной стратегией должна быть утверждена соответствующим Положением, в котором будут определены уровни управления, участники Инвестиционной стратегии, их основные функции. Для управления Инвестиционной стратегией предлагается организационно-ролевая структура, построенная на принципах проектного управления, определяющая основные процессы управления и разграничивающая зоны ответственности. Проектные роли должностных лиц и организаций, участвующих в управлении Инвестиционной стратегией, приведены в таблице.

Таблица 27 – Проектные роли должностных лиц (организаций), участвующих в управлении Инвестиционной стратегией

| № п/п | Проектная роль | Должностное лицо (организация) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель Инвестиционной стратегии | Заместитель главы администрации по вопросам экономики |
| 2. | Заказчик-координатор Инвестиционной стратегии | Администрация г. Горно-Алтайска |
| 3. | Координационный орган | Координационный совет по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства |
| 4. | Офис мониторинга Инвестиционной стратегии | Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства, ответственный начальник отдела, Рабочая группа |
| 5. | Основные исполнители Инвестиционной стратегии | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на территории города, общественные организации (Совет предпринимателей, ОПОРА, Торгово-промышленная палата РА, Деловая Россия, Общественная организация Экспертный Совет по улучшению делового климата РА) |
| 6. | Эксперты | Экспертная группа |

В рамках системы управления Инвестиционной стратегией «Координационный Совет по развитию малого и среднего бизнеса» необходимо реорганизовать в «Координационный совет по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства» и сформировать три уровня управления.

Определим основных участников и их функции, выполняемые в процессе контроля за исполнением Инвестиционной стратегии.

Первый уровень управления – контрольные органы.

1) Совет депутатов:

- осуществляет внешний контроль с целью выявления тенденций развития инвестиционной деятельности, выявления изменений в факторах инвестиционной привлекательности, а также контроля за соответствием инвестиционной деятельности существующим стандартам;

- утверждает Инвестиционную стратегию в целом;

- принимает решение о бюджете и его исполнении, с учетом основных показателей Инвестиционной стратегии;

- утверждает отчеты о реализации стратегии и корректировки по результатам ежегодного мониторинга.

2) Мэр города Горно-Алтайска:

- осуществляет общее руководство Инвестиционной стратегией;

- обеспечивает контроль реализации всех управленческих решений в сфере инвестиционной деятельности.

3) Первый заместитель главы Администрации города по вопросам экономики:

- осуществляет контроль за достижением плановых значений целевых показателей Инвестиционной стратегии по итогам года, а также в целом за весь период реализации Инвестиционной стратегии.

- принимает решения о корректировке плана реализации Стратегии (изменение сроков и бюджетов реализуемого плана, исключение и включение мероприятий) в случаях, если такие корректировки приводят  к изменению плановых значений целевых показателей или параметров ресурсного обеспечения.

4) Экспертная группа по мониторингу внедрения успешных практик в муниципальном образовании:

- осуществляет контроль с целью выявления тенденций развития инвестиционной деятельности, выявления изменений в факторах инвестиционной привлекательности, а также контроля за соответствием инвестиционной деятельности существующим стандартам,

Второй уровень управления – организационный.

Главной задачей участников второго уровня управления является организация работы по своевременной и качественной реализации Инвестиционной стратегии.

- Рабочая группа, созданная при администрации города:

- обеспечивает благоприятный инвестиционный климат в муниципальном образовании;

- проводит мониторинг хода выполнения мероприятий;

- рассматривает инвестиционные проекты, на основании заявок инвесторов;

- передает принятый проекта в операционную рабочую группу;

2) Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства:

Выполняет основную работу направленную на реализацию Инвестиционной стратегии - функции поддержки процессов планирования и мониторинга выполнения плана мероприятий по ее реализации. Все функции распределяются между специалистами отдела. Для выполнения отдельных функций могут привлекаться внешние специалисты.

Начальник отдела отвечает за распределение между специалистами функций и задач, решает вопросы, связанные с организацией коммуникации участников Инвестиционной стратегии и специалистов отдела.

Основные функции отдела:

- выбор инструментов реализации стратегии;

- разработка и реализация регламента календарного планирования отчетности;

- разработка шаблонов и форм документов;

- формирование консолидированной заявки потребности в бюджетных средствах на очередной финансовый год;

- получение и сопоставление фактических данных с плановыми, от координирующих исполнителей по направлениям деятельности;

- анализ и прогнозирование хода реализации Инвестиционной стратегии;

- подготовка отчетных документов – регулярных отчетов для предоставления на все уровни управления Инвестиционной стратегией, а также подготовка отчетов по запросам участников Инвестиционной стратегии;

- осуществление информационной поддержки Инвестиционной стратегии по вопросам реализации процессов управления;

- функциональное и техническое администрирование информационной системы;

- разработка и представление участникам Инвестиционной стратегии проектов нормативных правовых актов по вопросам, входящим в сферу деятельности отдела;

- разработка и представление участникам Инвестиционной стратегии предложений по совершенствованию инвестиционной политики муниципаль-ного образования, других предложений по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

- организация сопровождения частных инвесторов по принципу «одного окна»;

- формирование и продвижение узнаваемого инвестиционного имиджа муниципального образования;

- создание и полное сопровождение Инвестиционного портала муниципального образования;

- развитие сотрудничества с другими регионами страны, а также приграничными странами.

3) Отдел учета и отчетности:

- осуществляет своевременное финансирование исполнителей Инвестиционной стратегии.

4) Контрольно-ревизионное управление:

- проводит проверки и ревизии исполнения расходных статей;

- контролирует полноту и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

- контроль за соблюдением получателями бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, субсидий (грантов) условий целевого использования и возврата средств местного бюджета;

- осуществляет финансовый контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- проверяет эффективность использования муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск», и переданного в оперативное управление и в хозяйственное ведение;

5) Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Горно-Алтайска:

- решает вопросы в области градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск";

- участвует в рассмотрении и согласовании документов территориального планирования Республики Алтай, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и благоустройства территории Республики Алтай, градостроительных разделов целевых программ Республики Алтай и программ социально- экономического развития территории Республики Алтай.

- обеспечение комплексного ландшафтного планирования социально-экономического развития города.

6) Муниципальное учреждение «Управление по имущественным и земельным отношениям города Горно-Алтайска»:

- осуществление контроля за рациональным использованием муниципального имущества и земель, находящихся в распоряжении муниципального образования "Город Горно-Алтайск";

- создание комплексной информационной системы управления муниципальной собственностью муниципального образования "Город Горно-Алтайск"

Третий уровень управления – исполнители.

1) Отраслевые отделы.

- формирование заявки потребности в бюджетных средствах на очередной финансовый год;

- подготовка предложений финансирования мероприятий в рамках соответствующих программ;

- формирование ежегодных ведомственных мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии, разработка предложений по уточнению мероприятий;

-  контроль за выполнением закрепленных мероприятий в рамках отчетных периодов, соблюдением исполнителями мероприятий сроков по работам, получением запланированных результатов по мероприятиям (как итоговых, так и промежуточных);

- организация ведения текущей и годовой отчетности о реализации проекта исполнителем.

2) Инвесторы.

-  своевременное исполнение обязательств, по осуществляемому проекту;

3) Хозяйствующие субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на территории муниципального образования. Основной задачей хозяйствующего субъекта является реализация конкретного инвестиционного проекта.

- осуществление рационального использования вверенного муниципального имущества и земель;

- обеспечение целевого использования бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, субсидий (грантов) и возврата средств местного бюджета;

- формирование полной и достоверной отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

Взаимодействие между всеми уровнями управлении может осуществляться в следующем порядке:

Рабочая группа рассматривает представленные заявки  и определяет, возможность реализации проекта.

В случае принятия положительного решения возможно два варианта его сопровождения:

1) Если проект возможен к реализации силами муниципального образования - создается оперативная рабочая группа по реализации этого проекта (в группу входят специалисты всех трех уровней управления, взаимодействие с которыми необходимо в процессе реализации инвестиционного проекта). Группа ведет полное сопровождение проекта, до момента начала коммерческой деятельности. Возникающие проблемы решаются Координационным Советом по  поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства, после решения вопроса работа осуществляется в нормальном режиме.

2) Если проект не может быть реализован без вмешательства региональных властей, его сопровождение принимает на себя оперативная рабочая группа БУ РА "Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в РА", и работа ведется в том же порядке, что и на муниципальном уровне.

Создание отдельных рабочих групп, курирующих конкретный инвестиционный проект, позволит вести работу по принципу «одного окна». Рабочая группа сопровождает свой инвестиционный проект на протяжении всего срока реализации проекта, что, в свою очередь, позволит обеспечить быстрое и эффективное взаимодействие всех участников Инвестиционной стратегии и создать условия продуктивного взаимодействия с инвестором и хозяйствующим субъектом, а именно:

1) Прозрачность:

- регулярное уведомление о ходе развития проекта (например, еженедельные рассылки с кратким описанием статуса проекта).

- формирование согласованного перечня отчетной документации, ее форм и порядка предоставления (управленческая отчетность, информация о заключенных договорах и т.д.)

- оперативный ответ на другие неформализованные запросы.

2) Качественное управление:

- формирование и соблюдение плана регулярных мероприятий подготовка согласованных с инвестором форм типовых документов (протоколы заседаний, уведомление о проведении и др.)

3) Использование контактов инвестора:

- регулярное обсуждение с инвестором широкого круга вопросов развития проекта, для выяснения возможности оказании содействия проекту в решение конкретных операционных вопросов.

4) Оперативное разрешение конфликтов:

- конструктивный подход и нацеленность на поиск компромисса.

- участие медиаторов (венчурный партнер, внешний эксперт и т.д.)

7 Система мониторинга хода реализации Инвестиционной стратегии

Основными целями мониторинга хода реализации Инвестиционной стратегии является:

- получение достоверной, оперативной и полной информации о ходе реализации Инвестиционной стратегии как по отдельным ее мероприятиям и объектам, так и по стратегии в целом;

- выявление отклонений в ходе реализации мероприятий стратегии и в достижении основных целевых показателей, требующих внимания и реагирования участников стратегии, при этом необходимо корректировать основные целевые показатели в случае отклонения объемов финансирования от установленных;

- формирование и представление аналитической информации по Инвестиционной стратегии, оценок отклонений по достижению целевых показателей, ресурсному обеспечению и выполнению запланированных мероприятий, выявление ответственных за возникающие отклонения;

- подготовка информации, необходимой для принятия решений на соответствующем уровне контроля, по внесению изменений в утвержденную инвестиционную стратегию;

- анализ и прогнозирование достижения запланированных целевых индикаторов и контрольных показателей, упреждающий контроль по результатам выполнения Инвестиционной стратегии;

- мониторинг применения инструментов поддержки участников стратегии.

Мониторинг Инвестиционной стратегии должен быть представлен в виде последовательных процедур, начиная с анализа основных параметров хозяйственной деятельности муниципального образования и заканчивая оценкой произошедших социально-экономических изменений в результате реализации Инвестиционной стратегии.

При этом процедурно сам мониторинг приобретает замкнутый контур, формируя полное информационное поле об Инвестиционной стратегии и  последствиях ее реализации, становясь, таким образом, существенным фактором, влияющим на принятие управленческих решений на муниципальном и региональном уровне.

На первой стадии мониторинга предполагается проведение анализа социально-экономических показателей хозяйственной деятельности муниципального образования, функционирования социально-экономической системы города. В этой связи предлагается провести анализ достаточно ограниченного перечня динамических рядов по следующим показателям:

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

- темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

- объем инвестиций на душу населения в фактически действующих ценах;

- среднесписочная численность занятого населения;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике;

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами;

- инвестиции в основной капитал, осуществляемые крупными и средними предприятиями;

- стоимость основных фондов по отдельным видам деятельности;

- доходы городского бюджета (включая безвозмездные поступления).

Второй этап предполагает определение критериев Инвестиционной стратегии с учетом специфики развития муниципальных социально-экономических систем:

- объем инвестиций в экономику муниципального образования по отдельным видам деятельности;

- изменение численности занятого населения по отдельным видам деятельности;

- изменение стоимости основных фондов по отдельным видам деятельности;

- изменение объемов производства по отдельным видам деятельности.

В соответствии с предложенными критериями на следующем этапе необходимо установить наличие возможных или произошедших изменений в хозяйственной системе муниципального образования в результате реализации Инвестиционной стратегии. Факт изменений фиксируется на основе исследования следующих показателей:

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах, по видам деятельности;

- увеличение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий;

- увеличение инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета;

- изменение среднесписочной численность занятого населения;

- изменение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих в экономике;

- увеличение доходов местного бюджета (включая безвозмездные поступления);

- изменение величины инвестиций в основной капитал на душу населения в фактически действующих ценах.

Полученная в ходе проведенного исследования информация об изменениях, произошедших в результате реализации Инвестиционной стратегии, для целей ее использования при принятии управленческих решений должна быть формализована.

Можно выделить следующие принципы формализации информации:

- представление ее в наиболее обобщенном виде с использованием агрегированных и обобщающих показателей;

- конкретность (информация должна быть достаточно краткой, но емкой, отображать основные сведения о реализации инвестиционной стратегии);

- наглядность (достигается посредством использования графиков, таблиц и рисунков).

Выполнение всех трех этапов мониторинга обеспечат следующие процедуры:

1) Разработка системы показателей и перечня отчетности:

- разработка типовых документов, форм отчетности;

- построение системы информационных (отчетных) показателей каждого направления реализации инвестиционного проекта. Такая система показателей должна основываться на данных оперативного бухгалтерского учета и статистической отчетности;

- разработка системы обобщающих (аналитических) показателей по каждому направлению реализации проекта. Система оценочных показателей строится, исходя из цели мониторинга отдельных направлений деятельности инвестиционного проекта;

- установление периодичности формирования отчетной базы данных (информационных и аналитических показателей). Такая периодичность определяется, исходя из периодичности календарного плана и бюджета реализации инвестиционного проекта. С учетом этой периодичности различают оперативные (недельные или декадные) сведения, месячный или квартальный отчет.

- Регулярный сбор и верификация данных о выполнении  Инвестиционной стратегии в соответствии с утвержденными  нормативными и регламентными документами:

- рассылка организаторами  (второй уровень управления) уведомлений исполнителям ее мероприятий о необходимости предоставления отчетных данных (с предоставлением необходимых отчетных форм);

- сбор предоставляемой информации по исполнению инвестиционного проекта, а также  предложений по корректировке календарных планов;

- сбор статистической и социологической информации для расчета значений целевых индикаторов;

- формирование аналитических данных по  представлению отчетных данных  (мониторинг исполнительской дисциплины).

3) На основании собранной информации анализ отклонений: план-факт, оценка хода реализации Инвестиционной стратегии, прогноз достижения целевых показателей:

- анализ причин, которые привели к отклонению фактических результатов от предусмотренных. В процессе такого анализа выявляют те показатели, по которым наблюдаются "критические отклонения" от календарного плана и бюджета;

- выявление резервов и возможностей нормализации хода реализации инвестиционного проекта;

4) Формирование и предоставление на высший уровень управления информации о ходе реализации Инвестиционной стратегии:

- формирование регулярной отчетности;

- подготовка отчетов по запросу;

- обоснование предложений по изменению календарного плана и бюджета инвестиционного проекта;

- на основании полученных данных внесение предложений о корректировке планов, нормативно-правовых документов.

Периодичность предоставления отчетов Исполнителями может корректироваться по каждому конкретному проекту индивидуально.

Исходя из вышесказанного, необходимо охарактеризовать ответственность участников Инвестиционной стратегии при формировании и предоставлении отчетности. Ответственность необходимо распределить в соответствии с определенными в Инвестиционной стратегии тремя уровнями управления.

Первый уровень управления – в соответствии с присвоенными ему функциями занимается утверждением отчетов и принятием решений о дальнейшей реализации проекта, а также о необходимых корректировках, готовят обращение к региональным властям с целью внесения изменений в законодательство. Участники первого уровня управления несут ответственность за реализацию Инвестиционной стратегии в целом.

Второй уровень управления – разработка отчетов, необходимых отчетных показателей, сбор информации, её обработка, разработка предложений и предоставление в вышестоящий уровень управления. Участники данного уровня несут ответственность за организацию управления стратегией, а также за своевременность предоставления отчетности, проведения анализа и информирования всех уровней управления о результатах.

Третий уровень управления – учет информации, сбор данных, формирование отчетов, формирование предложений и обоснование изменения календарных планов. Участники третьего уровня управления несут ответственность за  достоверность и качество предоставленной информации, а также за исполнение календарных планов реализации инвестиционного проекта.

Таким образом, применение системы мониторинга позволит обеспечить контроль за реализацией проекта, а также своевременное принятие решений и корректировку действий всех уровней управления.

Приложение 1

Список экспертов

- Колесничеснко Николай Семенович, первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска

- Емельянов Виктор Германович, первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска по экономическим вопросам

- Тюхтенев Станислав Степанович, заместитель главы администрации города Горно-Алтайска по социальным вопросам

- Лощеных Елена Алексеевна, начальник отдела экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города

- Клепикова Наталья Ивановна, начальник отдела экономики ЖКХ администрации города

- Абугалимова Гульжан Укуметовна, начальник управления по имуществу и земельным отношениям

- Алейников  Дмитрий Анатольевич, начальник отдела земельных отношений администрации города

- Самыкова Марина Алексеевна, начальник отдела управления собственностью администрации города

- Бочкарева Нина Дмитриевна главный специалист отдела экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города

- Ракина Ольга Евгеньевна, консультант  отдела экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города

- Алчубаев Александр Николаевич, руководитель направления по развитию филиала ОЭЗ «Долина Алтая»,

- Бабайцева Юлия Геннадьевна, Генеральный директор ООО «Творческая группа «Этот город», помощник члена Совета Федерации от Республики Алтай

- Вавилкин Валерий Михайлович, Генеральный директор ООО «Горно-Строй»

- Дандамаев  Виктор Владимирович, директор ОАО «Водоканал»

- Каратеев Сергей Григорьевич, Генеральный директор  ООО «Алмонт», председатель Российского Союза Промышленников и Предпринимателей

- Кухтуеков  Сергей Владимирович, индивидуальный предприниматель, руководитель экспертной группы по мониторингу внедрения успешных практик в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», включенных в Атлас муниципальных практик

- Манышев Виталий Сергеевич, директор ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ»

- Марабян Сейран Хачатурович, индивидуальный предприниматель

- Павлов Александр Иванович, Генеральный директор ООО «Маг»

- Стародубцев Андрей Викторович, индивидуальный предприниматель

- Ялбаков Андрей Николаевич, Генеральный директор ООО «Солнечная энергия», председатель некоммерческого партнерства «Объединение предпринимателей Республики Алтай»

22. Нечаев Юрий Викторович,  Председатель Горно-Алтайского городского Совета депутатов

23. Тишкин Сергей Валентинович, депутат Горсовета,  индивидуальный предприниматель

24. Карнаух Ирина Евгеньевна, депутат Горсовета, начальник отдела организации учебного процесса ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»

25. Ивашкин Алексей Сергеевич, депутат Горсовета, главный редактор газеты «Вестник Горно-Алтайска»

26. Бабин Валерий Геннадьевич, депутат Горсовета, ректор ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»

27. Бабрашев Тенгис Эдуардович, главный инженер ОАО «Горно-Алтайская типография»

28. Яськов Михаил Иванович, депута Горсовета, заведующий кафедрой ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»

29. Кудирмеков Василий Дмитриевич, депутат Горсовета, директор ООО «Улалустрой», ООО «Азимут»

30. Белобородов Сергей Иванович, депутат Горсовета, генеральный директор ООО «Кант».

31. Манзыров Вадим Алексеевич, депутат горсовета, индивидуальный предприниматель

32.	Шваков Евгений Евгеньевич, д.э.н., профессор, директор Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского государственного университета

33.	Шодоева Лидия Майнысовна, к.э.н., профессор кафедры менеджмента, туризма и экономической теории ГАГУ

34.	Газукина Юлия Геннадьевна, к.э.н., доцент, декан экономико-юридического факультета ГАГУ

35.	Петрова Елена Алексеевна, к.э.н., доцент, зав.кафедрой экономики предприятия и прикладной информатики ГАГУ, аудитор ООО «Аудиторская контора «Веритас»

36.	Ищук Людмила Викторовна, к.э.н., доцент, и.о. зав.кафедрой менеджмента, туризма и экономической теории ГАГУ

37.	Адарина Раиса Таановна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, туризма и экономической теории ГАГУ

38.	Куттубаева Тасконай Айтмукановна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, туризма и экономической теории ГАГУ

39.	Швакова Ольга Николаевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, туризма и экономической теории ГАГУ

40.	Пупышева Валентина Гавриловна, к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия и прикладной информатики ГАГУ, аудитор ООО «Аудиторская контора «Веритас»

41.	Чистякова Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономики предприятия и прикладной информатики ГАГУ	.

Приложение 2

# Реестр ключевых инвестиционных проектов для г. Горно-Алтайск

| Инвестиционные проекты, потенциальные инвестиционные площадки | Цели |
| --- | --- |
| I. «Точка экономического роста» – формирование инновационного сектора экономики города с целью повышения её конкурентоспособности и модернизация промышленного комплекса |
| Строительство Горно-Алтайского кирпичного завода | - насыщение рынка строительных материалов качественной и востребованной продукцией; - создание 40 рабочих мест; - повышение налогового потенциала территории; - освоение месторождения полезных ископаемых |
| Строительство завода по производству керамзитного гравия / керамзитных блоков | -организация производства инновационных строительных материалов; - насыщение рынка строительных материалов качественной, доступной по цене и востребованной продукцией; - создание 27 рабочих мест; - повышение налогового потенциала территории; - освоение месторождения полезных ископаемых |
| «Фабрика экологических пищевых добавок «Родники Алтая» | -организация производства экологически чистой продукции для оздоровления населения Республики Алтай и туристов на основе местного лектехсырья; -развитие биофармацефтического кластера Республики Алтай; -создание 127 рабочих мест; - повышение налогового потенциала территории. |
| Создание комплексного агропромышленного предприятия объединяющих тепличное хозяйство и переработку овощей и фруктов | - обеспечение местного рынка овощами и фруктами круглый год 500 тонн ежегодно; - увеличение объемов продукции по программе импортозамещения; - создание 35 рабочих мест |
| Создание индустриального парка для малого и среднего бизнеса | - создание условий для малого и среднего бизнеса в сфере перерабатывающего производства и услуг; - обеспечение локального рынка продукцией и услуг местного производства; - оптимальное использование городской территории за счет выделения промышленных зон. |
| Создание научно-технологического центра прикладных исследований | - повышение конкурентоспособности системы профессионального образования Республики Алтай; - подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров для отраслей Республики Алтай; - расширение локального рынка; - создание условий для субъектов предпринимательства Горно-Алтайска для перехода на инновационный путь развития. |
| I. «Точка экономического роста» – формирование индустрии гостеприимства и экскурсионно-развлекательного центра как нового направления развития рекреационно-туристского комплекса Республики Алтай |
| Бизнес Центр | - создание условий для организации индустрии делового гостеприимства (конференций, совещаний, обучающих мероприятий и т.д. корпорациями, научными организациями и органами власти); - повышение налогового потенциала территории; - создание 143 рабочих мест. |
| Спортивно-развлекательный комплекс на г. Тугая | - создание условий и повышение качества, привлекательности и доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха жителей города Горно-Алтайск и туристов; - повышение налогового потенциала территории; - развитие транспортной инфраструктуры района Байат и разгрузка центральных улиц Горно-Алтайска; - газификация района Байат; - создание 28 рабочих мест. |
| Всесезонный тематический комплекс «Алтайская сказка» на территории урочища Еланда | -создание условий и повышение качества, привлекательности и доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха жителей города Горно-Алтайск и туристов; -привлечение туристов, проезжающих через город; -сохранение национальных традиций проживающего на территории РА населения; - повышение налогового потенциала территории; -развитие транспортной инфраструктуры города путем строительства объездной дороги и разгрузка центральных улиц Горно-Алтайска; -создание 116 рабочих мест. |
| Создание городского парка «Старый город» | -создание условий и повышение качества, привлекательности и доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха жителей и гостей города Горно-Алтайск; - увеличение удельного веса обустроенных (созданных) дворовых территорий; - расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских мероприятий; - обеспечение доли благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов; - обеспечение роста доли жителей города Горно-Алтайск, получивших возможность отдыха и занятия спортом, и доли туристов, привлекаемых для посещения озелененных территорий общего пользования как объектов туристического показа. Доля первых возрастет на 20% , вторых - на 40% к уровню 2012 года; - увеличение доходов от предоставляемых услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения; - повышение налогового потенциала территории; - создание 12 рабочих мест. |
| Центр спортивной акробатки Республики Алтай | -организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом |
| Строительство гостиниц, гостиничных комплексов | - развитие индустрии гостеприимства - увеличение емкости коллективных средств размещения; - рост спроса за счет гостей и туристов; |
| Реконструкция / строительство автовокзала | - создание условий для развития туризма и делового туризма - улучшение имиджа муниципального образования и региона в целом |
| III. Развитие инфраструктурного комплекса |
| Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья | - создание условий для возможности улучшения жилищных условий граждан. |
| Строительство и реконструкция учебных, административных, торговых объектов и объектов сферы обслуживания | - создание необходимых условий для жизнеобеспечения горожан и развития предпринимательства; - формирование благоприятного архитектурного облика г. Горно-Алтайск. |
| Строительство и реконструкция распределительных станций (РП) и линий электроснабжения | - качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжения новых объектов капитального строительства; - повышение надежности электроснабжения и качества коммунального ресурса; - повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы электроснабжения. |
| Модернизация системы теплоснабжения | -ликвидация тепловых пунктов и установка у потребителей (в многоквартирных домах) индивидуальных тепловых пунктов с одновременным переводом на двухтрубную систему; - улучшение стабильности теплоснабжения населения, -уменьшение тепловых потерь в сетях, что в свою очередь приводит к снижению себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения - повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систему теплоснабжения; - повышение производственной и экономической эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии; - повышение гибкости и надежности производственной системы; -сокращение расходов на содержание тепловых сетей; -сокращение потерь тепла в тепловых сетях; -улучшение благоустройства городской территории. |
| IV Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду |
| Строительство инженерной защиты на реке Майма | - предотвращение негативного воздействия вод на хозяйственные объекты; - обеспечение экологического благополучия р. Майма |
| Строительство, модернизация и реконструкция объектов системы водоснабжения и водоотведения | - повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества населения Гороно-Алтайска; - улучшение экологической ситуации с учетом достижения организациями, осуществляющими водоснабжение; -повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систему водоотведения; -повышение надежности водоснабжения и качества коммунального ресурса |